ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 3247 от 20.05.2013 г

Об участии в проведении

Олимпийского дня бега,

чемпионата и первенства

округа по марафонскому

бегу – XV Сургутского

марафона, посвященного

68-годовщине Победы

в Великой Отечественной

войне в городе Сургуте

В соответствии со ст.9.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ                          «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями                             от 07.05.2013), приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2012 № 301 «Об утверж-дении единого календарного плана окружных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год», в целях популяризации легкой атлетики, формирования здорового образа жизни населения         города:

1. Принять участие 25 – 26 мая 2013 года в проведении Олимпийского дня бега, чемпионата и первенства округа по марафонскому бегу – XV Сургутского марафона, посвященного 68-годовщине Победы в Великой Отечественной        войне в городе Сургуте (далее – окружное спортивное соревнование).

2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по проведению Олимпийского дня бега, чемпионата                                и первенства округа по марафонскому бегу – XV Сургутского марафона,          посвященного 68-годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городе Сургуте, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2. Состав организационного комитета по проведению Олимпийского дня бега, чемпионата и первенства округа по марафонскому бегу – XV Сургутского марафона, посвященного 68-годовщине Победы в Великой Отечественной        войне в городе Сургуте, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать информацию о проведении окружного спортивного соревнования в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя         главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города									       Д.В. Попов

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации города от ____________ № _______ |
| --- | --- |

План мероприятий

по проведению Олимпийского дня бега, чемпионата и первенства округа

по марафонскому бегу – XV Сургутского марафона, посвященного

68-годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городе Сургуте

(далее – окружное спортивное соревнование)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить проект постановления по проведению окружного спортив-ного мероприятия в городе Сургуте | до 15.05.2013 | Грищенкова Г.Р. |
| 2 | Провести заседание организационного комитета по проведению окружного спортивного соревнования | до 17.05.2013 | Пелевин А.Р., Грищенкова Г.Р. |
| 3 | Подготовить распоряжение Администрации города о перекрытии движения 26 мая 2013 года | до 20.05.2013 | Базаров В.В., Ерохов А.М., (по согласо-ванию) |
| 4 | Разработать маршрут движения марафонской дистанции окружного спортивного мероприятия | до 17.05.2013 | Грищенкова Г.Р., Обухов С.М. (по согласо-ванию) |
| 5 | Опубликовать информацию о перекрытии движения в средствах массовой информации | до 21.05.2013 | Швидкая Е.А. |
| 6 | Организовать временное проживание участников окружного спортивного соревнования в муниципальном бюджетном учреждении «Олимпия» (поселение Барсово, улица Олимпийская, дом 2/5) | 25.05.2013 26.05.2013 | Грищенкова Г.Р. |
| 7 | Обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении окружного спортив-ного соревнования | 26.05.2013 | Ерохов А.М. (по согласо-ванию) |
| 8 | Оказать содействие в организации медицинского сопровождения окружного спортивного соревнования | 26.05.2013 | Сухарев Д.А. |
| 9 | Обеспечить уборку территории по маршруту движения марафонской дистанции окружного спортивного мероприятия | до 26.05.2013 | Базаров В.В., Анохин А.С. |
| 10 | Организовать питьевой режим участников окружного спортивного мероприятия | 26.05.2013 | Обухов С.М. (по согласо-ванию) |
| 11 | Организовать официальное открытие и закрытие окружного спортивного соревнования | 26.05.2013 | Грищенкова Г.Р., Обухов С.М. (по согласо-ванию) |
| 12 | Предоставить помещение для переодевания участников окружного спортивного соревнования и работы главной судейской коллегии | 26.05.2013 | Косенок С.М. (по согласо-ванию) |
| 13 | Организовать работу протокольной группы награждения участников окружного спортивного соревнования | 26.05.2013 | Грищенкова Г.Р., Обухов С.М. (по согласо-ванию) |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации города от ___________ № ________ |
| --- | --- |

Состав

организационного комитета по проведению Олимпийского дня бега,

чемпионата и первенства округа по марафонскому бегу – XV Сургутского

марафона, посвященного 68-годовщине Победы в Великой Отечественной

войне в городе Сургуте

| Попов Дмитрий Валерьевич | - | Глава города Сургута, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены оргкомитета: |  |  |
| Анохин Андрей Семенович | - | председатель комитета по природопользованию и экологии Администрации города |
| Базаров Владимир Васильевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админист-рации города |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| Косенок Сергей Михайлович | - | ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| Обухов Сергей Михайлович | - | председатель городской общественной организации «Федерация легкой атлетики города Сургута» (по согласованию) |
| Сухарев Дмитрий Анатольевич | - | председатель комитета по здравоохра-нению Администрации города |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики Администрации города |