Распоряжение Администрации города № 1809 от 27.05.2013

О реорганизации муниципального

бюджетного общеобразовательного

учреждения лицея № 2

В соответствии со ст.57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.34 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями от 12.11.2012), Порядком принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, об участии городского округа в создании хозяйственных обществ, утвержденным решением городской Думы от 28.12.2005 № 552-III ГД (с изменениями от 02.12.2010 № 828-IV ДГ), с целью оптимизации сети образовательных учреждений города Сургута:

1. Реорганизовать до 31.08.2014 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 2 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4.

2. Департаменту образования (Османкина Т.Н.) приступить к процедуре реорганизации в соответствии с установленными сроками исполнения плана мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 2 в форме присоединения к нему муниципаль-ного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 согласно приложению 2.

3. Создать комиссию для проведения мероприятий по реорганизации                 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 2            в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 в составе согласно приложению 1.

4. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального            бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 2 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 согласно приложению 2.

5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению гимназии № 4 (Кондрашкина Е.Г.) в срок до 01.08.2014:

5.1. Передать в установленном порядке имущество, закрепленное на праве оперативного управления, муниципальному бюджетному общеобразователь-ному учреждению лицею № 2.

5.2. Представить в департамент имущественных и земельных отношений копию согласованного передаточного акта муниципального имущества.

6. Департаменту имущественных и земельных отношений (Прилипко О.В.):

6.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении       имущества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем № 2 после предоставления                     в департамент копии согласованного передаточного акта муниципального имущества.

6.2. Внести изменения в реестр муниципальной собственности города  Сургута.

7. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить           информацию о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 2 в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте Администрации города.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя           главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города 					       Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

Состав комиссии

по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения лицея № 2

| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования Администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Томазова Анна Николаевна | - | заместитель директора департамента образования Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |  |
| Бородина Юлия Борисовна | - | начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Консультационно-методический центр» |
| Замятина Ирина Павловна | - | начальник отдела общего образования департамента образования Админист-рации города |
| Рубекина Елена Александровна | - | начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования Админист-рации города |
| Полякова Ирина Вячеславовна | - | ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления Администрации города |
| Кульчевский Владимир Владимирович | - | заместитель начальника отдела по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхования департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| Толстова Ирина Владимировна | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреж-дений» |
| Можегорова Евгения Викторовна | - | заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» |
| Семенова Людмила Алексеевна | - | главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» |
| Горячева Виктория Владимировна | - | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 2 |
| Кондрашкина Елена Георгиевна | - | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

План мероприятий

по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения лицея № 2 (далее – МБОУ лицей № 2) в форме присоединения

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 4 (далее – МБОУ гимназия № 4)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомить работников МБОУ лицея № 2 и МБОУ гимназии № 4 с распоряжением о реорганизации МБОУ лицея № 2 в форме присоеди-нения МБОУ гимназии № 4 до 31.08.2014 | Горячева В.В., Кондрашкина Е.Г. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 2 | Подготовить и направить уведомления о реорганизации МБОУ лицея № 2 в форме присоединения МБОУ гимназии № 4 по установленной форме в Инспекцию Феде-ральной налоговой службы России по городу Сургуту и внебюджетные фонды | Толстова И.В., Кондрашкина Е.Г. | с 10.04.2014 до 30.04.2014 |
| 3 | Организовать работу по информированию родительской общественности о реорганизации МБОУ лицея № 2 в форме присоединения МБОУ гимназии № 4 | Кондрашкина Е.Г. | в течение 2013 – 2014 годов |
| 4 | Обеспечить организацию индивидуальных маршрутов обучения учащихся 8 – 11-х классов для продолжения получения образования по их запросам и возможностям по соответствующим программам обучения в МБОУ лицее № 2, гимназии № 2, МБОУ СОШ № 18 и других общеобразовательных учреждениях города | Горячева В.В., Кондрашкина Е.Г. | май – август 2014 года |
| 5 | Разработать локальные акты о правилах приема: - в 8 – 9 классы предпро-фильной подготовки; - в 10 – 11-е классы профиль-ного обучения | Горячева В.В., Кондрашкина Е.Г. | в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 6 | Подготовить и опубликовать уведомление о реорганизации МБОУ лицея № 2 в форме присоединения МБОУ гимназии № 4 в местных средствах массовой информации и журнале «Вестник государственной регистрации» | Горячева В.В., Кондрашкина Е.Г. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, повторно через месяц после первого опубликования уведомления |
| 7 | Подготовить и направить уведомление в органы занятости о реорганизации МБОУ лицея № 2 в форме присоеди-нения к нему МБОУ гимназии № 4 | Горячева В.В. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 8 | Подготовить и направить извещения в профсоюзные организации МБОУ лицея № 2 и МБОУ гимназии № 4 о реорганизации МБОУ лицея № 2 в форме присоединения МБОУ гимназии № 4 | Османкина Т.Н., Горячева В.В., Кондрашкина Е.Г. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, |
| 9 | Подготовить и вручить письменные уведомления (под личную подпись) работ-никам МБОУ лицея № 2, МБОУ гимназии № 4 об изменении существенных условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда (реорганизации), при необхо-димости – о предстоящем высвобождении | Горячева В.В., Кондрашкина Е.Г. | за два месяца до окончания срока реорганизации |
| 10 | Подготовить и направить уведомления кредиторам и дебиторам о начале проце-дуры реорганизации МБОУ лицея № 2 в форме присоеди-нения МБОУ гимназии № 4 | Османкина Т.Н., Горячева В.В., Кондрашкина Е.Г. | с 10.04.2014 по 30.04.2014 |
| 11 | Создать инвентаризационную комиссию для проведения инвентаризации активов и обязательств МБОУ гимназии № 4 и провести инвентаризацию активов и обязательств МБОУ гимназии № 4 | Толстова И.В., Кондрашкина Е.Г. | до 01.05.2014 |
| 12 | Передать печать, штампы и учредительные документы МБОУ гимназии № 4 председателю комиссии по реоргани-зации | Кондрашкина Е.Г. | в течение 10 дней после составления передаточного акта |
| 13 | Произвести начисление и выплату компенсаций работникам МБОУ гимназии № 4, уволенным в связи с реорганизацией учреждения | Толстова И.В., Кондрашкина Е.Г. | в соответствии с действующим законода-тельством |
| 14 | Составить промежуточный баланс на дату прекращения деятельности МБОУ гимназии № 4 с учетом проверок Инспекции Феде-ральной Инспекции Феде-ральной налоговой службы России по городу Сургуту | Толстова И.В., Кондрашкина Е.Г. | на 01.09.2014 |
| 15 | Представить в департамент финансов Администрации города документы для закрытия лицевых счетов МБОУ гимназии № 4 | Кондрашкина Е.Г. | до 31.08.2014 |
| 16 | Осуществить передачу документов в соответствии с номенклатурой дел, в том числе трудовые книжки МБОУ гимназии № 4 директору МБОУ лицея № 2 | Горячева В.В., Кондрашкина Е.Г. | до 01.09.2014 |
| 17 | Подготовить и направить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту документы для внесения записи о прекращении деятельности МБОУ гимназии № 4 | Кондрашкина Е.Г. | в соответствии с действующим законода-тельством |
| 18 | Получить в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту информационное письмо о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МБОУ гимназии № 4 | Кондрашкина Е.Г. | в соответствии с действующим законода-тельством |
| 19 | Подготовить и утвердить изменения в устав МБОУ лицея № 2. Зарегистрировать изменения в установленном порядке | Горячева В.В. | до 01.08.2014 |
| 20 | Утвердить штатное расписание МБОУ лицея № 2, вводимого с 01.08.2014, согласовать штатное расписание в департаменте образования в установленном порядке | Рубекина Е.А., Горячева В.В. | в течение трех рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 21 | Внести в трудовые книжки работников МБОУ гимназии № 4 записи о реорганизации в форме присоединения к МБОУ лицею №2 | Кондрашкина Е.Г. | с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБОУ гимназии № 4 |
| 22 | Издать приказ о сокращении штатной численности в связи с проведением реорганизации | Горячева В.В. | в течение трех рабочих дней после утверж-дения штатного расписания МБОУ лицея № 2 |
| 23 | Внести изменения в муниципальное задание МБОУ лицея № 2, МБОУ гимназии № 4 в установленном порядке | Рубекина Е.А. | до 01.07.2014 |
| 24 | Осуществить перемещение остатков субсидии на возме-щение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, субсидий на иные цели 2014 года, выделенных МБОУ гимназии № 4, на МБОУ лицей № 2 | Османкина Т.Н., Рубекина Е.А. | до 15.09.2014 |
| 25 | Подготовить в установленном порядке документы о закреп-лении имущества МБОУ гимназии № 4 за МБОУ лицеем № 2 | Кульчевский В.В., Горячева В.В. | в соответствии с действующим законода-тельством |
| 26 | Внести изменения в лицензию и свидетельство о государственной аккредитации МБОУ лицея № 2 | Горячева В.В. | до 01.09.2014 |
| 27 | Зарегистрировать прекращение права оперативного управления муниципальным имуществом в установленном порядке в Сургутском отделе Главного управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам прекращение права бессрочного (постоянного) пользования земельным участком под зданием МБОУ гимназии № 4 | Кульчевский В.В., Кондрашкина Е.Г. | до 31.08.2014 |
| 28 | Отозвать электронную подпись МБОУ гимназии № 4 в отде-лении по городу Сургуту и Сургутскому району Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | Кондрашкина Е.Г. | в соответствии с действующим законода-тельством |