Распоряжение Администрации города № 1195 от 04.05.2012

О внесении изменений в распоряжение

Администрации города от 19.10.2009

№ 3180 «О реализации приоритетного

национального проекта «Образование»

в городе Сургуте в 2010 – 2012 годах»

В соответствии с п.2 распоряжения Администрации города от 19.10.2009 № 3180 «О реализации приоритетного национального проекта «Образование»             в городе Сургуте в 2010 – 2012 годах» (с изменениями от 22.12.2012 № 3925):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.10.2009 № 3180   «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте в 2010 – 2012 годах» изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя           главы Администрации города Черняка Я.С.

| Глава города | Д.В. Попов |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

План

мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования за счет средств городского бюджета (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результатов выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам: |  |  | наименование | значение по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2010 | 2011 |  | 2012 |  |
| Всего на реализацию приоритетного национального проекта «Образо-вание» (далее – ПНПО) |  | 95 909,363 | 27 946,363 | 29 943,500 | 38 019,500 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По учреждениям, подведомственным департаменту образования Админист-рации города | ДО | 64 704,640 | 20 160,863 | 21 732,377 | 22 811,400 |  |  |  |  |  |  |
| По учреждениям, подведомственным департаменту культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города | ДКМПС | 17 235,400 | 5 244,000 | 5 633,400 | 6 358,000 |  |  |  |  |  |  |
| По учреждениям, обслуживаемым управлением связи и информатизации Администрации города | УСИ | 13 969,323 | 2 541,500 | 2 577,723 | 8 850,100 |  |  |  |  |  |  |
| 1. По направлению «Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Внедрение различных форм предшкольного образования | ДО |  |  |  |  | охват предшкольной подготовкой детей 5 – 6-летнего возраста в общей численности детей 5 – 6-летнего возраста, % (не менее) | 86 | 86 |  | 86 |  |
| 2. По направлению «Поддержка лучших работников образования» | ДО | 4 254,792 | 1 426,132 | 1 443,660 | 1 385,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДКМПС | 2 837,000 | 300,000 | 250,000 | 2 287,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства работников подведомственных образовательных учреждений | ДО | 1 532,509 | 548,344 | 484,165 | 500,000 | численность победи-телей и призеров конкурсов профессионального педагогичес-кого мастерства | 15 |  | 15 |  | 15 |
|  | ДКМПС | 850,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | численность победи-телей муниципального конкурса профессионального мастерства «Лучший тренер-преподаватель ДЮСШ» | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 2.2. Организация и проведение муниципальных конкурсов работников подведомственных образовательных учреждений по результатам профессиональной деятельности | ДО | 1 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | численность победи-телей и призеров муниципальных конкурсов работников подведомственных образовательных учреждений по резуль-татам профессиональной деятельности, чел. | 60 |  | 50 |  | 50 |
|  | ДКМПС | 450,000 |  |  | 450,000 |  |  |  |  |  | 45 |
| 2.3. Участие педагогических и руководящих работников в проектах, образовательных программах, семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, акциях, в том числе международных | ДО | 1 222,283 | 377,788 | 459,495 | 385,000 | численность работников, повысивших свою квалификацию в рамках проектов, образовательных программ, семинаров, конференций, форумов, акций, чел., не менее | 260 |  | 420 |  | 110 |
|  | ДКМПС | 1 537,000 |  |  | 1 537,000 |  |  |  |  |  | 70 |
| 3. По направлению «Информатизация образования» | ДО | 2 514,593 | 1 577,049 | 344,544 | 593,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | УСИ | 13 969,323 | 2 541,500 | 2 577,723 | 8 850,100 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Предоставление услуг городской транспортной сети передачи данных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования | УСИ | 12 454,190 | 2 278,400 | 2 316,890 | 7 858,900 | количество сетевых портов муниципальных учреждений, обеспеченных доступом к городской транспортной сети передачи данных, ед. (не менее) | 105 |  | 112 |  | 109 |
| 3.2. Предоставление услуг городской транспортной сети передачи данных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту культуры, молодёжной политики и спорта | УСИ | 1 515,133 | 263,100 | 260,833 | 991,200 |  | 12 |  | 11 |  | 13 |
| 3.3. Монтаж локально-вычислительных сетей (в том числе терминальных) в подведомственных учреждениях, приобретение компьютерной техники | ДО | 1 571,049 | 1 571,049 |  |  | доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных локально-вычисли-тельной сетью, в общей численности подведомственных муниципальных образовательных учреждений, % | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3.4. Приобретение цифровых информационных образовательных программ дополнительного образования, программного обеспечения сайтов муниципальных учреждений | ДО | 943,544 | 6,000 | 344,544 | 593,000 | количество приобретенных видов цифровых информационно-образовательных ресурсов, ед. (не менее) | 1 |  | 2 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | модерирование образовательных ресурсов, систем, ед. (не менее) | - |  | - |  | 2 |
| 3.5. Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья | ДО |  |  |  |  | доля удовлетворенных заявок на дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе заявок, % | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 4. По направлению «Поддержка способной и талантливой молодёжи» | ДО | 7 683,526 | 2 668,372 | 2 528,154 | 2 487,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДКМПС | 5 649,400 | 970,000 | 1 818,400 | 2 861,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организация и проведение муниципального конкурса обучающихся подведомственных образовательных учреждений по результатам образовательных, творческих, спортивных достижений, социально значимой деятель-ности | ДО | 1 200,000 | 200,000 | 500,000 | 500,000 | численность победи-телей и лауреатов муниципальных конкурсов обучающихся подведомственных образователь-ных учреждений по результатам образовательных, творческих, спортивных достижений, социально значимой деятельности, чел. (не менее) | 125 |  | 60 |  | 60 |
|  | ДКМПС | 250,000 |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  | 44 |
| 4.2. Выплата стипендий обучающимся муниципальных образовательных учреждений: | ДО | 3 945,418 | 1 500,950 | 1 434,118 | 1 010,350 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДКМПС | 3 773,240 | 850,000 | 1 280,240 | 1 643,000 |  |  |  |  |  |  |
| - стипендии за отличные успехи в учебе | ДО | численность обучающихся 5 – 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих стипендии за отличные успехи в учебе, чел. (не менее) |  |  |  |  | 409 |  | 497 |  | 571 |
| - стипендии им. А.С. Знаменского | ДО | численность обучающихся муниципальных образовательных учреждений, получающих стипендии имени А.С. Знаменского, чел. (не менее) |  |  |  |  | I п/г - 18; II п/г - 8 |  | 16 |  | 11 |
|  | ДКМПС |  |  |  |  |  | I п/г - 8; II п/г - 8 |  | 16 |  | 14 |
| - стипендии за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности | ДО | численность обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта, получающих стипендии за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, чел., (не менее) |  |  |  |  | 39 |  | 48 |  | 6 |
|  | ДКМПС |  |  |  |  |  | 33 |  | 34 |  | 75 |
| 4.3. Организация участия способных и талантливых детей и молодежи в международных, всероссийских, региональных проектах, стажировках, сборах, семинарах, конкурсах, фести-валях, соревнованиях, состязаниях | ДО | 1 489,300 | 617,600 | 245,050 | 626,650 | численность участников проектов, стажировок, сборов, семинаров, конкурсов, фестивалей, соревнований, состязаний, чел. (не менее) | 30 |  | 20 |  | 20 |
|  | ДКМПС | 1 276,160 |  | 538,160 | 738,000 |  | - |  |  |  | 152 |
| 4.4. Открытие и оснащение сетевых профильных групп, классов | ДО | 1 048,808 | 349,822 | 348,986 | 350,000 | доля обучающихся в профильных группах, классах в соответствии с индивидуальными запросами, от общей численности обучающихся профильных групп, классов, % | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 4.5. Организация и проведение конкурса воспитанников муниципальных учреждений молодёжной политики по результатам творческой и социально значимой деятельности | ДКМПС | 120,000 | 120,000 |  |  | численность воспитанников муниципальных учреждений молодежной политики, получивших призы в денежной форме из средств городского бюджета, по результатам конкурса, чел. | 30 |  | - |  | - |
| 4.6. Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений и учреждений молодежной политики по реализации значимых социально-культурных, творческих проектов в сфере воспи-тания | ДКМПС | 230,000 |  |  | 230,000 | количество проектов, представленнных на конкурс, ед. | - |  | - |  | 6 |
| 5. По направлению «Поддержка системы воспитания» | ДО | 6 386,905 | 738,500 | 3 550,005 | 2 098,400 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДКМПС | 6 929,000 | 3 674,000 | 3 105,000 | 150,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Организация и проведение муниципального конкурса детских общественных объединений, осуществляющих свою деятельность при образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования | ДО | 450,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | количество проектов детских общественных объединений, получивших поддержку из средств городского бюджета, ед. (не менее) | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 5.2. Материально-техни-ческое оснащение системы дополнительного образо-вания в муниципальных учреждениях | ДО | 1 903,535 | 588,500 | 702,035 | 613,000 | количество образовательных учреждений, улучшивших материально- техническое оснащение системы дополнитель-ного образования за счет средств ПНПО, ед | 3 |  | 5 |  | 10 |
|  | ДКМПС | 6 739,000 | 3 634,000 | 3 105,000 |  | количество приобретенных музыкальных инструментов, ед. | 7 |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество приобретенного спортивного, лабораторного и прочего оборудования, необходимого для организации дополнительного образования, ед. (не менее) | - |  | 39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество школьных автобусов, приобре-тенных для муници-пальных образовательных учреждений, ед. | 2 |  |  |  |  |
| 5.3. Внедрение в муниципальных образовательных учреждениях программ духовно-нравственного воспитания | ДО | 4 033,370 |  | 2 697,970 | 1 335,400 | доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреж-дений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе учреж-дений данного типа, % | - |  | 56 |  | 56 |
| 5.4. Организация и проведение конкурса работников муниципальных учреж-дений молодежной поли-тики по результатам воспитательной работы | ДКМПС | 40,000 | 40,000 |  |  | численность работников муниципальных учреждений молодежной политики, получивших призы в денежной форме по результатам конкурса в рамках реализации ПНПО, чел. | 4 |  |  |  |  |
| 5.5. Организация и проведение конкурса муниципальных учреждений, подведомственных ДКМПиС, по организации внеучебной (внеурочной) деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений | ДКМПС | 150,000 |  |  | 150,000 | численность муниципальных учреждений, получивших поддержку по результатам конкурса в рамках реализации ПНПО, чел. | - |  | - |  | 3 |
| 6. По направлению «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса» | ДО | 41 796,857 | 13 139,720 | 13 087,137 | 15 570,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДКМПС | 300,000 |  |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Приобретение торгово- технологического, медицинского, прачечного оборудования для муниципальных образовательных учреждений | ДО | 9 209,786 | 3 391,650 | 2 870,556 | 2 947,580 | количество торгово-технологического, медицинского, прачечного оборудования, приобретенного за счет средств ПНПО, ед. (не менее) | 314 |  | 35 |  | 33 |
| 6.2. Внедрение в муниципальных образовательных учреждениях инновационных здоровьесберегающих технологий | ДО | 84,780 | 84,780 |  |  | количество муниципальных образовательных учреждений-опорных площадок (методических и инновационных) по направлению «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса», ед. (не менее) | 13 |  |  |  |  |
| 6.3. Обеспечение подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения | ДО | 32 502,291 | 9 663,290 | 10 216,581 | 12 622,420 | количество муниципальных общеобразовательных учреждений, к которым обеспечен подвоз обучающихся, ед. (не менее) | 5 |  | 5 |  | 5 |
| 6.4. Пропаганда рационального питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | ДО |  |  |  |  | доля обучающихся, получающих питание по расширенному меню, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % (не менее) | 100 |  | 67 |  | 67 |
| 6.5. Разработка медико-биологического паспорта здоровья детей-спортсменов олимпийских видов спорта | ДКМПС | 300,000 |  |  | 300,000 | количество разработанных форм медико-биологического паспорта здоровья детей-спортсменов олимпийских видов спорта | - |  | - |  | 1 |
| 7. По направлению «Информирование общественности о наиболее важных процессах в сфере образования» | ДО | 2 067,967 | 611,090 | 778,877 | 678,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДКМПС | 1 520,000 | 300,000 | 460,000 | 760,000 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Внедрение новых форм государственно-общест-венного управления муниципальным образовательным учреждением (создание управляющих, попе-чительских советов) | ДО |  |  |  |  | доля образовательных учреждений, в которых действуют управляющие, попечительские советы, от общего числа подведомственных муниципальных образовательных учреждений, % (не менее) | 74 |  | 81 |  | 83 |
|  | ДКМПС |  |  |  |  |  | 8 |  | 27 |  | 33 |
|  | ДО |  |  |  |  | доля образовательных учреждений, подготовивших открытые публичные доклады, от общего числа подведомственных муници- пальных образовательных учреждений, % | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | ДКМПС |  |  |  |  |  | 8 |  | 50 |  | 50 |
| 7.2. Издание каталогов, буклетов, справочников, журналов, выпуск газет, телепередач (видео-роликов), размещение статей в печатных и электронных СМИ, размещение информации на официальном интернет-сайте Администрации города о наиболее важных процессах в сфере образования | ДО | 2 067,967 | 611,090 | 778,877 | 678,000 | количество изданных каталогов, буклетов, справочников, журналов, газет, подготовленных телепередач (видео-роликов), размещенных статей в печатных и электронных СМИ о наиболее важных процессах в сфере образования (за счет средств ПНПО), ед. | 14 |  | 16 |  | 16 |
|  | ДКМПС | 1 420,000 | 300,000 | 460,000 | 660,000 |  | 6 |  | 5 |  | 10 |
|  | ДО |  |  |  |  | количество подготовленной информации о ходе реализации ПНПО для размещения на сайте Администрации города, ед. (не менее) | 4 |  |  |  |  |
| 7.3. Организация и проведение муниципального конкурса на представление опыта по внедрению новых форм общественного управления в муниципальных учреждениях дополнительного образования и молодежной политики | ДКМПиС | 100,000 |  |  | 100,000 | численность муниципальных учреждений, получивших поддержку по результатам конкурса в рамках реализации ПНПО, ед. | - |  | - |  | 3 |