### РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

### № 1967 от 07.06.2013

Об утверждении плана мероприятий

«Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение

эффективности образования в городе

Сургуте»

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012   № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-тики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики           в области образования и науки», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р, распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп,               в целях повышения эффективности образования в городе Сургуте:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования       в городе Сургуте» (далее – «дорожная карта») согласно приложению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить          на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя        главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города 									       Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

План

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности образования в городе Сургуте»

1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.1. Основные направления:

1.1.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности          на зачисление детей в образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях;

- создание условий для предоставления услуг дошкольного образования            в соответствии с современными требованиями и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций           в сферу дошкольного образования.

1.1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:

- апробация и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования.

1.1.3. Обеспечение эффективного контракта в дошкольном образовании        (в соответствии с программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2013 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации          № 2160-р от 26.11.2012):

- корректировка механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- корректировка механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошколь- ного образовательного учреждения;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

1.2. Ожидаемые результаты:

1.2.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

1.2.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:

- методическое сопровождение основных образовательных программ             дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- корректировка показателей оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- осуществление эффективного контракта в дошкольном образовании;

- создание условий для обновления кадрового состава и привлечение         молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании города Сургута.

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет | чел. | 25 564 | 28 292 | 30 869 | 33 473 | 33 473 | 33 473 | 33 473 |
| Охват детей программами дошкольного образования | % | 61,2 | 64,9 | 63,2 | 67,8 | 75,9 | 75,9 | 75,9 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | чел. | 15 717 | 18 359 | 19 514 | 22 687 | 25 402 | 25 402 | 25 402 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (нарастающим итогом) для детей от 1,5 до 7 лет | чел. | 9 804 | 9 910 | 10 205 | 10 509 | 7 672 | 7 672 | 7 672 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | чел. | 412 | 1 505 | 1 205 | 3 013 | 2 575 | 0 | 0 |
| - строительство новых зданий дошкольных органи-заций | чел. | 0 | 950 | 1 075 | 3 013 | 2 575 | 0 | 0 |
| - создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных организациях (реконструкция, переоборудование помещение) | чел. | 232 | 275 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных организаций | чел. | 180 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания | чел. | 563 | 60 | 80 | 160 | 140 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций всего | чел. | 3 884 | 4 139 | 4 140 | 4 949 | 5 641 | 5 641 | 5 641 |
| в том числе педагогические работники | чел. | 1 755 | 1 855 | 1 965 | 2 205 | 2 411 | 2 411 | 2 411 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 9,0 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

| Направления/мероприятия | Ответственные исполнители |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1.1. Организация дополнительно 11 групповых помещений в дошкольных организациях путем переоборудования помещений, использовавшихся ранее для дополнительного образования детей, на 275 мест (МБДОУ № 2, 3, 7, 25, 63, 75, 79, 83, 89, 92) | департамент образования Администрации города (далее – департамент образования), муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (далее – МКУ УДОУ), департамент городского хозяйства Администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций |  |  | 2013 – 2014 годы |
| 1.2. Открытие филиала МБДОУ № 22 «Сказка» на 75 мест на базе МБОУ СОШ № 15 (здание в поселке Юность) | департамент образования, МКУ УДОУ, руководители МБДОУ № 22, СОШ № 15 |  |  | 2013 год |
| 1.3. Организация дополнительно 50 мест в ходе реконструкции здания МБДОУ № 23 «Золотой ключик» | департамент образования, МКУ УДОУ, руководитель МБДОУ № 23 |  |  | 2014 год |
| 1.4. Создание детского сада после реконструкции здания МБОУ гимназии № 4 по улице Просвещения, 23 на 275 мест | департамент образования |  |  | 2014 год |
| 1.5. Строительство зданий детских садов на 6090 мест, в том числе: | департамент образования, департамент архитектуры и градостроительства |  |  | 2013 – 2016 годы |
| 1.5.1. 3 детских сада на 760 мест: МБДОУ № 21 «Светлячок», МБДОУ № 29 «Журавушка», МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» |  |  |  | 2013 год |
| 1.5.2. 4 детских сада на 860 мест: - детский сад № 2 в мкр. 31, - детский сад № 1 в мкр. 32, - детский сад в мкр. 33, - детский сад № 2 в мкр. 34 |  |  |  | 2014 год |
| 1.5.3. 8 детских садов на 2 410 мест: - детский сад в мкр. ПИКС, - детский сад № 1 в мкр. 24, - детский сад № 2 в мкр. 24, - детский сад в мкр. 37, - детский сад в мкр. 5-5А, - детский сад № 1 в мкр. 40, - детский сад № 1 в мкр. 38, - детский сад № 2 в мкр. 38 |  |  |  | 2015 год |
| 1.5.4. 7 детских садов на 2 060 мест: - детский сад № 1 в мкр. 27А, - детский сад № 2 в мкр. 31Б, - детский сад № 1 в мкр. 30А, - детский сад в мкр. 30, - детский сад № 1 в мкр. 31Б, - детский сад № 2 в мкр. 20А, - детский сад в мкр. 35 |  |  |  | 2016 год |
| 2. Создание в муниципальных образовательных организациях вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.1. Создание 440 дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей, на базе функционирующих дошкольных организаций, в том числе: в 2013 г. – 60 мест, в 2014 г. –80 мест, в 2015 г. –160 мест, в 2016 г. – 140 мест | департамент образования, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций |  |  | 2013 – 2016 годы |
| 2.2. Обеспечение функционирования консультативных пунктов в дошкольных организациях, в том числе по оказанию услуг: | департамент образования, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций |  |  | 2013 – 2018 годы |
| 2.2.1. Коррекционно-развивающих логопедических в МБДОУ № 22, 56, 77 (200 мест) |  |  |  |  |
| 2.2.2. Психолого-педагогических в МБДОУ № 8, 39, 79, 50, 78 (200 мест) |  |  |  |  |
| 2.3. Организация деятельности службы ранней помощи на базе МБДОУ № 64 «Радуга» (10 мест) | департамент образования, МКУ УДОУ, руководитель МБДОУ № 64 |  |  | 2013 – 2018 годы |
| 2.4. Организация деятельности центров игровой поддержки на 500 мест на базе МБДОУ № 75,17,18: в 2013 году – 40 мест, в 2014 году – 80 мест, в 2015 году – 90 мест, в 2016 году – 90 мест, в 2017 году – 100 мест, в 2018 году – 100 мест | департамент образования, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций |  |  | 2013 – 2018 годы |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |  |
| 3.1. Корректировка стандарта качества предоставления услуги «Дошкольное образование в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования» | департамент образования, МКУ УДОУ |  |  | по мере необходимости |
| 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4.1. Разработка муниципальных правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (в соответствии с полномочиями) | департамент образования |  |  | 4 квартал 2013 года |
| 4.2. Методическое, организационное и информационное сопровождение негосударственного сектора дошкольного образования | департамент образования, управление информаци-онной политики Администрации города, МКУ УДОУ, управление потребительского рынка и развития предпринимательства департамента по экономической политике Администрации города, Сургутская торгово-промышленная палата (по согласованию) |  |  | 2014 – 2018 годы |
| 4.3. Предоставление в аренду частным детским садам помещений дошкольных образовательных организаций на 25 мест для осуществления образовательной деятельности | департамент образования, департамент имущест-венных и земельных отношений Администрации города, МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций |  |  | 2013 – 2018 годы |
| 5. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5.1. Разработка (актуализация) и реализация образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | руководители дошкольных образовательных организаций |  |  | 2014 – 2018 годы |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6.1. Разработка примерной должностной инструкции педагога дошкольного образования, включающей характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативы, самостоятельности и ответствен-ности дошкольников |  |  | МКУ УДОУ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |
| 7.1. Формирование муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию, с учетом методических рекомендаций ХМАО – Югры |  |  | департамент образования, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8.1. Внесение изменений в существующие показатели качества трудовой деятельности педагогических и других категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2013 – 2014 годы |
| 8.2. Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции |  | департамент образования, МКУ УДОУ |  | 2013 – 2014 годы |
| 8.3. Заключение договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с утвержденной типовой формой договора |  | управление кадров и муниципальной службы Администрации города, департамент образования, руководители дошкольных образовательных органи-заций |  | 2013 – 2018 годы |
| 8.4. Внедрение апробированной в ХМАО – Югре модели эффективного контракта в дошкольном образовании |  | департамент образования, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2014 – 2018 годы |
| 8.5. Планирование дополнительных расходов с учетом повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-зации государственной социальной политики» |  | департамент образования |  | 2013 – 2018 годы |
| 8.6. Поэтапное повышение оплаты труда педагогических работ-ников дошкольных образовательных организаций |  | департамент образования |  | 2013 – 2018 годы |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |
| 9.1. Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | департамент образования, управление информационной политики Администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2013 – 2018 годы |

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные               с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе (проценты) | 75,0 | 73,4 | 85,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89% детей в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (проценты) | 0 | 10 | 40 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будет внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования ХМАО – Югры (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в ХМАО – Югре. Повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

2.1. Основные направления:

2.1.1. Обеспечение достижения обучающимися города новых образовательных результатов:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов   (далее – ФГОС);

- организация системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

- корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школь-ников;

- развитие системы непрерывного профессионального роста педагогов            в соответствии с требованиями ФГОС.

2.1.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию

2.1.2.1. Внедрение муниципальной системы оценки качества оказания      муниципальных услуг.

2.1.2.2. Обеспечение эффективного контракта в общем образовании:

- корректировка механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- корректировка механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации           общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2.2. Ожидаемые результаты

2.2.1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

- обеспечение обучения школьников по новым ФГОС;

- повышение качества подготовки школьников.

2.2.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.

2.2.3. Осуществление эффективного контракта в общем образовании.

2.2.4. Обновление кадрового состава, привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | чел. | 38 039 | 39 578 | 40 960 | 43 098 | 45 952 | 48 727 | 51 451 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | чел. | 37113 | 38618 | 40457 | 42447 | 44784 | 47389 | 50028 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | чел. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | процент | 26,8 | 38,60 | 51,15 | 60,92 | 69,53 | 77,67 | 85,28 |

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные           с этапами перехода к эффективному контракту

| Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |
| 1.1. Обеспечение условий для внедрения ФГОС начального и основного общего образования в муниципальных организациях общего образования: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов, подготовка школьных команд; развитие информационного ресурса Surwiki; - развитие сети городских инновационных и стажировочных площадок | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций (по согласованию) | 2013 – 2015 годы |
| 1.2. Внедрение ФГОС начального и основного общего образования в муниципальных организациях общего образования | общеобразовательные организации | 2013 – 2018 годы |
| 2. Организация системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  |
| 2.1. Проведение в соответствии с федеральной методикой и инструментарием: - мониторинга готовности обучающихся к освоению основной образова-тельной программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории; - для мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | департамент образования, общеобразовательные организации | 2013 – 2018 годы |
| 2.2. Подготовка предложений по оптимизации системы мониторинга | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы |
| 2.3. Анализ результатов мониторинга, разработка и принятие управленческих решений в соответствии с результатами мониторинга | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы |
| 3. Методическое сопровождение разработки и реализации основных общеобразовательных программ |  |  |
| 3.1. Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников (TIMSS, PISA, PIRLS) | общеобразовательные организации (по согласованию) | 2014 – 2018 год |
| 3.2. Корректировка основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с учетом данных сопоставительных исследований образовательных достижений школьников | руководители общеобразовательных организаций (по согласованию) | 2014 год |
| 3.3. Реализация основных общеобразовательных программ с учетом феде-ральных методических рекомендаций | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций (по согласованию) | 2015 – 2017 годы |
| 3.4. Организация и проведение проектных семинаров, целевой курсовой подготовки для школьных команд по разработке проектов развития органи-зации | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций (по согласованию) | 2015 – 2018 годы |
| 3.5. Развитие контента информационного ресурса сайта Surwiki в части распространения лучших практик на основе реализованных проектов развития общеобразовательных организаций | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций (по согласованию) | 2013 – 2018 годы |
| 4. Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров |  |  |
| 4.1. Участие в реализации проекта ХМАО – Югры по подготовке и переподготовке педагогических кадров, включающего выявление и поддержку моло-дежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования; внедрение мер социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества; формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 год |
| 5. Обеспечение доступности качественного образования |  |  |
| 5.1. Внедрение региональной методики рейтингования организаций общего образования на основе комплекса показателей условий и результатов образования (с учетом использования в регламентах школьных систем оценки качества образовательных результатов мониторинга индивидуальных достижений учащихся) | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | IV квартал 2013 года |
| 5.2. Регламентация использования инструментов текущего оценивания индивидуальных образовательных результатов образования, использование формирующей оценки в образовательной организации в соответствии с методическими рекомендациями Департамента образования и молодежной поли-тики ХМАО – Югры | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год |
| 5.4. Разработка и корректировка существующих показателей эффективности деятельности руководителей и основных категорий работников подведомственных муниципальных организаций общего образования | департамент образования, руководители общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы |
| 6. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта в общем образовании |  |  |
| 6.1. Внесение изменений в существующие показатели качества трудовой деятельности педагогических и других категорий работников муниципальных общеобразовательных организаций | руководители общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы |
| 6.2. Разработка методических рекомендаций для муниципальных общеобразовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции | департамент образования | 201 – 2014 годы |
| 6.3. Заключение договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденной типовой формой дого-вора | департамент образования, управление кадров и муниципальной службы, руководители общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы |
| 6.4. Планирование дополнительных расходов с учетом повышения оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | департамент образования | 2014 – 2018 годы |
| 6.5. Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в общеобразовательных организациях (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | департамент образования | 2013 – 2018 годы |

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу Единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | 1,63 | 1,58 | 1,53 | 1,5 | 1,47 | 1,44 | улучшатся результаты выпускников общеобразова-тельных организаций, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (проценты) | 14,8 | 15,1 | 15,5 | 16,9 | 18,3 | 20 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20% от общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в ХМАО – Югре (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100% от средней заработной платы по экономике ХМАО – Югры |
| 4. Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех общеобразовательных организациях города будет внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности общеобразовательных органи-заций |

3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные                 на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

3.1. Основные направления

3.1.1. Расширение потенциала системы дополнительного образования                 детей:

- разработка эффективной муниципальной модели организации дополнительного образования детей;

- совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- анализ ресурсов негосударственного сектора, создание условий для их использования в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- апробация и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой        мотивацией к обучению на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

3.1.2. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

- корректировка механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- корректировка механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя       образовательной организации дополнительного образования;

- обеспечение информационного и мониторингового сопровождения          введения эффективного контракта.

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 28% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 25% из них – за счет бюджетных средств;           не менее 20% детей и подростков данной возрастной категории будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направлен-ными на просвещение и воспитание.

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность детей и молодежи 5 – 18 лет | чел. | 48 915 | 51 424 | 53 107 | 55 825 | 59 528 | 63 129 | 66 665 |  |
| 2. Численность детей, охваченных дополнительными образовательными программами в организациях дополнительного образования детей (всего по городу) | чел. | 17 997 | 18 141 | 18 408 | 18 497 | 18 563 | 18 633 | 18 713 |  |
| 2.1. В том числе за счет бюджетных средств (всего), из них: | чел. | 16 038 | 16 384 | 16 598 | 16 707 | 16 773 | 16 843 | 16 923 |  |
| 2.1.1. В ДМШ и ДШИ департамента культуры, молодёжной политики и спорта | чел. | 2165 | 2165 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |  |
| 2.1.2. В спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта | чел. | 8184 | 8279 | 8368 | 8427 | 8443 | 8463 | 8493 |  |
| 2.1.3. В организациях дополнительного образования детей департамента образования | чел. | 5 689 | 5 940 | 5 990 | 6 040 | 6 090 | 6 140 | 6 190 |  |
| 2.2. В том числе детей, охваченных платными дополнительными образовательными программами в организациях дополнительного образования детей (всего по городу), из них: | чел. | 1 959 | 1 757 | 1 810 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 |  |
| 2.2.1. В ДМШ и ДШИ департамента культуры, молодёжной политики и спорта | чел. | 547 | 547 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| 2.2.2. В организациях дополнительного образования детей департамента образования | чел. | 1 412 | 1 210 | 1 210 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |  |
| 3. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами (всего по городу) | % | 36,8 | 35,3 | 34,7 | 33,2 | 31,2 | 29,6 | 28,1 |  |
| 4. Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в том числе: | чел. | 521 | 547 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |  |
| 4.1. В ДМШ и ДШИ департамента культуры, молодёжной политики и спорта | чел. | 203 | 203 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |  |
| 4.2. В спортивных школах департамента культуры, моло-дёжной политики и спорта | чел. | 209 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |  |
| 4.3. В организациях дополнительного образования детей департамента образования | чел. | 109 | 110 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |  |

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,            соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Направления/мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |
| 1.1. Внесение изменений в ведомственную целевую программу «Дополнительное образование детей в учреждениях дополнительного образования детей» | департамент образования | 1 – 2 квартал 2013 года |
| 1.2. Разработка эффективной муниципальной модели организации дополнительного образования детей | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта | I квартал 2014 года |
| 1.3. Разработка и внедрение сетевых межведомственных форм реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием ресурсов организаций дополнительного образования различной ведомственной принадлежности, в том числе оборудования, приобретенного за счет средств целевой программы (комплекты «школьный технопарк», образовательные конструкторы в линейке роботов LEGOи др.) | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, МКУ «Информационно-методический центр» | 2014 – 2018 годы |
| 2. Совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |
| 2.1. Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном и окружном уровнях) | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2015 год |
| 2.2. Строительство здания хореографической школы | департамент культуры, молодёжной политики и спорта, департамент архитектуры и градостроительства | 2013 – 2014 годы |
| 2.3. Внедрение региональной системы поддержки на конкурсной основе программ дополнительного образования, образовательного досуга, в том числе реализуемых некоммерческими и негосударственными организациями | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, управление потребительского рынка и развития предпринимательства департамента по экономической политике, руководители некоммерческих и негосударственных организаций | 2014 год |
| 3. Методическое сопровождение внедрения современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |
| 3.1. Реализация Концепции развития дополнительного образования детей в ХМАО – Югре | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта | 2014 – 2018 годы |
| 3.2. Реализация Концепции развития детских школ искусств в Российской Федерации | департамент культуры, молодёжной политики и спорта | 2014 – 2018 годы |
| 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  |  |
| 4.1. Изучение предложений негосударственного сектора, некоммерческих организаций на рынке услуг дополнительного образования и опыта использования механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, управление потребительского рынка и развития предпринимательства департамента по экономической политике | 2013 – 2014 годы |
| 4.2. Разработка, апробация, внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, организации образовательного досуга детей и подростков города | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители некоммерческих и негосударственных организаций | 2015 – 2018 годы |

| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Разработать (внести изменения) в показатели эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2013 – 2014 годы |
| 6. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |
| 6.1. Реализация муниципального плана мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2013 – 2018 годы |
| 7. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования |  |  |
| 7.1. Разработка и апробация модели эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования |  |
| 7.2. Внесение изменений в существующие показатели качества трудовой деятельности педагогических и других категорий работников организаций дополнительного образования | руководители организаций дополнительного образования | 2013 – 2014 годы |
| 7.3. Разработка методических рекомендаций для муниципальных организаций дополнительного образования по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2013 – 2018 годы |
| 7.4. Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2013 – 2018 годы |
| 7.5. Планирование дополнительных бюджетных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнитель-ного образования детей | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта | 2013 – 2018 годы |
| 7.6. Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий) | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, управление информационной политики, руководители организаций дополнительного образования | 2013 – 2018 годы |
| 8. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |
| 8.1. Участие в окружной программе подготовки менеджеров организаций дополнительного образования | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, руководители организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет за счет бюджетных средств (проценты) | 31,9 | 31,3 | 30 | 28,2 | 26,7 | 25,4 | не менее 28% детей Сургута в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования, в том числе платные |
| 2. Доля детей, охваченных платными образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет (проценты) | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3 | 2,9 | 2,7 |  |
| 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в ХМАО – Югре (проценты) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнитель-ного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100% к средне-месячной заработной плате учителей в ХМАО – Югре |