Постановление Главы города № 49 от 20.06.2013

Об утверждении Плана комплексных мероприятий по профилактике

терроризма и реализации Концепции противодействия терроризму

в Российской Федерации

на территории города Сургута

на 2011 – 2013 годы

и на период до 2015 года

В соответствии с федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ                           «О противодействии терроризму» (с изменениями от 08.11.2011), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                     в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2012), распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.05.2011 № 295-рг «О Плане комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реали-зации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Конце-пции противодействия терроризму в Российской Федерации» (с изменениями от 14.03.2013 №157-рг):

1. Утвердить План комплексных мероприятий по профилактике терро-ризма и реализации Концепции противодействия терроризму в Российской               Федерации на территории города Сургута на 2011 – 2013 годы и на период                до 2015 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Главы города от 24.05.2011 № 47 «Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма                   в городе Сургуте на 2011 – 2013 годы».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапина О.М.

Глава города                                                                                             Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Главы города                                                                                                                                                                                                                          от ___________ № ______

План комплексных мероприятий

по профилактике терроризма и реализации Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации

на территории города Сургута на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |  |  |  | Источник финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые резуль-таты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на период реализации |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы и организационно-методического обеспечения профилактики терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обобщение материалов и доклад в Аппарат антитеррористической комиссии автономного округа о реализации мероприятий Плана информационного противодействия терроризму на территории города Сургута (ежегодно) | АТК муниципальных образований автономного округа | декабрь 2011 – 2015 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2 | Обобщение материалов и доклад в Аппарат антитеррористической комиссии автономного округа об информационно-пропагандистском сопровождении антитеррористической деятельности на территории автономного округа (2 раза в год) | АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | июнь, декабрь 2011 – 2015 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.3 | Обобщение материалов и доклад в Аппарат антитеррористической комиссии автономного округа о результатах деятельности антитеррористической комиссии муниципального образования города Сургута | АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | май, ноябрь 2011 – 2015 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.Проведение заседаний коллегиальных совещательных органов по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка и проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования город Сургут | АТК муниципальных образований автономного округа | ежеквартально 2011 – 2 015 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.2 | Организация работы постоянно действующих рабочих групп антитеррористической комиссии муниципального образования город Сургут, обеспечение условий для их функционирования | руководители постоянно действующих рабочих групп антитеррористиче-ской комиссии муниципального образования, АТК муниципальных образований автономного округа | ежеквартально 2011 – 2015 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. Участие в конференциях, симпозиумах регионального и общероссийского характера, организация учебно-методических и семинарских занятий по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в антитеррористической подготовке (переподготовке) сотрудников антитеррористической комиссии муниципального образования городской округ город Сургут | аппарат АТК, АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | 2011 – 2015 (в соответствии с планом работы НАК) |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 4. Организация мероприятий по повышению эффективности работы органов местного самоуправления муниципального образования город Сургут по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Корректировка единого Реестра объектов потенциальных террористических угроз, находящихся на территории города Сургута | аппарат АТК, постоянно действующие рабочие группы антитеррористической комиссии муниципального образования, АТК муниципальных образований автономного округа, руководители объектов | ежегодно 2011 – 2015 |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 4.2 | Проведение паспортизации объектов потенциальных террористических угроз, находящихся на территории города Сургута | аппарат АТК, постоянно действующие рабочие группы антитеррористической комиссии муниципального образования, АТК муниципальных образований, руководители объектов | 2012 – 2013 |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 5. Обеспечение антитеррористической безопасности потенциально опасных, критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, находящихся в собственности или ведении автономного округа или муниципального образования автономного округа, мест массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение комплексных обследований состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и массового пребывания граждан, находящихся на территории автономного округа | 1 отдел Службы по ХМАО РУ ФСБ РФ по Тюменской области, УМВД России по городу Сургуту, Сургутский ЛОВД МВД России на транспорте (по согласованию), управление по делам ГО и ЧС Администрации города, аппарат АТК, АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | в соответствии с ведомственными планами контрольных мероприятий |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 5.2 | Размещение в наиболее криминогенных общест-венных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов в дежурных частях органов внутренних дел, а также модернизация имеющихся систем видеонаблюдения (целевая программа автономного округа «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2010 № 245-п (задача 6, пункт 6.1., подпункты 6.1.1.-6.1.12) | УМВД России по городу Сургуту, АТК муниципальных образований | 201 – 2013 |  |  | бюджет автономного округа |  | 103150 |  |  | 0 |  | 62750 |  |  | 40400 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |  | 25750 |  |  | 0 |  | 15650 |  |  | 10100 |  |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 5.3 | Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта муниципального образования город Сургут (целевая программа автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011-2013 и на период 2015 года, утвержденная постановление Правительства автономного округа от 29.10.2010 № 269-п (раздел 1, задача 1, пункт 9 Основных мероприятий) | департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, АТК муниципальных образований | 2011, 2013 |  |  | бюджет автономного округа |  | 70000 |  |  | 50000 |  | 0 |  |  | 20000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5.4 | Укрепление комплексной безопасности государственных и муниципальных образовательных учреждений в рамках целевой программы автономного округа «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 08.07.2010 № 160-п (задача 6, пункт 1 Основных мероприятий) | департамент образования Администрации города, АТК муниципальных образований | 2011 – 2015 |  |  | бюджет автономного округа |  | 3540861,93 |  |  | 1382743,0 |  | 1503069,93 |  |  | 252268,20 |  |  | 172535,50 |  | 230245,30 |  |  |