Распоряжение Администрации города № 2659 от 26.07.2013

О проведении командно-штабной

тренировки по связи

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным  распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях подготовки к участию в учебно-методическом сборе с председателями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации взаимодействия и работы единой дежурно-диспетчерской службы города Сургута с органами повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций города в системе обеспечения вызова  экстренных оперативных служб на территории города Сургута по единому        номеру «112» (далее – система-112):

1. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (Абраров Р.Ф.) провести в период с 05 по 10 августа 2013 года командно-штабную тренировку по связи по теме: «Действия органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городских звеньев функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения          и ликвидации чрезвычайных ситуаций при работе в системе-112».

2. Привлечь на командно-штабную тренировку муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»                  (Рябикова Л.И.), органы повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций города.

3. Утвердить:

- календарный план подготовки проведения командно-штабной           тренировки по связи по теме: «Действия органов повседневного управления       городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городских звеньев функциональных подсистем единой        государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных          ситуаций при работе в системе-112» согласно приложению 1;

- смету расходов на проведение командно-штабной тренировки по связи по теме: «Действия органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры         и городских звеньев функциональных подсистем единой государственной         системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при работе       в системе-112» согласно приложению 2.

4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (Рябикова Л.И.) обеспечить финансирование расходов за счет средств, утвержденных в бюджетной смете учреждения на 2013 год согласно приложению 2.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Лапина О.М.

# Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _______

Календарный план

подготовки проведения командно-штабной тренировки по связи по теме:

«Действия органов повседневного управления городского звена

территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

и городских звеньев функциональных подсистем единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при работе

в системе-112»

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Определение перечня органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций города, привлекаемых на командно-штабную тренировку | до 26.07.2013 |  | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (далее – УГОЧС города) |  |  |
| 2. |  | Определение исходных данных для проведения командно-штабной тренировки | до 26.07.2013 |  | УГОЧС города |  |  |
| 3. |  | Доведение до участников учения распоряжения Главы города о проведении командно-штабной тренировки по связи | до 29.07.2013 |  | УГОЧС города |  |  |
| 4. |  | Проведение уточнения планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Сургута и организаций города | до 30.07.2013 |  | УГОЧС города, организации города |  |  |
| 5. |  | Изучение руководящих и нормативных документов участниками командно-штабной тренировки | до 31.07.2013 |  | участники командно-штабной тренировки |  |  |
| 2. Разработка документов для проведения командно-штабной тренировки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка формализованных документов, используемых при проведении командно-штабной тренировки |  |  | до 01.08.2013 |  | УГОЧС города |  |
| 2. | Подготовка форм донесений согласно табелю срочных донесений на командно-штабную тренировку |  |  | до 03.08.2013 |  | УГОЧС города |  |
| 3. Подготовка участников командно-штабной тренировки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение организационно-планирующих документов на проведение командно-штабной тренировки |  |  | до 02.08.2013 |  | УГОЧС города, организации города |  |
| 2. | Оказание методической помощи участникам командно-штабной тренировки в оформлении документов на командно-штабную тренировку |  |  | до 03.08.2013 |  | УГОЧС города |  |
| 3. | Проведение инструктажей дежурно-диспетчерского персонала органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций города |  |  | до 04.08.2013 |  | организации города |  |
| 4. | Доклад Главе города о готовности к проведению командно-штабной тренировки |  |  | 04.08.2013 |  | начальник УГОЧС города |  |
| 4. Подготовка учебно-материальной базы и учебных мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка пункта управления (учебного класса) командно-штабной тренировки |  |  | до 03.08.2013 |  | УГОЧС города |  |
| 2. | Подготовка пункта управления единой дежурно-диспетчерской службы города Сургута |  |  | до 03.08.2013 |  | муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» |  |
| 3. | Подготовка пунктов управлений органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций города |  |  | до 03.08.2013 |  | организации города |  |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _______

Смета

расходов на проведение командно-штабной тренировки по связи по теме:

«Действия органов повседневного управления городского звена

территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

и городских звеньев функциональных подсистем единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при работе

в системе-112»

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость канала связи без НДС (руб.) | НДС (руб.) | Коли- чество каналов связи (ед.) | Итого с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение канала связи | 9 000,00 | 1 620,00 | 3 | 31 860,00 |
| 2 | Плата за пользование каналом связи | 7 990,00 | 1 438,20 | 3 | 28 284,60 |
| Всего |  |  |  |  | 60 144,60 |