Распоряжение Администрации города № 2964 от 21.08.2013

О проведении Дней образования,

науки и инноваций Томской области

в городе Сургуте

В соответствии с Соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Томской областью и Ханты-Мансийским автономным округом от 02.04.2002 года и протоколом рабочего совещания                от 05.08.2013 года по вопросу организации Дней образования, науки и инноваций Томской области в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 27 – 28 августа 2013 года в городе Сургуте, в целях подготовки и проведения Дней образования, науки и инноваций Томской области в городе Сургуте, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-нистрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с изменениями от 10.07.2013 № 2410):

1. Принять в городе Сургуте с 24 по 28 августа 2013 года официальную             делегацию Томской области.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Дней образования, науки и инноваций Томской области в городе Сургуте согласно приложению 1.

2.2. План мероприятий по организации и проведению Дней образования, науки и инноваций Томской области в городе Сургуте согласно приложению 2.

3. Управлению общественных связей (Хисамова А.Ф.) осуществить организационную работу по приему официальной делегации Томской области.

4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать информацию о проведении Дней образования, науки и инноваций Томской            области в городе Сургуте в средствах массовой информации и разместить                   на официальном интернет-сайте Администрации города.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города                                                        А.Р. Пелевин

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ______

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению Дней образования, науки и инноваций

Томской области в городе Сургуте

| Попов Дмитрий Валерьевич | - | Глава города Сургута, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Хисамова Алена Фаритовна | - | и.о. начальника управления общественных связей Администрации города, секретарь организационного комитета |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Анохин Андрей Семенович | - | председатель комитета по природопользованию и экологии Администрации города |
| Базаров Владимир Васильевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города |
| Королёва Юлия Геннадьевна | - | директор департамента по экономической политике Администрации города |
| Косенок Сергей Михайлович | - | ректор Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел по городу Сургуту Российской Федерации |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования Администрации города |
| Сухарев Дмитрий Анатольевич | - | председатель комитета по здравоохранению Администрации города |
| Фокеев Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики Администрации города |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от____________ № ________

## План мероприятий

по организации и проведению Дней образования, науки и инноваций Томской

области в городе Сургуте (далее – мероприятие)

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные, исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия | 12.08.2013 | Хисамова А.Ф. |
| 2 | Подготовить проект распоряжения Администрации города «О проведении Дней образования, науки и инноваций Томской области в городе Сургуте» | до 14.08.2013 | Хисамова А.Ф. |
| 3 | Подготовить проект программы пребывания официальной делегации Томской области | до 14.08.2013 | Хисамова А.Ф. |
| 4 | Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения мероприятий | 27.08. – 28.08.2013 | Ерохов А.М. |
| 5 | Согласовать и подготовить территорию для посадки «Аллеи томичей» | 13.08.2013 | Анохин А.С., Косенок С.М. |
| 6 | Организовать работу волонтеров и подготовить инвентарь для посадки деревьев | 27.08.2013 | Косенок С.М. |
| 7 | Подготовить сувенирную продукцию для гостей города | до 14.08.2013 | Хисамова А.Ф. |
| 8 | Обеспечить работу автотранспорта во время проведения Дней образования, науки и инноваций Томской области в городе Сургуте | 24.08. – 28.08.2013 | Хисамова А.Ф., Ясаков Ю.Н |
| 9 | Предоставить транспорт (2 автомобиля марки «Газель» и 6 волонтеров (грузчки) для транспортировки, погрузки/разгрузки презентационной продукции томских предприятий по переработке дикоросов | 26.08. – 28.08.2013 | Ясаков Ю.Н |
| 10 | Организовать культурную программу для гостей города | 26.08.2013 | Грищенкова Г.Р. |
| 11 | Организовать освещение Дней образования, науки и инноваций Томской области в городе Сургуте в средствах массовой информации | 26.08. – 28.08.2013 | Швидкая Е.А. |
| 12 | Осуществить уборку территории, прилегающей к месту проведения мероприятий | 26.08.2013 | Базаров В.В., Анохин А.С. |
| 13 | Обеспечить организацию встреч, сопровождение и проводов гостей | 26.08 – 27.08.2013 | Хисамова А.Ф. |
| 14 | Оказать содействие в размещении в гостиницах города | 24.08. – 27.08.2013 | Хисамова А.Ф. |
| 15 | Предоставить помещения для проведения: - торжественного открытия мероприятия; - выставки; - круглых столов; - подписания соглашений | 26.08. – 28.08.2013 | Косенок С.М. |
| 16 | Предоставить оборудование: - для выставки инновационных предприятий и вузов Томской области (40 стендов конструкции «джокер», 40 столов и стульев); - для проведения круглых столов (ноутбуки, проекторы, экраны) | 26.08. – 28.08.2013 | Косенок С.М. |
| 17 | Осуществить материально-техническое обеспечение помещений для проведения мероприятий | 26.08. – 28.08.2013 | Косенок С.М. |
| 18 | Организовать торжественное открытие мероприятия | до 27.08.2013 | Косенок С.М. |
| 19 | Организовать приглашение участников на выставку «Научные и инновационные разработки Томской области» и круглые столы (в части доведенного квотирования) | до 26.08.2013 | Османкина Т.Н., Королёва Ю.Г., Грищенкова Г.Р., Сухарев Д.А., Базаров В.В., Фокеев А.А., Хисамова А.Ф. |
| 20 | Оформить входную группу выставки «Научные и инновационные разработки Томской области» | до 26.08.2013 | Фокеев А.А. |
| 21 | Организовать проведение фуршета от имени главы города для участников мероприятия | 28.08.2013 | Хисамова А.Ф. |