Распоряжение Администрации города № 3008 от 27.08.2013

Об организации подготовки

и проведения общероссийского

дня приема граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации              от 26.04.2013 № Пр-936, Методическими рекомендациями по проведению       общероссийского дня приема граждан, утвержденными заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 28.06.2013              № А1-3696в, регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями                    от 08.07.2013 № 2356), в целях организации подготовки и проведения 12 декабря общероссийского дня приема граждан в Администрации города:

1. Создать рабочую группу по организации подготовки и поведения общероссийского дня приема граждан согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общероссийского дня приема граждан согласно приложению 2.

3. Назначить уполномоченными лицами, осуществляющими личный прием заявителей в общероссийский день приема граждан:

- первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И., заместителей главы Администрации города Сафиоллина А.М., Пелевина А.Р., Иванова А.Л., Алешкову Н.П.; Лапина О.М.;

- руководителей структурных подразделений: Королёву Ю.Г., Фокеева А.А.,  Базарова В.В., Османкину Т.Н., Грищенкову Г.Р., Прилипко О.В., Сухарева Д.А., Юсупову Н.В., Шевченко А.Ю., Анохина А.С.

Глава города									       Д.В. Попов

4. Уполномоченным лицам обеспечить подготовку и проведение общероссийского дня приема граждан в структурных подразделениях, документирование личного приема.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Алешкову Н.П.

Глава города

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _____

Состав

рабочей группы по организации подготовки и поведения

общероссийского дня приема граждан

| Алешкова Наталья Павловна | - | заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| члены рабочей группы: |  |  |
| Красильникова Наталья Леонидовна | - | начальник управления общего обеспечения деятельности Администрации города |
| Артемьева Надежда Павловна | - | начальник управления связи и информатизации |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики |
| Базаров Владимир Васильевич | - | директор департамента городского хозяйства |
| Королёва Юлия Геннадьевна | - | директор департамента по экономической политике |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования |
| Прилипко Олег Васильевич | - | директор департамента имущественных и земельных отношений |
| Сухарев Дмитрий Анатольевич | - | председатель комитета по здравоохранению |
| Фокеев Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства |
| Юсупова Наталья Владимировна | - | председатель комитета по опеке и попечительству |
| Шевченко Алла Юрьевна | - | начальник управления учета и распределения жилья |
| Анохин Андрей Семенович | - | начальник управления по природопользованию и экологии |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Рябикова Любовь Ивановна | - | директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» |
| Мацев Владимир Александрович | - | начальник специального отдела |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _____

План мероприятий

по организации подготовки и поведения

общероссийского дня приема граждан

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить рабочие места Для проведения личного приема заявителей в общероссийский день приема граждан и уполномоченных лиц (работников Администрации города, структурного подразделения) ответственных за осуществление проведения общероссийского дня приема в Администрации города, ее структурных подразделениях по обеспечению деятельности уполномоченных лиц на ведение личного приема граждан | до 09.09.2013 | Алешкова Н.П., Красильникова Н.Л., Королёва Ю.Г., Фокеев А.А., Базаров В.В., Османкина Т.Н., Грищенкова Г.Р., Прилипко О.В., Сухарев Д.А., Юсупова Н.В., Шевченко А.Ю., Анохин А.С. |
| 2 | Обеспечить проведение совещаний у Главы города с участием заместителей главы Администрации города и руководителей структурных подразделений Администрации города | по мере необходимости | Алешкова Н.П. |
| 3 | Обеспечить для граждан с ограниченными физическими возможностями доступность в помещения на личный прием | до 02.12.2013 | Ясаков Ю.Н., Базаров В.В. |
| 4 | Обеспечить уполномоченных лиц по проведению приема граждан автоматизированными рабочими местами со специальными программно-техническими комплексами по работе с обращениями граждан, а также техническими средствами, обеспечивающими прием заявителей в режиме видео-конференц-связи, конференцсвязи, аудиосвязи и иных видов связи (радиосвязь, спутниковая связь) с должностными лицами Администрации города, государственными органами, иными органами местного самоуправления | до 25.11.2013 | Артемьева Н.П., Рябикова Л.И. |
| 5 | Обеспечить работу программно-технического комплекса справочного телефонного узла для организации режима видеосвязи и аудиосвязи уполномоченных лиц; обеспечить техническими средствами в соответствии с минимальными требованиями в организации видеосвязи, аудиосвязи | до 25.11.2013 | Рябикова Л.И. |
| 6 | Обеспечить импортирование в СЭД «Кодекс: Документооборот. Обращения граждан» общероссийского тематического классификатора обращений граждан | до 01.10.2013 | Артемьева Н.П. |
| 7 | Обеспечить техническую возможность для проведения личного приема граждан в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи в случае, если решение вопросов, поставленных в обращении гражданина, входит в компетенцию иных государственных органов или иных органов местного самоуправления. | до 27.11.2013 | Артемьева Н.П., Рябикова Л.И. |
| 8 | Обеспечить тестирование программного обеспечения на предмет подключения органов власти к проведению приема в режиме видео-конференц-связи, конференцсвязи, аудиосвязи и иных видов связи (радиосвязь, спутниковая связь) | 28.11.2013 | Артемьева Н.П., Рябикова Л.И. |
| 9 | Обеспечить обучение уполномоченных лиц на проведение личного приема граждан работе со специальными программно-техническими комплексами по работе с обращениями граждан, а также с программным обеспечением по приему заявителей в режиме видео-конференц-связи, конференцсвязи, аудиосвязи и иных видов связи (радиосвязь, спутниковая связь) | до 09.12.2013 | Артемьева Н.П., Рябикова Л.И. |
| 10 | Разработать порядок предварительной записи граждан на личный прием в общероссийский день приема граждан | до 04.11.2013 | Красильникова Н.Л. |
| 11 | Обеспечить размещение на информационных стендах и официальном интернет-сайте Администрации города информации об адресах проведения личного приема в общероссийский день приема граждан, а также о вопросах, решение которых входит в компетенцию соответствующих органов, о порядке осуществления предварительной записи на личный прием | не позднее 27.11.2013 | Ясаков Ю.Н., Швидкая Е.А. |
| 12 | Обеспечить предварительную запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан | в период с 28.11.2013 до 2.12.2013 | Красильникова Н.Л., Королёва Ю.Г., Фокеев А.А., Базаров В.В., Османкина Т.Н., Грищенкова Г.Р., Прилипко О.В., Сухарев Д.А., Юсупова Н.В., Шевченко А.Ю., Анохин А.С. |
| 13 | Обеспечить доступ граждан в здания Администрации города для реализации прав заявителей с 10.00 по 20.00 местного времени | 12.10.2013 | Ясаков Ю.Н. |
| 13 | Обеспечить проведение в режиме видео-конференц-связи, конференцсвязи, аудиосвязи и иных видов связи приема заявителей, пришедших на прием, для рассмотрения по компетенции поставленных в устных обращениях вопросов | 12.12.2013 | Артемьева Н.П., Рябикова Л.И., Красильникова Н.Л., Королёва Ю.Г., Фокеев А.А., Базаров В.В., Османкина Т.Н., Грищенкова Г.Р., Прилипко О.В., Сухарев Д.А., Юсупова Н.В., Шевченко А.Ю., Анохин А.С. |
| 14 | Обеспечить свод результатов проведения приема граждан и размещение в СМИ информации о ходе проведения и результатах общероссийского для приема граждан | в течение 10 дней после 12.12.2013 | Красильникова Н.Л., Королёва Ю.Г., Фокеев А.А., Базаров В.В., Османкина Т.Н., Грищенкова Г.Р., Прилипко О.В., Сухарев Д.А., Юсупова Н.В., Шевченко А.Ю., Анохин А.С., Швидкая Е.А. |