Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Мониторинг реализации приоритетного национального проекта

«Образование» в городе Сургуте за 2011 - 2012 годы»

Контрольно-счётной палатой города в соответствии с п. 2.5.11 плана работы Контрольно-счётной палаты города на 2013 год, утверждённого распоряжением Председателя Контрольно-счётной палаты города от 28.12.2012 № 03-06-89/КСП (с учётом изменений) проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте за 2011 - 2012 годы» (далее - ПНП «Образование», ПНПО).

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. Информация о реализации ПНПО на территории города Сургута за 2011 год, размещённая на официальном интернет-сайте Администрации города департаментом образования содержит показатели объёмов финансирования Плана мероприятий и фактическое исполнение мероприятий в суммовом выражении, которые для пользователей не информативны. Отсутствуют количественные показатели результатов выполнения Плана мероприятий.

За 2012 год информация о реализации ПНП «Образование» на территории города Сургута на официальном интернет-сайте Администрации города не размещена, что не позволяет оценить, сравнить степень эффективности реализации Плана мероприятий в различные отчётные периоды.

2. Плановый объём финансирования мероприятий ПНП «Образование» на 2011 год составил 80 459,04 тыс. руб., кассовое исполнение - 79 549,25 тыс.руб., (98,9%), в том числе средства:

- федерального бюджета 39 989,54 тыс.руб., исполнено-39 983,07 тыс.руб. (100%);

- бюджета субъекта РФ 10 526,00 тыс.руб., исполнено - 10 300,79 тыс.руб. (97,9%);

- местного бюджета 29 943,50 тыс.руб., исполнено - 29 265,38 тыс.руб. (97,7%).

Неисполнение планового объёма финансирования мероприятий 2011 года составило 909,79 тыс.руб.

Плановый объём финансирования мероприятий ПНП «Образование» на 2012 год составил 87 065,63 тыс. руб., кассовое исполнение - 85 096,48 тыс.руб., (97,7%), в том числе средства:

- федерального бюджета 41 474,50 тыс.руб., исполнено-40 726,06 тыс.руб. (98,2%);

- бюджета субъекта РФ 6 951,00 тыс.руб., исполнено - 6 831,06 тыс.руб. (98,3%);

- местного бюджета 38 640,13 тыс.руб., исполнено - 37 539,36 тыс.руб. (97,2%).

Неисполнение планового объёма финансирования мероприятий 2012 года составило 1 969,15 тыс.руб.

Неполное исполнение плана финансирования мероприятий ПНП «Образование» в 2011 - 2012 годах обусловлено влиянием нижеследующих факторов:

- экономия, складывающаяся в результате:

- проведения торгов на приобретение товаров, оказание услуг (уменьшение стоимости и объёма услуг);

- исполнения договоров гражданско-правового характера;

- исполнения расходов (оплата стоимости проезда и проживания работников, направленных на обучение, уменьшение стоимости закупаемого товара, уменьшение стоимости оказания услуг);

- награждения обучающихся в рамках муниципальных конкурсов;

- уменьшения количества получателей стипендий (выбытие обучающихся за пределы города Сургута, отчисление учащихся);

- начислений на выплаты по оплате труда, по причине снижения тарифа страховых взносов при достижении предельной величины базы для начисления.

- кредиторской задолженности по НДФЛ по результатам награждения обучающихся в рамках образовательных, творческих, спортивных достижений, социально-значимой деятельности.

3. Оценка эффективности произведённых расходов, исходя из установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования средств, показала:

1) из 17 показателей результатов выполнения мероприятий в 2011 году исполнено 16 показателей на 100% и более, 1 показатель исполнен не полностью. В 2012 году из 19 показателей результатов выполнения мероприятий исполнены 16 показателей на 100%, 3 показателя исполнены не полностью, что свидетельствует о неполном достижении результатов в 2011 - 2012 годах, заданных Планом мероприятий.

2) плановые показатели выполнения мероприятий в 2011 - 2012 годах изменены распоряжением Администрации города Сургута от 05.04.2013 № 1209 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 19.10.2009 
№ 3180 «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте в 2010 - 2012 годах», то есть по окончании периода реализации мероприятий. При этом их значения существенно отличаются от первоначальных плановых показателей, утверждённых распоряжением Администрации города Сургута от 19.10.2009 №3180 «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте в 2010 - 2012 годах» и почти полностью соответствуют фактическим показателям исполнения мероприятий за 2011 - 2012 годы, что вызывает сомнение в их обоснованности.

3) некорректное планирование департаментом культуры, молодёжной политики и спорта результативных показателей за 2011 год по мероприятию «Выплата стипендий обучающимся образовательных учреждений»:

- при неполном освоении бюджетных ассигнований по причине отчисления 3 человек из общеобразовательных учреждений, количество обучающихся, получающих стипендии превысило план на 48 человек (82 человека при плане -34).

4) нарушен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- при стопроцентном освоении бюджетных ассигнований плановые значения результативности не достигнуты по следующим показателям:

- численность участников проектов, стажировок, сборов, семинаров, конкурсов, фестивалей, соревнований, состязаний в 2012 году по департаменту культуры, молодёжной политики и спорта составила 120 человек при плане - 152. Численность уменьшилась на 32 человека по причине увеличения стоимости проездных билетов к месту проведения конкурсов, фестивалей, и в связи с этим отказом от участия в конкурсе.

- количество изданных каталогов, буклетов, справочников, журналов, выпуск газет, телепередач (видеороликов), размещение статей в печатных и электронных СМИ в 2012 году по департаменту культуры, молодёжной политики и спорта составило 9 единиц при плане - 10. Уменьшение планового показателя на одну единицу изданных каталогов, буклетов произошло в связи с увеличением расходов на издание сборника «Одарённые дети Сургута».

4. В целом итоги мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте за 2011 - 2012 годы следует оценить положительно. Реализация мероприятий ПНПО позволила привлечь дополнительные источники финансирования (в том числе средства федерального бюджета в размере 81 464,04 тыс.руб., средства бюджета округа в размере 17 477,00 тыс.руб.) для улучшения материально-технического оснащения системы дополнительного образования, приобрести торгово-технологическое оборудование для муниципальных бюджетных учреждений, произвести дополнительные выплаты педагогическим работникам, произвести выплаты стипендий обучающимся муниципальных бюджетных учреждений.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлен отчёт от 30.08.2013 № 01-18-7/13КСП, который в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ направлен в адрес Главы города и Председателя Думы города.

И.о. председателя								И.А. Дубровина