Информация

О результатах экспертизы проекта постановления Администрации города Сургута «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.01.2013 № 419 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента архитектуры и градостроительства»

Проектом постановления объёмы финансирования ВЦП «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента архитектуры и градостроительства» (далее – Программа) на 2013 год уточнены и приведены в соответствие с параметрами бюджета города, утверждёнными решением Думы города от 30.04.2013 № 331-V ДГ и от 20.06.2013 № 344 «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов».

Объём финансирования ВЦП увеличен в сумме 5 496,6 тыс. руб., в связи с переносом затрат из ведомственной целевой программы «Праздничное оформление города» и ведомственной целевой программы «Декоративно-художественное оформление города» в программу функционирования департамента архитектуры и градостроительства.

По результатам экспертизы установлено следующее:

1) Сумма увеличения финансирования Программы за 2013 год составила 5 496,6 тыс. руб., за 2014 год – 6 509 тыс. руб. Определить сумму увеличения по мероприятиям не представляется возможным, в связи с отсутствием распределения объемов финансирования на мероприятия Программы в Приложении 2.

2) Программой предусмотрено мероприятие «Организация работы по предоставлению субсидии на оказание муниципальных услуг» с установленным объёмом расходов на 2013 год в сумме 4 679 тыс. руб. Формулировка мероприятия не соответствует экономическому содержанию расходов на его реализацию: плановые объёмы расходов фактически представляют собой финансирование на проведение работ по демонтажу незаконных рекламных конструкций и работ по световому оформлению на улицах города. Формулировка мероприятия требует корректировки.

3) Внесенный в Программу показатель «Количество предоставленных субсидий на оказание муниципальных услуг», соответствует показателю Приложения 8 утвержденного Думой города от 20.06.2013 № 344-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов».

Администрации города рекомендовано:

- доработать проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.01.2013 № 419 «Об утверждении ведомственной  целевой программы функционирования департамента архитектуры и градостроительства» в соответствии с замечаниями КСП;

- представить информацию о результатах рассмотрения предложений в адрес КСП до 30.08.2013.

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6 - ФЗ, результаты экспертизы направлены Главе города и Председателю Думы города (заключение от 07.08.2013 № 01-17-101/13 КСП).

И.о. председателя

Контрольно-счетной палаты							И.А.Дубровина