Информация

о результатах экспертизы проекта постановления Администрации города

«О внесении изменений в постановление Администрации города

от 30.11.2012 № 9202 «Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 – 2015 годы» в части

ведомственной целевой программы

«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей»

Контрольно-счётной палатой города проведена экспертиза проекта постановления Администрации города Сургута «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.11.2012 № 9202 «Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 – 2015 годы» в части ведомственной целевой программы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» на соответствие требованиям, установленным постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (далее – Порядок).

При анализе представленных изменений установлено следующее.

1. Предлагаемая к утверждению ведомственная целевая программа «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» (далее – Программа) приведена в соответствие с:

- с решением Думы города от 28.05.2013 № 342-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год» за 2012 год – изменены объёмы бюджетных ассигнований и показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги;

- с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями от 20.06.2013 № 344-V ДГ) за 2013 год – изменены объёмы бюджетных ассигнований.

2. В представленном проекте Программы объём бюджетных ассигнований на 2013 год соответствует решению о бюджете на 2013 год (в редакции от 20.06.2013) и составляет 204 393,7 тыс. руб. Относительно первоначальной редакции решения о бюджете (173 838,0 тыс. руб.) объём ассигнований увеличился на 30 555,7 тыс. руб., в том числе:

- 00 768,2 тыс. руб. – расходы администратора;

- 29 787,5 тыс. руб. – расходы соадминистратора (увеличение объёма бюджетных ассигнований на проведение комплексных ремонтов в общеобразовательных учреждениях).

Основными причинами увеличения расходов администратора являются:

- увеличение бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в связи с постановлением Правительства РФ от 10.12.2012 № 1276 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» на сумму 403,2 тыс. руб.;

- увеличение за счёт поступления межбюджетных трансфертов на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры на сумму 325,5 тыс. руб. (оказание финансовой помощи на замену оконных блоков, приобретение жалюзи).

Определённый администратором Программы перечень показателей достижения результатов деятельности по оказанию рассматриваемой муниципальной услуги не даёт возможности оценить результативность использования бюджетных средств, выделяемых дополнительно на оказание муниципальной услуги.

3. В нарушение статьи 8 Порядка при внесении изменений в решение Думы города о бюджете города Сургута на 2013 год в апреле 2013 года (решение Думы города Сургута от 30.04.2013 № 331-V ДГ) администратором не были внесены соответствующие изменения в Программу.

4. В заключении КСП от 09.11.2012 № 03-10-133 на проект постановления Администрации города «Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 – 2015 годы» указывалось на некорректное определение тактической задачи «Обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования детей, в том числе на базе общеобразовательных учреждений», так как определённое для реализации указанной задачи мероприятие «нормативное, правовое, финансовое, организационное сопровождение деятельности 5-ти учреждений дополнительного образования детей» характеризует деятельность департамента образования Администрации города в отношении подведомственных ему учреждений, а не деятельность этих учреждений, следовательно, не соответствует экономическому содержанию расходов на его реализацию. Указанное замечание не учтено в постановлении Администрации города от 30.11.2012 № 9202, а также в представленном к экспертизе проекте Программы.

5. Администрации города рекомендовано утвердить проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.11.2012 № 9202 «Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013-2015 годы» в части ведомственной целевой программы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» с учетом конкретизации первой тактической задачи и мероприятия, определенного для её реализации.

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, подготовленное по результатам экспертизы заключение от 07.08.2013 
№ 01-17-104/13КСП направлено в адрес Главы города и Председателя Думы города.

И.о. председателя									И.А. Дубровина