Информация

о результатах экспертизы проекта постановления Администрации города Сургута

«О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.03.2012 №1408 «Об утверждении ведомственных целевых программ комитета по здравоохранению на 2012-2014 годы» в части ведомственной целевой программы

«Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь»

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в ведомственную целевую программу комитета по здравоохранению «Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь» на 2012-2014 годы (далее – Программа) и оценки обоснованности финансово-экономических обоснований расходов Контрольно-счётной палатой города установлено следующее:

- объём финансирования Программы в 2012 году увеличивается на 1 913,0 тыс. руб. для приведения бюджетных ассигнований на 2012 год в соответствие параметрам бюджета города, утверждённого решением Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ (в редакции от 26.12.2012);

- указанное увеличение бюджетных ассигнований  обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры;

- при увеличении бюджетных ассигнований плановые значения основных показателей результата сохранены на ранее установленном уровне, что не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ, поскольку для достижения заданных результатов планируется использование большего объёма средств, чем было определено ранее;

- установленные сроки для внесения изменений в Программу нарушены;

- необходимость более детального анализа программы отсутствует в связи с тем, что фактически её реализация не осуществляется  более 6 месяцев, соответствующая муниципальная услуга с 2013 года оказывается в рамках преемственной Программы;

- в 2013-2014 годах одновременно действуют 2 муниципальных правовых акта, утвердивших Программы, в рамках которых формально дублируется деятельность по оказанию первичной амбулаторно-поликлинической помощи.

Комитету по здравоохранению Администрации города рекомендовано:

- исключить дублирование в двух Программах деятельности по оказанию первичной амбулаторно-поликлинической помощи;

- при осуществлении бюджетного процесса исходить из необходимости соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств.

В связи с тем, что в отчётном периоде вносятся изменения в отношении истекшего периода в Программу, реализация которой не осуществляется более 6 месяцев, Контрольно-счётная палата рекомендует департаменту по экономической политике инициировать включение в порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ограничительной нормы о предельном сроке возможного уточнения указанных программ.

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ, результаты экспертизы направлены Главе города и Председателю Думы города (заключение от 17.07.2013 №01-17-85/КСП).

Администрации города в срок до 17.08.2013 необходимо направить в Контрольно-счётную палату информацию о результатах рассмотрения указанного заключения.

И.о. Председателя

Контрольно-счётной палаты							        В.И. Жуков