- Приложение

к распоряжению

Администрации города

от 19.10.2009 № 3180

с изменениями от 21.11.2011 № 3465

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"

В ГОРОДЕ СУРГУТЕ НА 2010 - 2012 ГОДЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Испол- нитель | Объем финансирования за счет средств городского бюджета (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результатов выполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  | наименование | значение по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|  | Всего на реализацию приоритетного национального проекта "Образование" (далее - ПНПО) |  | 95550,273 | 27946,363 | 29584,410 | 38019,500 |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По учреждениям, подведомственным департаменту образования Администрации города | ДО | 64722,067 | 20160,863 | 21749,804 | 22811,400 |  |  |  |  |
|  | По учреждениям, подведомственным департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города | ДКМПС | 17235,400 | 5244,000 | 5633,400 | 6358,000 |  |  |  |  |
|  | По учреждениям, обслуживаемым управлением связи и информатизации Администрации города | УСИ | 13592,806 | 2541,500 | 2201,206 | 8850,100 |  |  |  |  |
| 1 | По направлению "Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение различных форм предшкольного образования | ДО |  |  |  |  | охват предшкольной подготовкой детей 5 - 6-летнего возраста в общей численности детей 5 - 6-летнего возраста, % (не менее) | 86 | 86 | 86 |
| 2. | По направлению "Поддержка лучших работников образования" | ДО | 4255,482 | 1426,132 | 1444,350 | 1385,000 |  |  |  |  |
|  |  | ДКМПС | 2837,000 | 300,000 | 250,000 | 2287,000 |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства работников подведомственных образовательных учреждений | ДО | 1531,190 | 548,344 | 482,846 | 500,000 | численность победителей и призеров конкурсов профессионального педагогического мастерства | 15 | 15 | 15 |
|  |  | ДКМПС | 850,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | численность победителей муниципального конкурса профессионального мастерства "Лучший тренер- преподаватель ДЮСШ" | 3 | 3 | 3 |
| 2.2. | Организация и проведение муниципальных конкурсов работников подведомственных образовательных учреждений по результатам профессиональной деятельности | ДО | 1500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | численность победителей и призеров муниципальных конкурсов работников подведомственных образовательных учреждений по результатам профессиональной деятельности, чел. | 60 | 50 | 50 |
|  |  | ДКМПС | 450,000 |  |  | 450,000 |  |  |  | 45 |
| 2.3. | Участие педагогических и руководящих работников в проектах, образовательных программах, семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, акциях, в том числе международных | ДО | 1224,292 | 377,788 | 461,504 | 385,000 | численность работников, повысивших свою квалификацию в рамках проектов, образовательных программ, семинаров, конференций, форумов, акций, чел., не менее | 260 | 420 | 110 |
|  |  | ДКМПС | 1537,000 |  |  | 1537,000 |  |  |  | 70 |
| 3. | По направлению "Информатизация образования" | ДО | 2514,593 | 1577,049 | 344,544 | 593,000 |  |  |  |  |
|  |  | УСИ | 13592,806 | 2541,500 | 2201,206 | 8850,100 |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление услуг городской транспортной сети передачи данных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования | УСИ | 12142,029 | 2278,400 | 2004,729 | 7858,900 | количество сетевых портов муниципальных учреждений, обеспеченных доступом к городской транспортной сети передачи данных, ед. (не менее) | 105 | 112 | 109 |
| 3.2. | Предоставление услуг городской транспортной сети передачи данных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту культуры, молодежной политики и спорта | УСИ | 1450,777 | 263,100 | 196,477 | 991,200 |  | 12 | 11 | 13 |
| 3.3. | Монтаж локально- вычислительных сетей (в том числе терминальных) в подведомственных учреждениях, приобретение компьютерной техники | ДО | 1571,049 | 1571,049 |  |  | доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных локально- вычислительной сетью, в общей численности подведомственных муниципальных образовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Приобретение цифровых информационных образовательных программ дополнительного образования, программного обеспечения сайтов муниципальных учреждений | ДО | 943,544 | 6,000 | 344,544 | 593,000 | количество приобретенных видов цифровых информационно- образовательных ресурсов, ед. (не менее) | 1 | 2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | модерирование образовательных ресурсов, систем, ед. (не менее) | - | - | 2 |
| 3.5. | Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья | ДО |  |  |  |  | доля удовлетворенных заявок на дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе заявок, % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | По направлению "Поддержка способной и талантливой молодежи" | ДО | 7686,943 | 2668,372 | 2531,571 | 2487,000 |  |  |  |  |
|  |  | ДКМПС | 5649,400 | 970,000 | 1818,400 | 2861,000 |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение муниципального конкурса обучающихся подведомственных образовательных учреждений по результатам образовательных, творческих, спортивных достижений, социально значимой деятельности | ДО | 1200,000 | 200,000 | 500,000 | 500,000 | численность победителей и лауреатов муниципальных конкурсов обучающихся подведомственных образовательных учреждений по результатам образовательных, творческих, спортивных достижений, социально значимой деятельности, чел. (не менее) | 125 | 60 | 60 |
|  |  | ДКМПС | 250,000 |  |  | 250,000 |  |  |  | 44 |
| 4.2. | Выплата стипендий обучающимся муниципальных образовательных учреждений | ДО | 3948,835 | 1500,950 | 1437,535 | 1010,350 |  |  |  |  |
|  |  | ДКМПС | 3773,240 | 850,000 | 1280,240 | 1643,000 |  |  |  |  |
| а) | стипендии за отличные успехи в учебе | ДО | численность обучающихся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих стипендии за отличные успехи в учебе, чел. (не менее) |  |  |  |  | 409 | 497 | 571 |
| б) | стипендии им. А.С. Знаменского | ДО | численность обучающихся муниципальных образовательных учреждений, получающих стипендии имени А.С.Знаменского, чел. (не менее) |  |  |  |  | I п/г - 18; II п/г - 8 | 16 | 11 |
|  |  | ДКМПС |  |  |  |  |  | I п/г - 8; II п/г - 8 | 16 | 14 |
| в) | стипендии за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности | ДО | численность обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта, получающих стипендии за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, чел. (не менее) |  |  |  |  | 39 | 48 | 6 |
|  |  | ДКМПС |  |  |  |  |  | 33 | 34 | 75 |
| 4.3. | Организация участия способных и талантливых детей и молодежи в международных, всероссийских, региональных проектах, стажировках, сборах, семинарах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, состязаниях | ДО | 1489,300 | 617,600 | 245,050 | 626,650 | численность участников проектов, стажировок, сборов, семинаров, конкурсов, фестивалей, соревнований, состязаний, чел. (не менее) | 30 | 20 | 20 |
|  |  | ДКМПС | 1276,160 |  | 538,160 | 738,000 |  | - | 45 | 152 |
| 4.4. | Открытие и оснащение сетевых профильных групп, классов | ДО | 1048,808 | 349,822 | 348,986 | 350,000 | доля обучающихся в профильных группах, классах в соответствии с индивидуальными запросами, от общей численности обучающихся профильных групп, классов, % | 100 | 100 | 100 |
| 4.5. | Организация и проведение конкурса воспитанников муниципальных учреждений молодежной политики по результатам творческой и социально значимой деятельности | ДКМПС | 120,000 | 120,000 |  |  | численность воспитанников муниципальных учреждений молодежной политики, получивших призы в денежной форме из средств городского бюджета, по результатам конкурса, чел. | 30 | - | - |
| 4.6. | Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений и учреждений молодежной политики по реализации значимых социально- культурных, творческих проектов в сфере воспитания | ДКМПС | 230,000 |  |  | 230,000 | количество проектов, представленных на конкурс, ед. | - | - | 6 |
| 5. | По направлению "Поддержка системы воспитания" | ДО | 6386,905 | 738,500 | 3550,005 | 2098,400 |  |  |  |  |
|  |  | ДКМПС | 6929,000 | 3674,000 | 3105,000 | 150,000 |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение муниципального конкурса детских общественных объединений, осуществляющих свою деятельность при образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования | ДО | 450,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | количество проектов детских общественных объединений, получивших поддержку из средств городского бюджета, ед. (не менее) | 3 | 3 | 3 |
| 5.2. | Материально- техническое оснащение системы дополнительного образования в муниципальных учреждениях | ДО | 1903,535 | 588,500 | 702,035 | 613,000 | количество образовательных учреждений, улучшивших материально- техническое оснащение системы дополнительного образования за счет средств ПНПО, ед. | 3 | 5 | 10 |
|  |  | ДКМПС | 6739,000 | 3634,000 | 3105,000 |  | количество приобретенных музыкальных инструментов, ед. | 7 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество приобретенного спортивного, лабораторного и прочего оборудования, необходимого для организации дополнительного образования, ед. (не менее) | - | 39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество школьных автобусов, приобретенных для муниципальных образовательных учреждений, ед. | 2 |  |  |
| 5.3. | Внедрение в муниципальных образовательных учреждениях программ духовно- нравственного воспитания | ДО | 4033,370 | 0,000 | 2697,970 | 1335,400 | доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно- нравственного воспитания обучающихся, в общем числе учреждений данного типа, % | - | 56 | 56 |
| 5.4. | Организация и проведение конкурса работников муниципальных учреждений молодежной политики по результатам воспитательной работы | ДКМПС | 40,000 | 40,000 |  |  | численность работников муниципальных учреждений молодежной политики, получивших призы в денежной форме по результатам конкурса в рамках реализации ПНПО, чел. | 4 |  |  |
| 5.5. | Организация и проведение конкурса муниципальных учреждений, подведомственных ДКМПиС, по организации внеучебной (внеурочной) деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений | ДКМПС | 150,000 |  |  | 150,000 | численность муниципальных учреждений, получивших поддержку по результатам конкурса в рамках реализации ПНПО, чел. | - | - | 3 |
| 6. | По направлению "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса" | ДО | 41810,177 | 13139,720 | 13100,457 | 15570,000 |  |  |  |  |
|  |  | ДКМПС | 300,000 |  |  | 300,000 |  |  |  |  |
| 6.1. | Приобретение торгово- технологического, медицинского, прачечного оборудования для муниципальных образовательных учреждений | ДО | 9223,106 | 3391,650 | 2883,876 | 2947,580 | количество торгово- технологического, медицинского, прачечного оборудования, приобретенного за счет средств ПНПО, ед. (не менее) | 314 | 35 | 33 |
| 6.2. | Внедрение в муниципальных образовательных учреждениях инновационных здоровьесберегающих технологий | ДО | 84,780 | 84,780 |  |  | количество муниципальных образовательных учреждений - опорных площадок (методических и инновационных) по направлению "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса", ед. (не менее) | 13 |  |  |
| 6.3. | Обеспечение подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения | ДО | 32502,291 | 9663,290 | 10216,581 | 12622,420 | количество муниципальных общеобразовательных учреждений, к которым обеспечен подвоз обучающихся, ед. (не менее) | 5 | 5 | 5 |
| 6.4. | Пропаганда рационального питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | ДО |  |  |  |  | доля обучающихся, получающих питание по расширенному меню, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % (не менее) | 100 | 67 | 67 |
| 6.5. | Разработка медико- биологического паспорта здоровья детей-спортсменов олимпийских видов спорта | ДКМПС | 300,000 |  |  | 300,000 | количество разработанных форм медико- биологического паспорта здоровья детей - спортсменов олимпийских видов спорта | - | - | 1 |
| 7. | По направлению "Информирование общественности о наиболее важных процессах в сфере образования" | ДО | 2067,967 | 611,090 | 778,877 | 678,000 |  |  |  |  |
|  |  | ДКМПС | 1520,000 | 300,000 | 460,000 | 760,000 |  |  |  |  |
| 7.1. | Внедрение новых форм государственно- общественного управления муниципальным образовательным учреждением (создание управляющих, попечительских советов) | ДО |  |  |  |  | доля образовательных учреждений, в которых действуют управляющие, попечительские советы, от общего числа подведомственных муниципальных образовательных учреждений, % (не менее) | 74 | 81 | 83 |
|  |  | ДКМПС |  |  |  |  |  | 8 | 27 | 33 |
|  |  | ДО |  |  |  |  | доля образовательных учреждений, подготовивших открытые публичные доклады, от общего числа подведомственных муниципальных образовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ДКМПС |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 50 |
| 7.2. | Издание каталогов, буклетов, справочников, журналов, выпуск газет, телепередач (видеороликов), размещение статей в печатных и электронных СМИ, размещение информации на официальном сайте Администрации города Сургута о наиболее важных процессах в сфере образования | ДО | 2067,967 | 611,090 | 778,877 | 678,000 | количество изданных каталогов, буклетов, справочников, журналов, газет, подготовленных телепередач (видеороликов), размещенных статей в печатных и электронных СМИ о наиболее важных процессах в сфере образования (за счет средств ПНПО), ед. | 14 | 16 | 16 |
|  |  | ДКМПС | 1420,000 | 300,000 | 460,000 | 660,000 |  | 6 | 5 | 10 |
|  |  | ДО |  |  |  |  | количество подготовленной информации о ходе реализации ПНПО для размещения на сайте Администрации города Сургута, ед. (не менее) | 4 |  |  |
| 7.3. | Организация и проведение муниципального конкурса на представление опыта по внедрению новых форм общественного управления в муниципальных учреждениях дополнительного образования и молодежной политики | ДКМПиС | 100,000 |  |  | 100,000 | численность муниципальных учреждений, получивших поддержку по результатам конкурса в рамках реализации ПНПО, ед. | - | - | 3 |