О предварительных результатах

реализации приоритетного национального проекта «Образование»

на территории города в 2012 году (по состоянию на 01.12.2012)

Приоритетный национальный проект «Образование» в городе Сургуте (далее ПНПО) направлен на создание условий для обеспечения доступности качественного образования, повышение инвестиционной привлекательности сферы образования.

Исполнителями ПНПО являются три подразделения Администрации города: департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, управление связи и информатизации.

Нормативная база реализации ПНПО в 2012 году:

- целевая программа ХМАО - Югры «Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы» («Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования (ПНПО)), утвержденная Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 08.07.2010 № 160-п (с изменениями и дополнениями);

- План мероприятий по реализации ПНПО на 2010 – 2012 годы из средств городского бюджета, утвержденный распоряжением Администрации города от 19.10.2009 № 3180 (с изменениями).

Информация об освоении бюджетных средств представлена в приложении «Тактические показатели по реализации ПНПО по состоянию на 01.12.2012».

Сетевой график реализации ПНПО выполняется в полном объёме.

Анализ хода реализации ПНПО в городе Сургуте свидетельствует об ожидаемом достижении плановых значений целевых показателей по итогам 2012 года:

| Показатель результатов реализации ПНПО | 2011 г., факт (справочно) |  | 2012 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДО |  | ДКМПС |  |
|  | ДО | ДКМПС | план | оценка | план | оценка |
| По направлению "Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии" |  |  |  |  |  |  |
| Охват предшкольной подготовкой детей 5 – 6 летнего возраста в общей численности детей 5 – 6 летнего возраста, % | 86 | - | 86 | 86 | - | - |
| По направлению "Поддержка лучших работников образования" |  |  |  |  |  |  |
| Численность победителей и призёров конкурсов профессионального педагогического мастерства («Педагог года», конкурсы профмастерства педработников школ искусств и спортивных школ) | 15 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 |
| Численность победителей и призёров муниципальных конкурсов работников учреждений по результатам профессиональной деятельности | 50 | - | 50 | 50 | 45 | 82 |
| Численность работников, повысивших свою квалификацию в рамках проектов, образовательных программ, семинаров, конференций, форумов, акций, чел., не менее | 420 | - | 110 | 110 | 70 | 70 |
| По направлению "Информатизация образования" |  |  |  |  |  |  |
| Количество сетевых портов муниципальных учреждений, обеспеченных доступом к городской транспортной сети передачи данных, ед | 112 | 11 | 109 | 109 | 13 | 13 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащённых локально-вычислительной сетью, в общей численности подведомственных образовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Доля удовлетворённых заявок на дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе заявок, % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| По направлению "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса" |  |  |  |  |  |  |
| Количество торгово - технологического, медицинского, прачечного оборудования, приобретенного за счёт средств ПНПО, ед | 35 | 35 | 33 | 33 | - | - |
| Количество муниципальных образовательных учреждений - опорных площадок (методических и инновационных) по направлению "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса", ед. | 12 | - | 13 | 13 | - | - |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, к которым обеспечен подвоз обучающихся, ед. | 5 | - | 5 | 7 | - | - |
| Доля обучающихся, получающих питание по расширенному меню, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 67 | 67 | 100 % - обучающихся в очной форме получают питание, в т.ч. 67 % -по расширенному меню |  | - | - |
| Количество разработанных форм медико-биологического паспорта здоровья детей – спортсменов олимпийских видов спорта, ед. | - | - | - | - | 1 | 1 |
| По направлению "Поддержка способной и талантливой молодёжи" |  |  |  |  |  |  |
| Численность победителей и лауреатов муниципальных конкурсов обучающихся (воспитанников) подведомственных учреждений по результатам образовательных, творческих, спортивных достижений, социально значимой деятельности, чел. | 60 | - | 60 | 60 | 44 | 102 |
| Численность участников проектов, стажировок, сборов, семинаров, конкурсов, фестивалей, соревнований, состязаний, чел. | 20 | - | 20 | 20 | 152 | 159 |
| Численность обучающихся, воспитанников МОУ, получающих стипендии, чел.: |  |  |  |  |  |  |
| 1) стипендии за отличные успехи в учёбе | 497 | - | 571 | 598 | - | - |
| 2) стипендии им. А.С. Знаменского | 16 | 16 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| 3) стипендии за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности | 82 чел. – всего по городу, в т.ч. 42 обучающихся трех спортивных школ, изменивших ведомственную принадлежность |  | 6 | 7 | 75 | 76 |
| Доля обучающихся в профильных группах, классах в соответствии с индивидуальными запросами, от общей численности обучающихся профильных групп, классов, % | 100 | - | 100 | 100 | - | - |
| Количество проектов, представленных на муниципальный конкурс среди образовательных учреждений и учреждений молодежной политики по реализации значимых социально-культурных, творческих проектов в сфере воспитания | - | - | - | - | 6 | 11 |
| По направлению "Поддержка системы воспитания" |  |  |  |  |  |  |
| Количество работников образовательных учреждений, получающих доплату за классное руководство, чел. | 1 387 | - | 1463 | 1467 | - |  |
| Количество проектов общественных объединений, получивших поддержку из средств городского бюджета, ед. | 3 | - | 3 | 3 | - | - |
| Количество учреждений, улучшивших материально - техническое оснащение дополнительного образования за счет средств ПНПО, ед. | 5 | - | 10 | 10 | - | - |
| Количество учреждений, получивших поддержку по результатам конкурса учреждений, подведомственных ДКМПиС, по организации внеучебной (внеурочной) деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений, ед. | - | - | - | - | 3 | 3 |
| По направлению «Информирование общественности о наиболее важных процессах в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых действуют управляющие, попечительские советы, от общего числа подведомственных МОУ, % | 81 | 27 | 83 | 87 | 33 | 33 |
| Доля МОУ, подготовивших открытые публичные доклады, от общего числа подведомственных МОУ, % | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Количество изданных каталогов, буклетов, справочников, журналов, газет, подготовленных телепередач (видео-роликов), размещённых статей в печатных и электронных СМИ о наиболее важных процессах в сфере образования (за счёт средств ПНПО), ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - |