ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 8435 от 20.11.2013

О внесении изменений

в постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа

город Сургут»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 №3686 (с изменениями    от 21.10.2013 № 3623), распоряжением Администрации города от 19.11.2013    № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях совершенствования порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования        и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»         (с изменениями от 17.09.2013 № 6661) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

«Муниципальные правовые акты об утверждении долгосрочных                  и ведомственных целевых программ признаются утратившими силу            после внесения изменений в целевые программы для приведения                                         их в соответствие с последним решением Думы города о внесении изменений                    в бюджет города на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов».

1.2. В приложении к постановлению:

1.2.1. В пункте 1.2 слова «, согласно полномочиям муниципального образования (переданным государственным полномочиям)» заменить словами «, согласно полномочиям органа местного самоуправления, предусмотренным Федеральным законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами».

1.2.2. В пункте 1.3 слова «Исходя из полномочий муниципального образования может формироваться:» заменить словами «Исходя из полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, может формироваться:».

1.2.3. Пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Срок подготовки проекта муниципального правового акта                         об утверждении муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, не должен устанавливаться ранее       01 сентября текущего года (года составления муниципальной программы)».

1.2.4. В пункте 4.5 слова «необходимый для реализации вопросов местного значения и переданных в установленном порядке государственных полномочий» заменить словами «необходимый для реализации полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами».

1.2.5. Пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Информация, отражаемая в разделах муниципальной программы, должна соответствовать паспорту муниципальной программы, утвержденному распоряжением Администрации города о разработке муниципальной программы».

1.2.6. В абзаце восьмом пункта 5.5 слова «необходимый для реализации вопросов местного значения и переданных в установленном порядке государственных полномочий» заменить словами «необходимый                     для реализации полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами».

1.2.7. Пункт 5.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Из табличной формы, представленной в приложении 3 к настоящему порядку, могут исключаться:

- незаполненные строки;

- графа «Исполнитель программного мероприятия (администратор, соадминистратор)» в случае отсутствия соадминистраторов».

1.2.8. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:

«5.8. Раздел 4 «Показатели результатов реализации муниципальной программы»

В муниципальной программе предусматриваются следующие виды показателей:

- целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, подлежащие включению в решение Думы города о бюджете города;

- целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, формируемые в разрезе отдельных мероприятий и подпрограмм;

- показатели конечных результатов реализации муниципальной программы;

- иные показатели мероприятий муниципальной программы (включая показатели, разработанные в соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации и государственными программами (подпрограммами) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сводные показатели муниципальных заданий (заказов) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), используемые для определения целевых показателей результатов реализации муниципальной программы, формирования муниципальных заданий (заказов), анализа мониторинга реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы).

В разделе могут отражаться показатели, подлежащие включению                 в муниципальную программу в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации и  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы формируются на основе ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, отраженных в разделе 3 муниципальной программы.

Показатели результатов реализации муниципальной программы должны характеризовать результаты использования ассигнований, направляемых                     на реализацию муниципальной программы.

В случае наличия проблем, указанных в пункте 5.5 настоящего порядка, целевые показатели результатов реализации муниципальной программы должны характеризовать динамику социально-экономических показателей.

Показатели результатов реализации программы приводятся в табличной форме согласно приложению 4 к настоящему порядку.

Из табличной формы, представленной в приложении 4 к настоящему порядку, могут исключаться:

- незаполненные строки;

- графа «Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор)», в случае отсутствия соадминистраторов.».

1.2.9. Пункт 5.11.3 изложить в следующей редакции:

«5.11.3. Финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – это совокупность расчетов, расшифровок или иным образом оформленных обоснований объема бюджетных ассигнований, сформированных по кодам целевых статей расходов бюджетной классификации, соответствующим муниципальным программам.

Финансово-экономическое обоснование бюджетных ассигнований             на реализацию муниципальной программы, предлагаемой к реализации              с очередного финансового года, осуществляется с применением нормативного, планового и иных методов планирования и представляется в департамент финансов Администрации города в составе обоснований бюджетных ассигнований в сроки, установленные муниципальным правовым актом Администрации города об утверждении сроков составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В случае внесения в текущем году изменений в муниципальную программу по основаниям, указанным в пункте 8.1.1 настоящего порядка, финансово-экономическим обоснованием изменений бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы являются расчеты и обоснования, представленные при рассмотрении вопроса о внесении изменений в бюджет города».

1.2.10. Пункт 6.1.1 изложить в следующей редакции:

«6.1.1. Правового управления Администрации города на предмет правового обоснования принятия расходных обязательств и каждого мероприятия муниципальной программы на предмет соответствия полномочиям органа местного самоуправления, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами».

1.2.11. Абзац второй пункта 6.5 изложить в следующей редакции:

«Дополнительно администратор муниципальной программы направляет информацию в Контрольно-счетную палату города о решениях, принятых        по результатам экспертизы Контрольно-счетной палатой города».

1.3. В приложении 3 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут в графе 3 «Объем финансирования» слова «тыс. руб.» заменить словом «руб.».

1.4. Приложение 4 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.5. В приложения 5 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут в графе 4 «Объем финансирования» слова «тыс. руб.» заменить словом «руб.».

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить        на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города					       А.М. Сафиоллин

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

- Показатели результатов реализации муниципальной программы

| Наименование показателя результата реализации программы | Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор) | Значение показателя |  |  | Конечный результат реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год | 2 год | 3 год* |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Комплексная цель программы (цель программы) |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, формируемые в разрезе отдельных мероприятий и подпрограмм |  |  |  |  |  |
| Цель отдельных мероприятий программы 1 |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |

| Цель подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные показатели мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * –количество лет определяется сроком реализации программы