ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 8853 от 06.12.2013

Об утверждении плана ремонтов

источников тепловой энергии

и тепловых сетей в 2014 году

по муниципальному образованию

городскому округу город Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-снабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии                 и тепловых сетей»:

1. Утвердить план ремонтов источников и тепловых сетей в 2014 году                     по муниципальному образованию городской округ город Сургут согласно приложению.

2. Владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей в срок                    до 31.03.2015 предоставить в департамент городского хозяйства Админи-страции города информацию о выполнении запланированных ремонтов источников и тепловых сетей в 2014 году.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

| Глава города | Д.В. Попов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

- План

- ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2014 году по муниципальному образованию

- городской округ город Сургут

| Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень потребителей, теплоснабжение которых будет прекращено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Филиал ОАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 | БЛ12 | 11.08.2014 – 23.08.2014 | ТР | ООО «Сургутские городские электрические сети» |
|  |  | 01.05.2014 – 05.05.2014; 13.10.2014– 16.10.2014 | Т2 |  |
|  | БЛ14 | 04.08.2014 –16.08.2014 | ТР |  |
|  |  | 09.05.2014 – 13.05.2014; 25.10.2014 – 28.10.2014 | Т2 |  |
|  | БЛ15 | 01.06.2014 – 01.09.2014 | КР |  |
|  |  | 25.05.2014 – 27.05.2014; 01.10.2014 – 05.10.2014 | Т2 |  |
| Городская теплосеть |  | 04.08.2014 – 17.08.2014 | КР |  |
| Тепловая сеть промышленных потребителей |  | 01.06.2014 – 31.08.2014 | КР | ООО «Газпром трансгаз Сургут» (ул. Электротехническая); КУ КСЦ «Альтернатива» (ул. Пионерная, 2); НОУ СОШ с ИУОП (ул. Пионерная, 1); СГМУП «Тепловик» (поселок Кедровый-1); ООО «Деловой дом на Архиерейской» (ул. Электротехническая, 21); ООО Бенефис», (ул. Электротехническая, 19/1); ООО «Теплоэнергоремонт» (на территории станции); ООО «СК-Моторс Сургут» (ул. Энергостроителей, 3); ООО «Регион Мед-86» (ул. Энергостроителей, 3); ООО «Союзпрофмонтаж» (на территории станции); ООО «КраСур» (ул. Энергостроителей, 3) |

| 2. Филиал Сургутская ГРЭС-2 ОАО «Э.ОН Россия» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРЭС-2 | энергоблок № 1 | 15.09.2014 – 21.10.2014 | ТР |  |
|  |  | 11.01.2014 – 12.01.2014; 22.03.2014 – 23.03.2014; 05.04.2014 – 06.04.2014; 02.08.2014 – 03.08.2014; 08.11.2014 – 09.11.2014 | Т2 |  |
|  | энергоблок № 2 | 14.04.2014 – 20.04.2014 | ТР |  |
|  |  | 08.02.2014 – 09.02.2014; 07.06.2014 – 08.06.2014; 19.07.2014 – 20.07.2014; 27.09.2014 – 28.09.2014; 27.12.2014 – 28.12.2014 | Т2 |  |
|  | энергоблок № 3 | 22.08.2014 – 10.09.2014 | ТР |  |
|  |  | 18.01.2014 – 19.01.2014; 01.03.2014 – 02.03.2014; 12.04.2014 – 13.04.2014; 04.10.2014 – 05.10.2014; 06.12.2014 – 07.12.2014 | Т2 |  |
|  | энергоблок № 4 | 05.07.2014 – 10.08.2014 | СР |  |
|  |  | 15.02.2014 – 16.02.2014; 26.04.2014 – 27.04.2014; 24.05.2014 – 25.05.2014; 30.08.2014 – 31.08.2014; 13.12.2014 – 14.12.2014 | Т2 |  |
|  | энергоблок № 5 | 14.05.2014 – 14.09.2014 | КР |  |
|  |  | 25.01.2014 – 26.01.2014; 15.03.2014 – 16.03.2014; 19.04.2014 – 20.04.2014; 11.10.2014 – 12.10.2014; 29.11.2014 – 30.11.2014 | Т2 |  |
|  | энергоблок № 6 | 08.07.2014 – 27.07.2014 | ТР |  |
|  |  | 22.02.2014 – 23.02.2014; 14.06.2014 – 15.06.2014; 16.08.2014 – 17.08.2014; 15.11.2014 – 16.11.2014; 20.12.2014 – 21.12.2014 | Т2 |  |
|  | энергоблок № 7 | 06.03.2014-11.04.2014; 25.06.2014 – 29.06.2014; 10.09.2014 – 14.09.2014 | СР; ПК; ТО |  |
|  | энергоблок № 8 | 03.04.2014 – 08.05.2014; 30.06.2014 – 04.07.2014; 05.09.2014 – 09.09.2014 | СР; ПК; ТО |  |
| Городская теплосеть |  | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | ООО «Сургутские городские электрические сети»; СГМУП «Тепловик» |
| 3. ООО «Сургутские городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Котельная ПКТС (ул. Мира, 41) | водогрейные котлы КВГМ-50 № 1, 2, 3, КВГМ-100 № 4, 5, сетевые насосы, дымососы, дутьевые вентиляторы, арматура, газовое оборудование и газопроводы Ду400, Ду500 | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР |  |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС-1-ПКТС» (источник ГРЭС-1) | трубопроводы, опоры, арматура, сальниковые компенсаторы, тепловая изоляция | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | квартал А, микрорайон Центральный, микрорайоны 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, хоззона, ядро центра, Северный промышленный район, СМУП «Северное» Бизнесцентр, ОАО «Сургутнефтегаз», ЦТП-99 Больничный комплекс |
| Тепломагистраль № 3 «ПКТС-ВЖР» (источник ГРЭС-1) | трубопроводы, опоры, арматура, сальниковые компенсаторы, тепловая изоляция | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | микрорайоны 16А, 20А, 30, 31, 32, 33, 34 |
| Тепломагистраль № 2 «СГРЭС-2-Промзона» (источник ГРЭС-2) | трубопроводы, опоры, арматура, сальниковые компенсаторы, тепловая изоляция | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | восточный промышленный район, поселок Кедровый-2, поселок Финский, поселок ПСО-34 |
| Тепломагистраль № 4 «СГРЭС-2-ВЖР» (источник ГРЭС-2) | трубопроводы, опоры, арматура, сальниковые компенсаторы, тепловая изоляция | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | восточный жилой район |

| 4. ЗАО «Сибпромстрой» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | КРП, трубопроводы | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | жилые дома по улице Университетской, 21, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, проспект Пролетарский, 2а, 4/2 |  |  |
| 5. СГМУП «Городские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| Тепломагистраль № 1 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от П1, 1ТК5, 1ТК19 до 1ТК25, 1ТК29, 1ТК46, 4ТК1, 1ТК35,1ТК35г, 5ТК2а. участок от 1ТК46 до ЦТП-49 участок от 1ТК36 (от точки А) до ЦТП-36 участок от 1ТК40 до ЦТП-24 | 04.08. 2014 –17.08.2014 01.06.2014– 20.08.2014; 01.06.2014– 20.08.2014; 01.06.2014– 20.08.2014 | ТР КР КР КР | ЦТП – 1; 5; 8; 16; 17; 18; 22; 24; 26;30; 36; 49; 70; 71; 95; 96; 99; ИТП Майская, 10; ИТП Мира, 3; ИТП Ленина, 74; ИТП Набережная, 43,45; Кедровый лог «ФОК Нефтяник» |  |  |
| Тепломагистраль № 2 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от П1, 2ТК1 до 2ТК4, 2ТК6, 3ТК11, 2ТК23, 2ТК26, 2ТК28, 2ТК13б | 04.08. 2014 – 17.08.2014 | ТР | ЦТП-7, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 31, 32, 33, 34, 40, 48, 75, ИТП Ленина, 54 |  |  |
| Тепломагистраль № 3 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от 2ТК1, 3ТК3 до 3ТК14а, 3ТК26а, 3ТК27 | 04.08. 2014 –17.08.2014 | ТР | ЦТП-21, 35, 37, 41, 76, 77, 85, ЦТП «Университет»; ИТП Ленина 23, 43, 41, 11, 19, 26, 16, 18, ИТП Университетская 3, 7, 29, ИТП 30 лет Победы, 10; ИТП Сибирская, 15 |  |  |
| Тепломагистраль № 7 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от 3ТК5, 7ТК2 до 7ТК3б, 7ТК4в, 7ТК4б, 7ТК7, ИТП50 | 04.08. 2014 –17.08.2014 | ТР | ЦТП- 42, ИТП Маяковского 7, 9, 9/1, 9/2, 11 |  |  |
| Тепломагистраль № 8 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от 3ТК3, 8ТК1 до 8ТК4, 8ТК5, 8ТК9, 8ТК10 участок от ПС-4 по Нефтеюганскому шоссе до секущих задвижек УТТ-6 ПС-5 (переход через Нефтеюганское шоссе) | 04.08. 2014 –17.08.2014 25.05. 2014 –15.09.2014 | ТР КР | ЦТП – 38, 39, 45, КРП-2, ИТП Быстринская 8, 8/1, 10, 12, ИТП Мира, 53, 55. 55/1, 55/2, ИТП Генерала Иванова 3, 3/2, 7, 7/1, 8-ой промузел |  |  |
| Тепломагистраль № 9 ВЖР (от теплоисточника СГРЭС-1) | участок от 9ТК1 до 9ТК1г, 9ТК1е участок от 9ТК2 до 9ТК2-4 участок от 9ТК2-4 до УТ-1 | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | ЦТП – 43, 50, 64, 78, 79, 98, 18 стр; ИТП 30 лет Победы, 50, 60, ИТП Университетская, 29, 31, ИТП Каролинского 9, 12, 13/1, 14, 14/1, 14/2 |  |  |
|  | от точки врезки до ЦТП Госснаб | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | поселок Госснаб |  |  |
| Тепломагистраль № 9 (от теплоисточника СГРЭС-2) | участки от П12 пр. Пролетарский - 9ТК5 ул. Гелологическая до 9ТК10, 9ТК11б, 9ТК19 по пр. Комсомольский, П-11, 9ТК12а, 9ТК12г, 9ТК20, 9ТК24 | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | ЦТП – 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 87, 86, 97, КРП1, ИТП Комсомольский, 13, 20, Югорская, 3, КПД 3, 13, 15, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1, ИТП Пролетарский 10/2, 10/3 |  |  |
|  | участок от П-5 до ЦТП 90, ЦТП 88 | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | Район Черный мыс; Речпорт |  |  |
|  | участок от П7 до ЦТП 91 пос. СУ-4 | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | ИТП Югорская КПД 3 |  |  |
|  | участок от П7 до ЦТП 92 | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | поселок Взлетный |  |  |
|  | участок от П10 до ЦТП 100 | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | улица Рационализаторов |  |  |
|  | от точки врезки в Д800 (пос. ТМБ) до ЦТП 89 | 25.05. 2014 – 15.09.2014 | ТР | поселок Гидромеханизаторов |  |  |
|  | участок от УП сети до точки А в поселке Гидромеханизаторов | 25.05. 2014 – 15.09.2014 | КР | поселок Гидромеханизаторов |  |  |
|  | от точки врезки до ЦТП «ПСО 34» | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | поселок ПСО-34 |  |  |
| Котельная № 1 | Водогрейные котлы Logano – S825M ст. № 1, 2, 3, 4. Сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273, 219, 159, 114 | 25.05. 2014 –03.08.2014; 18.08. 2014 –15.09.2014 | ТР |  |  |  |
| Тепловые сети тепломагистраль № 3 тепломагистраль №1, 4 тепломагистраль № 10 | от 10ТК1, 3ТК17 до 3ТК14а от 4ТК1, 4ТК2 до 4ТК33, 1ТК25, 4ТК14, 4ТК42а, 4ТК40а, 4ТК41б участок от 4ТК38 до ЦТП-28 участок от 4ТК10, 4ТК11 до 4ТК12, ИТП Энтузиастов, 3 10ТК1 до 4ТК39 | 01.07.2014 – 14.07.2014; 01.07.2014 – 14.07.2014 01.06.2014 – 20.08.2014; 01.06.2014– 20.08.2014; 01.07.2014 – 14.07.2014 | ТР | ЦТП-6, 4, 10, 11, 15, 25, 27, 28, 29, 94, ПС-1, 2, 3, ИТП Энтузиастов 1, 3. 4, 42, 44, 43а, 52, ИТП Набережная 12 ИТП 60 лет Октября 2, 20, ИТП Восход 2, 21 |  |  |
| Котельная № 2 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 377, 325, 273, 219, 159, 133, 108, 89, 57 | 25.05. 2014 –15.09.2014 | ТР |  |  |  |
| Котельная № 3 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 426, 219, 159, 108, 89 | 25.05.2014 – 03.08.2014; 18.08.2014 – 15.09.2014 | ТР |  |  |  |
| Тепловые сети тепломагистраль № 5 тепломагистраль № 6 | От 5ТК1, 5ТК2 до 6ТК14; от 5ТК9 до 5ТК9г – 2 жилая зона, от 5ТК10 – 1 жилая зона, от 5ТК1 до 6ТК14, от 5ТК10 до 5ТК10б, от 6ТК27 до 6ТК27з | 04.06.2014 – 17.06.2014 01.06.2014 – 20.08.2014 04.06.2014 – 17.06.2014 | ТР КР ТР | ЦТП – 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, ПС-6, ИТП Энергетиков, 7, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 31, 33, ИТП Просвещения, 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48, ИТП Гагарина, 12, ИТП Республики, 81, 83 |  |  |
| Котельная № 5 | водогрейные котлы КВ ГМ-1,0 ст. № 1, 2; водогрейные котлы КВЖ-5-115 ст. № 3, 4; дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 159, 114, 108, 87 | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | поселок Дорожный |  |  |
| Котельная № 6 | водогрейные котлы ВКГМ-4 ст. № 1, 2; водогрейные котлы ВВД-1,8 ст. № 3,4; дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 100, 76 | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | поселок Заячий остров |  |  |
| Котельная № 7 | водогрейные котлы ВВД-1,8 ст. № 1 – 12; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 159, 76 | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | Промзона – улица Индустриальная |  |  |
| Котельная № 9 | водогрейные котлы ВВД-1,8 ст. № 1 – 8; сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 159, 100, 76 | 25.05.2014 – 15.09.201 | ТР | промзона, улица Буровая |  |  |
| Котельная № 13 | дутьевые вентиляторы; сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 535, 425, 325, 219, 114 | 07.07.2014 – 20.07.2014 | ТР | микрорайоны «Железнодорожников», ПИКС |  |  |
|  | водогрейные котлы ДКВР-20/13 ст. № 1, 2 | 01.03.2014 – 30.04.2014 | КР |  |  |  |
| Тепловые сети |  | 07.07.2014 – 20.07.2014 | ТР | ЦТП – 81, 82, 83, 46, 80, мкр. 40 (ЦТП-1, 2), ИТП Крылова 49, Грибоедова 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, Привокзальная 18/2 |  |  |
| Котельная № 14 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 426,273,219,159,159,89 | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | Пром. зона |  |  |
| Тепловые сети | от котельной №14 до НО-5 | 01.06.2014 – 20.08.2014 | КР | Пром. зона |  |  |
| Котельная № 21 | водогрейные котлы Vitoplex-100 № 1, 2, 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 108, 57 | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | поселок Звездный |  |  |
| Котельная № 22 | водогрейные котлы Ygnis FBG 2500 № 1, 2, 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273 | 25.05.2014 – 31.05.2014 | ТР | ГМУ СОЦ «Олимпия» |  |  |
| Котельная ТКУ-800 | водогрейные котлы КВГ-400 № 1, 2; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 100, 50 | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | улица Киртбая 20 |  |  |
| Котельная ТКУ-1200 | водогрейные котлы КВГ-630 № 1, 2; сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 100, 50 | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | улица Киртбая 20 |  |  |
| 6. СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 поселок Юность | водогрейные котлы ВВД-1,8, КВЗГ-4, 64, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселки Юность, МК-32 |  |  |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР |  |  |  |
| Сети горячего водоснабжения |  | 01.06.2014 – 14.06.2014 | ТР |  |  |  |
| Котельная № 5, поселок Таежный | водогрейные котлы «Unicon», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Таежный |  |  |
| Котельная № 8, поселок Лунный | водогрейные котлы «Vitoplex-1002», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Лунный |  |  |
| Сети горячего водоснабжения | тепловые камеры | 14.06.2014 – 28.06.2014 | ТР |  |  |  |
| Котельная № 9, поселок Медвежий Угол | водогрейные котлов ВВД-1,8, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Медвежий угол |  |  |
| Котельные № 10 | водогрейные котлы Турботерм-3150, Турботерм-1100, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Снежный, УСО «Геронтологический центр», детский дом «На Калинке», ветеринарная лаборатория, ЛОСК СГМУП «Горводоканал», НГДУ ФН «База отдыха» |  |  |
| Котельные № 11 | водогрейные котлы Турботерм-3150, Турботерм-1100, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Снежный, УСО «Геронтологический центр», Детский дом «На Калинке», Ветеринарная лаборатория, ЛОСК СГМУП «Горводоканал», НГДУ ФН «База отдыха» |  |  |
| Сети горячего водоснабжения |  | 01.07.2014 – 04.07.2014 | ТР |  |  |  |
| Котельная № 12 в 39 микрорайоне | водогрейные котлы «Vitoplex-100», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | пожарная часть |  |  |
| Тепловые сети поселок Кедровый-1 | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Кедровый-1 |  |  |
| Тепловые сети поселок Кедровый-2 |  | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | поселок Кедровый-2 |  |  |
| Тепловые сети поселок Кедровый (база ОРСа) |  | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Кедровый (база ОРСа) |  |  |
| Тепловые сети поселок Финский |  | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | поселок Финский ул. Загородная 1, 3 |  |  |
| 7. ОАО «Сургутстройтрест» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (проспект Набережный, 17, 17/1) | Водогрейный котел № 1, 2 Vitopleх 100 | 16.06.2014 – 26.06.2014 | ТР | жилые дома по проспекту Набережному 17, 17/1 |  |  |
| Котельная № 2 (проспект Набережный, 17/2) | Водогрейный котел № 1, 2 Vitopleх 100 | 16.06.2014 – 26.06.2014 | ТР | жилой дом по проспекту Набережному 17/2 |  |  |
| 8. ООО «Русская тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульные котельные № 1, 2 | Котел водогрейный №1, 2 КСВ-1,0 Насосное оборудование, водогрейный котел «Термотехник» ТТ-100-3000» | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | микрорайон 38, 39 |  |  |
| 9. ЗАО «Сургутспецстрой» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная в поселке Лесной | Водогрейный котел КВЖ-1,8 № 1, 2, 3 | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Лесной |  |  |
| 10. ОАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 УПНПиКРС (Андреевский заезд, 14) | котельное оборудование | 01.06.2014 – 31.08.2014 | ТР | МКУ «УКС Сургутского района» (ул. Технологическая, 3) |  |  |
| Котельная № 10 база СУМР-2 (Нефтеюганское шоссе, 7/1) | котельное оборудование | 01.06.2014 – 31.08.2014 | ТР | ЗАО «Сибинвестстрой» (ш. Нефтеюганское , 11а), ОАО «Гипротюменнефтегаз» (ш. Нефтеюганское, 3), ИП Плешка В.В. (ш. Нефтеюганское, 9), ПКФ «Спецмонтаж-2» (ш. Нефтеюганское, 13), СГМУП «Сургутский хлебозавод» (ул. Домостроителей, 19) |  |  |
| Котельная №12 (промбаза) (ул. Промышленная, 20/1) | котельное оборудование | 01.06.2014– 31.08.2014 | ТР | ООО «Римера-Сервис-Юганск» (ул. Промышленная, 20/2), ФКУ ЛИУ № 17 УФСИН России по ХМАО – Югре (ул. Промышленная, 16/3), УФСИН России по ХМАО – Югре (ул. Промышленная, 15), Дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (ул. Промышленная, 17) |  |  |
| Котельная № 15 ДИ «Нефтяник» (ул. Югорский тракт, 6/1) | котельное оборудование | 15.06.2014 – 30.06.2014 | ТР | СДЮСШОР «Нефтяник» (Югорский тракт, 8) |  |  |
| Котельная № 19 СУТТ-5 пос. Юность (ул. Автомобилистов, 16) | котельное оборудование | 01.06.2014 – 31.08.2014 | ТР | ИП Галязимов В.Г. (Локомотивный проезд, 5) |  |  |
| 11. ООО «ТВС-Сервис» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-Сервис» | Водогрейные котлы №1, 2, 3, 4 НВ-18 | 15.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | ул. Инженерная 20: ООО «РЕМиСТР», ООО «Спецстроймаш», ООО «Запсибагранс», ИП Криштанович Т.М., ООО «Главснаб Инвест», ИП Давыдов С.Н., ООО «База Север», ООО ПТФ «Уют», ООО «Пакер-Сервис» |  |  |
| 12. ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «Аэропорт Сургут» | водогрейный котел ДКВР 6,5/13 ст. № 1, № 2, № 3 | 01.06.2014 – 15.09.2014 | ТР | на территории пром. зоны Аэропорт Сургут: ООО «АЗС Эталон», ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ», СГМУП «Горводоканал», ООО «Аэропорт-сервис», ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг», ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО Сургут», ООО «Имком» (поселок Таежный), ООО «Полюс» (поселок Таежный), ООО «ТРАФФИК» (поселок Таежный) |  |  |
|  | Водогрейный котел ДКВР 6,5/13 ст.№4 | 01.06.2014 – 31.12.2014 | КР |  |  |  |
|  | тепловые сети | 01.06. 2014 –15.09.2014 | ТР |  |  |  |
| 13. ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная промбазы УЭЗС, ул. Производственная, 17, строение 1 | Водогрейные котлы ТТ-100 (9 шт); КВГМ6, 5 -1 (шт). | 01.06. 2014 – 30.08.2014 | ТР | ДОАО «Цэнтрэнергогаз» (ул. Производственная, 18), ДОАО СУПНР «Спецгазавтотранс» (ул. Производственная), ЗАО «Комплекс» (ул. Промышленная), ИП Быкос (ул. Промышленная), ИП Ким (ул. Промышленная), ООО «ЮЗСМ» (ул. Промышленная , 35), ООО «Аргус» (ул. Производственная), ООО «Вентсервис» ул. Промышленная), ООО «Запсибгазторг» (ул. Промышленная), ООО «Северком» (ул. Промышленная), ООО «Сибстройтеплоремонт» (ул. Промышленная), ООО «Транскомсервис» (ул. Промышленная) |  |  |
|  | тепловые сети | 01.06. 2014 – 30.08.2014 | ТР |  |  |  |
| 14. ООО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |
| Газовая автоматизированная котельная, Нефтеюганское шоссе, 21 | Водогрейные котлы №1, 2 VITOPLEX 100 100 | 20.05. 2014 – 16.09.2014 | ТР | ООО «Торговая компания», ООО «Профит», Нефтеюганское шоссе, 21 |  |  |

| 15.СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паро-водогрейная котельная, Нефтеюганское шоссе, 2 | водогрейный котел № 1 VITOPLEX 100 | 19.05.2014 – 30.05.2014 | ТР | Сургутский гормолзавод» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» (Нефтеюганское шоссе, 4), ООО Мясокомбинат «Сургутский» (Нефтеюганское шоссе, 6) |
|  | водогрейный котел № 2 VITOPLEX 100 | 02.06.2014– 13.06.2014 |  |  |
|  | водогрейный котел № 3 VITOPLEX 100 | 16.06.2014– 27.06.2014 |  |  |
| 16. ООО «Северо-Западная тепловая компания» |  |  | ТР |  |
| Котельная ООО «Северо-Западная тепловая компания», ул. Автомобилистов, 3 | водогрейные котлы ДЕ-25-14№1,2 | 01.05.2014- 31.09.2014 | ТР | ЗАО «Сургутпромжелдортранс» (ул. Западная, 13); ЗАО «Промышленное агентство» (ул. Западная, 5); ЗАО «Трансмашсервис» (ул. Автомобилистов, 3/2), Сургутская автобаза (ул. Западная, 15), ООО «Орион» (ул. Траспортная, 14), ООО «Юграпромбезопасность» (ул. Западная, 7); ООО «ГИС» (ул. Автомобилистов, 5), ООО «Норд-Милк» (ул. Транспортная, 6), ООО «СУ-76» (проезд Локомотивный, 5), ООО «Жилдорстрой» (ул. Западная, 19) |
|  | тепловые сети |  | ТР |  |

Примечание: КР – капитальный ремонт; ТР, Т2, СР – текущий ремонт.