РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 4177 от 27.11.2013

О ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями от 02.07.2013 № 188-ФЗ), решением городской Думы от 28.12.2005 № 552-III ГД «О порядке принятия решения       о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, об участии городского округа в создании хозяйственных обществ»           (с изменениями от 02.12.2010 № 828-IV ДГ), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации      города» (с изменениями от 21.10.2013 № 3623):

1. Ликвидировать Сургутское городское муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Северное».

2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» согласно приложению 1.

2.2. Состав ликвидационной комиссии для выполнения плана мероприятий по ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города						                                     Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № ________

План

мероприятий по ликвидации Сургутского городского муниципального

унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разместить в органах печати информацию о ликвидации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторов (Вестник Государственной регистрации, местные СМИ) | Решетников А.В., Краснова Н.И. | в трехдневный срок с момента издания настоя-щего распоряжения |
| 2 | Ознакомить работников предприятия под роспись с настоящим распоряжением | Решетников А.В. | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 3 | Подготовить письменные уведомления в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту, внебюджетные фонды о ликвидации предприятия | Решетников А.В., Краснова Н.И. | не позднее трех дней с момента издания настоя-щего распоряжения |
| 4 | Представить в органы по трудоустройству населения сведения об увольняемых работниках предприятия | Решетников А.В., Краснова Н.И. | в сроки, установленные законодательством |
| 5 | Разработать мероприятия совместно с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения» по трудоустройству высвобождаемых работников предприятия | Решетников А.В., казенное учреж-дение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения» по согласованию | в сроки, установленные законодательством |

| 6 | Письменно уведомить банки о ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» | Решетников А.В., Краснова Н.И. | не позднее трех дней с момента издания настоящего распоряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Произвести сверку по уплате налогов и сборов с Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту, внебюджетными фондами | Краснова Н.И. | в сроки, установленные законодательством |
| 8 | Провести инвентаризацию основных средств Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» и оформить актом об инвентаризации | Решетников А.В., Краснова Н.И., Емельянова Р.Г., Смолькова И.В., Пашкова Н.Н. | не позднее четырех недель с момента издания настоящего распоряжения |
| 9 | Провести инвентаризацию оборотных активов и обязательств Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» и оформить актом об инвентаризации | Решетников А.В., Краснова Н.И. | не позднее четырех недель с момента издания настоящего распоряжения |
| 10 | Письменно уведомить кредиторов и дебиторов Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» | Решетников А.В., Краснова Н.И. | в течение 10 дней с момента издания настоящего распоряжения |
| 11 | Обеспечить подготовку и изготовление кадастровых и технических паспортов на объекты недвижимости Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» | Решетников А.В., Краснова Н.И., Емельянова Р.Г. | в течение двух месяцев с момента издания настоящего распоряжения |
| 12 13 | Зарегистрировать право муниципальной собственности на имущество Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» | Емельянова Р.Г., Решетников А.В., Краснова Н.И. | в течение одного месяца с момента получения кадастровых и технических паспортов |
|  | Произвести оценку имущества Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» | Чаленко Г.В., Решетников А.В., Краснова Н.И. | в соответствии с действующим законодательством, после получения всех необходимых документов на имущество |
| 14 | Определить порядок процедуры реализации недвижимого и движимого имущества Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» | ликвидационная комиссия | в соответствии с действующим законодательством |
| 15 | Осуществить процедуру организации торгов по продаже недвижимого и движимого имущества Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» | Чаленко Г.В., Решетников А.В., Краснова Н.И. | в соответствии с действующим законодательством в течение 2 – 4 месяцев после прове-дения оценки имущества |
| 16 | После продажи недвижимого и движимого имущества Сургутскому городскому муниципальному унитарному сельскохозяйственному предприятию «Северное» зарегистрировать прекращение права хозяйственного ведения муниципальным имуществом в установленном порядке | Решетников А.В., Краснова Н.И. | в соответствии с действующим законодательством |
| 17 | Зарегистрировать в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре прекращение права бессрочного (постоянного) пользования земельными участками | ликвидационная комиссия | в соответствии с действующим законодательством |
| 18 | Подготовить промежуточный ликвидационный баланс и согласовать его с куратором | Решетников А.В., Краснова Н.И. | в сроки, установленные законодательством |
| 19 | Ежемесячно представлять в департамент имущественных и земельных отношений отчет о проделанной работе согласно плану мероприятий по ликви-дации Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» | Решетников А.В., Краснова Н.И. | до 10 числа каждого месяца |
| 20 | Уволить работников Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» | Решетников А.В. | в сроки, установленные законодательством |
| 21 | Произвести начисление и выплату компенсаций, расчет и выдачу трудовых книжек увольняемым работникам | Решетников А.В., Краснова Н.И. | в сроки, установленные законодательством |
| 22 | Передать документацию по личному составу на государственное хранение в городской архив | Решетников А.В., Краснова Н.И., Смолькова И.В., Пашкова Н.Н. | в сроки, установленные законодательством |
| 23 | Подготовить ликвидационный баланс и согласовать его с куратором | Решетников А.В., Краснова Н.И. | в сроки, установленные законодательством |
| 24 | Для государственной регистрации в связи с ликвидацией Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» представить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту документы о ликвидации юридического лица (заявление за подписью учредителя, ликвидационный баланс, документ об уплате государственной пошлины) | Решетников А.В., Краснова Н.И. | в соответствии с действующим законодательством |
| 25 | Получить в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту свидетельство о внесении в Единый государственный реестр записи и прекращении деятельности Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» | Решетников А.В., Краснова Н.И. | в соответствии с действующим законодательством |
| 26 | Получить в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту уведомление о снятии с учета юридического лица | Решетников А.В., Краснова Н.И. | в соответствии с действующим законодательством |
| 27 | На основании уведомления о снятии с учета юридического лица, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр записи о прекращении деятельности юридического лица, выданных Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту, вывести Сургутское городское муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Северное» из реестра муниципального имущества | Смолькова И.В. | в соответствии с действующим законодательством |
| 28 | Копии уведомления о снятии с учета юридического лица, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр записи о прекращении деятельности юридического лица, выданных Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту, представить во внебюджетные фонды | Решетников А.В., Краснова Н.И. | после снятия с учета в Инспекции федеральной налоговой службы России по городу Сургуту |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _______

Состав

ликвидационной комиссии для выполнения плана мероприятий

по ликвидации Сургутского городского муниципального унитарного

сельскохозяйственного предприятия «Северное»

| Никитин Андрей Александрович | - | начальник управления экономического анализа и бухгалтерского учета департамента имущественных и земельных отношений Администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Решетников Андрей Викторович | - | директор Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное», заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |  |
| Пермитина Светлана Викторовна | - | начальник планово-аналитического отдела департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| Чаленко Галина Васильевна | - | начальник отдела продаж департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| Мельник Альбина Фарвазовна | - | начальник отдела бухгалтерского учета и финансов департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| Чунарева Ирина Евгеньевна | - | начальник землеустроительного отдела департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| Карлов Николай Иванович | - | заместитель начальника отдела по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованию департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| Емельянова Римма Гареевна | - | главный специалист отдела по управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованию департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| Смолькова Ирина Владимировна | - | главный специалист отдела реестра и финансового мониторинга департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| Пашкова Надежда Николаевна | - | ведущий специалист отдела реестра и финансового мониторинга департамента имущественных и земельных отношений Администрации города |
| Гедров Сергей Михайлович | - | заместитель директора Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» |
| Краснова Наталья Ивановна | - | главный бухгалтер Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» |