ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 8985 от 13.12.2013

Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение жильем

отдельных категорий граждан,

проживающих в городе Сургуте,

на 2014 – 2016 годы

и на период до 2018 года»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                  постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверж-дении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с изменениями                   от 20.11.2013 № 8435), распоряжением Администрации города от 29.08.2013                 № 3056 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение жильем                     отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 –                 2016 годы и на период до 2018 года»:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы                            и на период до 2018 года» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета города на очередной финансовый год                         и плановый период.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить                    на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя               главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города                                                                                               Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

1. Характеристика текущего состояния

В настоящее время реализация направления деятельности по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, в том числе молодых семей и молодых учителей муниципальных                  образовательных учреждений, реализующих образовательные программы                       начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-вания, осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы, утверж-денной постановлением Администрации города от 09.12.2011 № 8535                        «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем                      молодых семей в городе Сургуте на 2011 – 2015 годы» (с изменениями                             от 24.09.2013 № 6836). Государственная поддержка граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета, осуществляется                      в рамках долгосрочной городской программы «Предоставление субсидий                        на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета           на 2010 – 2018 годы», утвержденной постановлением Администрации города               от 23.03.2009 № 1005 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета на 2010 – 2018 годы» (с изменениями от 24.12.2012                  № 9895).

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с изменениями от 20.11.2013                 № 8435), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 29.08.2013 № 3056 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте,                            на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года» (с изменениями от 18.10.2013         № 3603), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования                      и 2 подпрограммы:

- подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки                  по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе  Сургуте»;

- подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета».

Организация комплекса мероприятий по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является приоритетным                 направлением национального проекта «Доступное и комфортное жилье                   гражданам России» и соответствует приоритетному направлению «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года» в части  развития рынка городской недвижимости.

1. Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки                            по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе              Сургуте»

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», от 29.12.2011 № 1177 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-рации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита», Законом Ханты-Мансийского             автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,                     в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 и на период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                от 23.12.2010 № 368-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»,                    отдельные категории граждан, проживающие на территории автономного                округа, в том числе молодые семьи и молодые учителя государственных                               и муниципальных образовательных учреждений, реализующих образова-тельные программы начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, имеют право на получение государственной поддержки                   в виде социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилья.

Поддержка молодых семей и молодых учителей, нуждающихся в улуч-шении жилищных условий, путем предоставления государственной поддержки на приобретение или строительство жилья, является важным направлением                    жилищной политики, проводимой Администрацией города Сургута.

Как правило, граждане данных категорий не могут получить доступ                  на рынок жилья без бюджетной поддержки, в большинстве случаев не имеют средств для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита или займа и не имеют возможности накопить необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной                       платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей и молодых учителей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этих категорий населения, будет способствовать улучшению демографической ситуации в городе, повлияет на привлечение выпускников высших учебных заведений к осуществлению педагогической деятельности и закрепление молодых педагогических кадров в образовательных учреждениях города.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств жилищного кредита или займа, создаст стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы участников программы будет способствовать формированию экономически активного слоя населения города Сургута.

До 01.01.2014 предоставление мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям и молодым учителям на терри-тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрено                             в рамках долгосрочной целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»,                     утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-ного округа – Югры от 23.12.2010 № 368-п.

С 01.01.2014 государственная поддержка на улучшение жилищных                           условий молодым семьям и молодым учителям на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет предоставляться в соответ-ствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –                     Югры от 09.10.2013 № 408-п.

Основным требованием для участия муниципального образования в реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» и получения средств федерального и окружного бюджетов явля-ется наличие муниципальной программы.

2. Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета»

В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации Администрация города оказывает безвозмездную финансовую поддержку                          в форме субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета таким категориям, как граждане, состоящие в трудовых                       отношениях в муниципальных учреждениях, финансируемых из средств                      бюджета города, работникам органов местного самоуправления города Сургута и гражданам, проживающим в жилищном фонде деревянного исполнения                        и строениях, не относящихся в жилищному фонду города (балках, вагонах).

По состоянию на 01.01.2013 на предоставление субсидии на строительство или приобретение жилья претендуют 3070 семей из числа вышеуказанных                 категорий граждан.

Необходимо отметить, что уровень доходов граждан, работающих                  в бюджетной сфере, невысок, многие работники достигли пенсионного                  или предпенсионного возраста, рыночная стоимость жилья в городе Сургуте очень высокая, что в целом затрудняет, а в основном не позволяет многим                      гражданам воспользоваться ипотечным кредитом, в том числе и по причине                 отказов банковских учреждений в выдаче кредитных средств. Это обуславли-вает отсутствие у многих граждан, работающих в бюджетной сфере, реальной возможности самостоятельного приобретения жилья без дополнительной                        безвозмездной финансовой помощи. Бюджетная поддержка поможет граж-данам в решении жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств жилищного кредита или займа.

В рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной                    поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» предоставление государственной поддержки в форме субсидий для строительства (приобретения) жилья гражданам, проживающим в строениях, не относящихся к жилищному фонду города (балках, вагонах), не предусмотрено.

Мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа (городских              округов и муниципальных районов) по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений» государственной программы предусматривает ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в промышленных зонах. Однако на территории города Сургута существуют приспособленные для проживания строения, расположенные                как в промышленных зонах, так и в зонах жилой, общественно-деловой                           застройки. Такие граждане в рамках утвержденной государственной программы        Ханты-Мансийского автономного округа – Югры лишаются возможности улучшения жилищных условий и, соответственно, единственной возможностью улучшения жилищных условий для них остается получение финансовой                       поддержки в рамках настоящей муниципальной программы.

Для решения перечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов власти всех уровней с другими организациями, работающими в области решения жилищных проблем, что обуславливает необходимость применения программных методов.

Программно-целевой метод дает возможность провести анализ программы по годам и выработать механизм совершенствования программы в период               ее реализации.

Динамика изменения значений целевых показателей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состо-ящих на учете, из числа молодых семей и молодых учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений, в том числе: |  |  |  |  |
| молодых семей: | % |  |  |  |
| - семей |  | - | 33 | 21 |
| молодых учителей |  |  |  |  |
| - семей | % | - | - | - |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состо-ящих на учете из числа граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета: |  |  |  |  |
| - семей | % | 0,8 | 0,8 | 0,5 |

2. Цели и задачи муниципальной программы

| Цели и задачи муниципальной программы | Обоснование соответствия тактических задач целям программы, сроков реализации программы |
| --- | --- |
| Комплексная цель муниципальной программы: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы |  |
| Подпрограмма 1. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте |  |
| Цель: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных участниками программы |  |
| Задача 1: Обеспечение финансовой поддержки отдельным категориям граждан – участникам программы для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья путем предоставления социальных выплат (субсидий) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | выполнение задачи в период с 2014 по 2016 годы позволит улучшить жилищные условия не менее 69 участников программы, что повысит долю семей, улуч-шивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете на 24,7% за указанный период, к 2018 году улучшить жилищные условия не менее 279 семей и достигнуть цели программы. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с помощью государственной поддержки в рамках решения задачи составит: - молодым семьям – 9 618 кв. метров; - молодым учителям – 1 400 кв. метров. Сокращение численности граждан, поставленных органом местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках решения задачи составит 279 человек |
| Подпрограмма 2. Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета |  |
| Цель: улучшение жилищных условий граждан, имеющих право на обеспе-чение жильем за счет средств местного бюджета |  |
| Задача 2. Повышение доступности жилья путем предоставления граж-данам безвозмездной финансовой помощи в виде субсидии на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета | выполнение задачи в период с 2014 по 2016 годы позволит улучшить жилищные условия не менее 60 семей, к 2018 году – не менее 110 семей, состоящих в очередности на полу-чение субсидии на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета, что к 2018 году позволит повысить долю семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете на 3,2 % и достигнуть ожидаемых результатов реализации программы. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с помощью безвозмездной финансовой помощи в виде субсидии на строительство или приобретение жилья за счет средств мест-ного бюджета составит 5 400 кв. метров. Сокращение численности граждан, поставленных органом местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках решения задачи составит 110 человек. В связи с тем, что удовлетворение потребности всех граждан, состоящих в очередности на предоставление субсидии на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета, в полном объеме в короткий срок не представляется возможным, программа ориентирована на долгосрочный период |

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию                      программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Информация о программных мероприятиях реализации муниципальной программы, ожидаемых результатах, объеме бюджетных ассигнований представлена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. Показатели результатов реализации муниципальной программы

Показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы

Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города, курирующий соответствующую отрасль. Куратор осуществляет координацию действий администратора и соадминистратора по реализации муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Обеспечение мерами государственной поддержки                       по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе                Сургуте»:

администратор:

- несет ответственность за реализацию муниципальной программы                    в целом, за соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов         по исполнению муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей результатов реализации программы;

- несет ответственность за целевое использование средств, выделенных                  на реализацию муниципальной программы;

- несет ответственность за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- ежегодно направляет предложения в управление бюджетного учёта                 и отчётности по объему средств, выделяемых на реализацию мероприятий                  муниципальной программы из бюджета города Сургута;

- готовит проекты постановлений о внесении изменений в муниципальную программу в установленный срок;

- ежегодно представляет информацию о количестве участников муниципальной программы в уполномоченный орган исполнительной власти (Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, далее – уполномоченный орган);

- готовит уведомления участникам муниципальной программы, полу-чившим и реализовавшим в установленном порядке социальную выплату                      (субсидию) на строительство или приобретение жилого помещения, об исключении их из числа участников муниципальной программы;

- представляет в уполномоченный орган отчет об использовании полу-ченных ассигнований, выделенных на предоставление социальных выплат (субсидий) участникам муниципальной программы;

- проводит ежемесячный мониторинг реализации муниципальной программы в соответствии с распоряжением Администрации города от 27.11.2012 № 3705 «О реализации программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                    и долгосрочных целевых программ города Сургута»;

- представляет ежегодный отчет об исполнении муниципальной программы   в департамент по экономической политике Администрации города в сроки                              и по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013                    № 5159 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город                  Сургут» (с изменениями от 20.11.2013 8435);

- организует освещение целей и порядка реализации программы в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте Администрации города Сургута.

По подпрограмме 2 «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета»:

администратор:

- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств;

- несет ответственность за достижение целевых показателей результатов реализации программы;

- осуществляет контроль за целевым использованием субсидий из средств местного бюджета, за освобождением муниципальных жилых помещений,                       занимаемых на условиях договора социального, коммерческого найма, найма специализированных жилых помещений;

- разрабатывает, утверждает и своевременно вносит изменения в соответствующие порядки оказания финансовой поддержки;

- готовит проекты постановлений о внесении изменений в муниципальную программу в установленный срок;

- проводит ежемесячный мониторинг реализации муниципальной программы в соответствии с распоряжением Администрации города от 27.11.2012 № 3705 «О реализации программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                          и долгосрочных целевых программ, реализуемых на территории городского            округа город Сургут»;

- представляет ежегодный и ежеквартальный отчет об исполнении подпрограммы в департамент по экономической политике Администрации города                      в сроки и по форме, утвержденной постановлением Администрации города                      от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с изменениями от 20.11.2013 № 8435);

- организует освещение целей и порядка реализации программы в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте Администрации города Сургута.

Соадминистратор (департамент городского хозяйства Администрации              города):

- ежемесячно представляет информацию о гражданах, улучшивших                 жилищные условия в рамках программы «Улучшение жилищных условий                    населения муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2020 годы», для исключения их из списков очередности на предоставление                    субсидии;

- осуществляет контроль за освобождением жилых помещений в домах                 деревянного исполнения и строений, не относящихся к жилищному фонду                города;

- несет ответственность за своевременное и качественное исполнение                     мероприятий программы в рамках установленной сферы деятельности;

- обеспечивает исполнение мероприятий муниципальной программы                             в соответствии с разделом 5 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город                     Сургут, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город                       Сургут» (с изменениями от 20.11.2013 № 8435).

Приложение

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем

отдельных категорий граждан,

проживающих в городе Сургуте,

на 2014 – 2016 годы и на период

до 2018 года»

| Наименование показателя результата реализации программы | Ответственный исполнитель | Значение показателя |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная цель программы: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных участниками программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состо-ящих на учете, из числа молодых семей и молодых учителей государственных и муници-пальных образовательных учреждений, % | управление учёта и распределения жилья | 9,7 |  | 7,5 | 7,5 | 37,6 | 37,7 | 100 |
| Цель подпрограммы 2: улучшение жилищных условий граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состо-ящих на учете из числа граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств мест-ного бюджета | управление учёта и распределения жилья | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,2 |
| Иные показатели мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество принятых заявлений, шт. | управление учёта и распределения жилья | 70 |  | 65 | 65 | 40 | 40 | 280 |
| Количество молодых семей, признанных участниками программы, семей | управление учёта и распределения жилья | 65 |  | 50 | 50 | 30 | 30 | 225 |
| Количество выданных уведомлений о признании молодых семей участниками программы, шт. | управление учёта и распределения жилья | 65 |  | 50 | 50 | 30 | 30 | 225 |
| Наличие сформированного списка молодых семей – участников подпрограммы, да/нет | управление учёта и распределения жилья | да |  | да | да | да | да | да |
| Количество выданных свидетельств на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, шт. | управление учёта и распределения жилья | 17 |  | 11 | 11 | 95 | 95 | 229 |
| Количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодых семей, семей | управление учёта и распределения жилья | 17 |  | 11 | 11 | 95 | 95 | 229 |
| Площадь жилых помещений, построенных (приобретенных) молодыми семьями – участниками программы – молодыми семьями, кв. м | управление учёта и распределения жилья | 714 |  | 462 | 462 | 3990 | 3990 | 9618 |
| Количество принятых заявлений, шт. | управление учёта и распределения жилья | 14 |  | 13 | 13 | 12 | 12 | 64 |
| Количество молодых учителей, признанных участниками программы, семей | управление учёта и распределения жилья | 11 |  | 10 | 11 | 11 | 11 | 54 |
| Количество выданных уведомлений о признании молодых учителей участниками программы, шт. | управление учёта и распределения жилья | 11 |  | 10 | 11 | 11 | 11 | 54 |
| Наличие сформированного списка молодых учителей – участников подпрограммы, да/нет | управление учёта и распределения жилья | да |  | да | да | да | да | да |
| Количество выданных свидетельств на приобретение (строительство) жилья молодым учителям, шт. | управление учёта и распределения жилья | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Количество семей, полу-чивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, семей | управление учёта и распределения жилья | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Площадь жилых помещений, построенных или приобре-тенных моло-дыми учите-лями – участниками программы, кв. м | управление учёта и распределения жилья | 280 |  | 280 | 280 | 280 | 280 | 1400 |
| Подпрограмма 2. Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество принятых заявлений, шт. | управление учёта и распределения жилья | 102 |  | 98 | 100 | 82 | 95 | 477 |
| Количество семей, признанных участни-ками программы, семей | управление учёта и распределения жилья | 100 |  | 95 | 100 | 80 | 90 | 465 |
| Количество выданных уведомлений о признании семей участниками программы, шт. | управление учёта и распределения жилья | 100 |  | 95 | 100 | 80 | 90 | 465 |
| Наличие сформированного списка участ-ников подпрограммы, да/нет | управление учёта и распределения жилья | да |  | да | да | да | да | да |
| Количество семей, полу-чивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, семей | управление учёта и распределения жилья | 20 |  | 20 | 20 | 25 | 25 | 110 |
| Площадь жилых помещений, построенных (приобретенных) участниками программы, кв. м | управление учёта и распределения жилья | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 5400 |
| Доля юриди-чески и фактически освобожденных помещений в домах деревянного исполнения и строениях, не относящихся к жилищному фонду города от подлежащих освобож- дению, % | департамент городского хозяйства | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество заявителей, исключенных из числа участников подпрограммы, в связи с улучшением жилищных условий в рамках других жилищных программ, семей | управление учёта и распределения жилья | 40 |  | 30 | 30 | 35 | 40 | 175 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем

отдельных категорий граждан,

проживающих в городе Сургуте,

на 2014 – 2016 годы и на период

до 2018 года»

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты

реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы

и на период до 2018 года»

| Наименование | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования (всего, руб.) | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия (админист-ратор или соадминистратор) |  | Наименование показателя, ед. изм. |  | Ожидаемый результат, в том числе*: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз |
| Комплексная цель: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего коли-чества состоящих на учете, из числа молодых семей и молодых учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений, % |  | 9,7 |  | 7,5 | 7,5 | 37,6 | 37,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего коли-чества состоящих на учете, из числа граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета, % |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Подпрограмма 1. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных участниками программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего коли-чества состоящих на учете, из числа молодых семей и молодых учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений, % |  | 9,7 |  | 7,5 | 7,5 | 37,6 | 37,7 |
| Задача 1. Обеспечение финансовой поддержки отдельным категориям граждан-участникам программы для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья путем предоставления социальных выплат (субсидий) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Прием заявлений и документов от молодых семей , жела-ющих участвовать в программе | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | управление учёта и распределения жилья |  |  |  | количество принятых заявлений, штук | 70 |  | 65 | 65 | 40 | 40 |
| Мероприятие 1.2. Признание молодых семей участниками программы | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | количество молодых семей, признанных участниками программы, семей | 65 |  | 50 | 50 | 30 | 30 |
| Мероприятие 1.3. Уведомление молодых семей о признании участниками программы | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | количество выданных уведомлений о признании молодых семей участниками программы, штук | 65 |  | 50 | 50 | 30 | 30 |
| Мероприятие 1.4. Формирование списка участ-ников программы по категории «молодые семьи» | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | наличие сформированного списка молодых семей – участников подпрограммы, да/нет | да |  | да | да | да | да |
| Мероприятие 1.5. Оформление и выдача свидетельств на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в соответствии с выпиской из утвержден-ного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | количество выданных свидетельств на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, штук | 17 |  | 11 | 11 | 95 | 95 |
| Мероприятие 1.6. Предоставление социальных выплат молодым семьям – владельцам свидетельств на основании заявок банков | всего, в том числе: | 28 806 400,00 | 12 511 400,00 | 8 147 500,00 |  | 8 147 500,00 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из федерального бюджета | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  | количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, семей | 17 |  | 11 | 11 | 95 | 95 |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 27 286 500,00 | 11 851 300,00 | 7 717 600,00 |  | 7 717 600,00 |  | х |  | х |  |  |  |  |  | площадь жилых помещений, построенных или приобре-тенных участниками программы, кв. м | 714 |  | 462 | 462 | 3990 | 3990 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 519 900,00 | 660 100,00 | 429 900,00 |  | 429 900,00 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7. Прием заявлений и документов от молодых учителей – участников программы, желающих участвовать в программе | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | количество принятых заявлений, штук | 14 |  | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Мероприятие 1.8. Признание молодых учителей участниками программы | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | количество молодых учителей, признанных участниками программы, семей | 11 |  | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Мероприятие 1.9. Уведомление молодых учителей о признании участниками программы | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | количество выданных уведомлений о признании молодых учителей участниками программы, штук | 11 |  | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Мероприятие 1.10. Формирование списка участников подпрограммы по категории «молодые учителя» | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | наличие сформированного списка молодых учителей – участников подпрограммы, да/нет | да |  | да | да | да | да |
| Мероприятие 1.11. Оформление и выдача свидетельств на приобретение (строительство) жилья молодым учителям в соответствии с выпиской из утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации списка молодых учителей – претендентов на получение субсидий в соответствующем году | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | количество выданных свидетельств на приобретение (строительство) жилья молодым учителям, штук | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мероприятие 1.12. Предоставление государственной поддержки в форме субсидий молодым учителям – владельцам свидетельств на осно-вании заявок банков | всего, в том числе: | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  | х |  | х |  |  |  |  |  | количество семей, полу-чивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, семей | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из федерального бюджета | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  | площадь жилых помещений, построенных или приобре-тенных участниками программы, кв. м | 280 |  | 280 | 280 | 280 | 280 |
|  | за счет средств местного бюджета | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года" | всего, в том числе: | 29 406 400,00 | 12 711 400,00 | 8 347 500,00 |  | 8 347 500,00 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из федерального бюджета | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 27 286 500,00 | 11 851 300,00 | 7 717 600,00 |  | 7 717 600,00 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а счет средств местного бюджета | 2 119 900,00 | 860 100,00 | 629 900,00 |  | 629 900,00 |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2: улучшение жилищных условий граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего коли-чества состоящих на учете, из числа граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета, % |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Задача 2. Повышение доступности жилья путем предоставления гражданам безвозмездной финансовой помощи в виде субсидии на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Прием заявлений и документов от семей, желающих участвовать в программе | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | управление учёта и распреде-ления жилья |  | количество принятых заяв-лений, штук |  |  |  | 102 | 98 | 100 | 82 | 95 |
| Мероприятие 2.2. Рассмотрение принятых документов на наличие оснований для участия в программе | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  | количество семей, признанных участниками программы, семей |  |  |  | 100 | 95 | 100 | 80 | 90 |
| Мероприятие 2.3. Уведомление граждан, принятых на учет, о признании участниками программы | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  | количество выданных уведомлений о признании семей участниками программы, штук |  |  |  | 100 | 95 | 100 | 80 | 90 |
| Мероприятие 2.4. Формирование списков участ-ников подпрограммы | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  | наличие сформированного списка участников подпрограммы, да/нет |  |  |  | да | да | да | да | да |
| Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий на строительство или приоб-ретение жилья участникам подпрограммы | всего, в том числе: | 60 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |  |  | х |  | х |  |  |  | количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, семей |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
|  | за счет средств местного бюджета | 60 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |  |  | х |  | х |  |  |  | площадь жилых помещений, построенных или приобретенных участниками программы, кв. м |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Мероприятие 2.6. Осуществление контроля за освобожде-нием помещений в жилых домах деревянного исполнения и строений, не относящихся к жилищному фонду города | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | департамент городского хозяйства |  | доля юридически и фактически освобожденных помещений в домах деревян-ного исполнения и строениях, не относящихся к жилищному фонду города от подлежащих освобождению, % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 2.7. Перерегистрация и выявление семей, утративших основание для получения субсидии | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | управление учёта и распреде-ления жилья, департамент городского хозяйства |  | количество заяви-телей, исключенных из числа участников подпрограммы, в связи с улуч-шением жилищных условий в рамках других жилищных программ, семей |  |  |  | 40 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| Всего по подпрограмме «Предоставление субсидий на строительство или приобре-тение жилья за счет средств местного бюджета» | всего, в том числе: | 60 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 60 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем ассигнований администратора – управление учёта и распределения жилья Администрации города | всего, в том числе: | 89 406 400,00 | 32 711 400,00 | 28 347 500,00 | 28 347 500,00 |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов федерального бюджета | х | х | х | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 27 286 500,00 | 11 851 300,00 | 7 717 600,00 | 7 717 600,00 |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 62 119 900,00 | 20 860 100,00 | 20 629 900,00 | 20 629 900,00 |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Достижение показателей в указанных объемах возможно при условии поступления денежных средств из всех бюджетов

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем

отдельных категорий граждан,

проживающих в городе Сургуте,

на 2014 – 2016 годы и на период

до 2018 года»

| Наименование показателя результата реализации программы | Ответственный исполнитель | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная цель программы: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте»: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных участниками программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего коли-чества состоящих на учете, из числа молодых семей и молодых учителей госу-дарственных и муниципальных образовательных учреждений, % | управление учёта и распреде-ления жилья | 9,7 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 37,6 |  | 37,7 | 100 |
| Цель подпрограммы 2 «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета»: улучшение жилищных условий граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего коли-чества состоящих на учете из числа граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета | управление учёта и распреде-ления жилья | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,7 | 3,2 |
| Иные показатели мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество принятых заяв-лений, штук | управление учёта и распреде-ления жилья | 70 |  | 65 |  | 65 |  | 40 |  | 40 | 280 |
| Количество молодых семей, признанных участниками программы, семей | управление учёта и распреде-ления жилья | 65 |  | 50 |  | 50 |  | 30 |  | 30 | 225 |
| Количество выданных уведомлений о признании молодых семей участниками программы, штук | управление учёта и распреде-ления жилья | 65 |  | 50 |  | 50 |  | 30 |  | 30 | 225 |
| Наличие сформированного списка молодых семей – участников подпрограммы, да/нет | управление учёта и распределения жилья | да |  | да |  | да |  | да |  | да | да |
| Количество выданных свидетельств на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, штук | управление учёта и распреде-ления жилья | 17 |  | 11 |  | 11 |  | 95 |  | 95 | 229 |
| Количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий – молодых семей, семей | управление учёта и распреде-ления жилья | 17 |  | 11 |  | 11 |  | 95 |  | 95 | 229 |
| Площадь жилых помещений, построенных (приобретенных) молодыми семьями – участниками программы – молодыми семьями, кв. м | управление учёта и распреде-ления жилья | 714 |  | 462 |  | 462 |  | 3990 |  | 3990 | 9618 |
| Количество принятых заяв-лений, штук | управление учёта и распреде-ления жилья | 14 |  | 13 |  | 13 |  | 12 |  | 12 | 64 |
| Количество молодых учителей, признанных участниками программы, семей | управление учёта и распреде-ления жилья | 11 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 54 |
| Количество выданных уведомлений о признании молодых учителей участниками программы, штук | управление учёта и распреде-ления жилья | 11 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 54 |
| Наличие сформированного списка молодых учителей – участников подпрограммы, да/нет | управление учёта и распреде-ления жилья | да |  | да |  | да |  | да |  | да | да |
| количество выданных свидетельств на приобретение (строительство) жилья молодым учителям, штук | управление учёта и распреде-ления жилья | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 50 |
| количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, семей | управление учёта и распреде-ления жилья | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 50 |
| площадь жилых помещений, построенных или приобре-тенных молодыми учителями – участниками программы, кв. м | управление учёта и распреде-ления жилья | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 | 1400 |
| Подпрограмма 2. Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество принятых заяв-лений, штук | управление учёта и распреде-ления жилья | 102 |  | 98 |  | 100 |  | 82 |  | 95 | 477 |
| Количество семей, признанных участниками программы, семей | управление учёта и распреде-ления жилья | 100 |  | 95 |  | 100 |  | 80 |  | 90 | 465 |
| Количество выданных уведомлений о признании семей участниками программы, штук | управление учёта и распреде-ления жилья | 100 |  | 95 |  | 100 |  | 80 |  | 90 | 465 |
| Наличие сформированного списка участников подпрограммы, да/нет | управление учёта и распреде-ления жилья | да |  | да |  | да |  | да |  | да | да |
| Количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, семей | управление учёта и распреде-ления жилья | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 25 | 110 |
| Площадь жилых помещений, построенных (приобретенных) участниками программы, кв. м | управление учёта и распреде-ления жилья | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1200 |  | 1200 | 5400 |
| Доля юридически и фактически освобожденных помещений в домах деревянного исполнения и строениях, не относящихся к жилищному фонду города, от подлежащих освобождению, % | департамент городского хозяйства | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |

| Количество заявителей, исклю-ченных из числа участников подпрограммы, в связи с улучшением жилищных условий в рамках других жилищных программ, семей | управление учёта и распреде-ления жилья | 40 | 30 | 30 | 35 | 40 | 175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |