РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 157 от 28.01.2014

О проведении основных городских

мероприятий, посвященных

Дню России и 420-летию

основания Сургута, в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 25.11.2013), Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 31.12.2013 № 4621), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам         Администрации города», в целях подготовки к проведению городских мероприятий, посвященных Дню России и 420-летию основания Сургута, в 2014 году:

1. Утвердить:

- план основных городских мероприятий, посвященных Дню России                и 420-летию основания Сургута, в 2014 году согласно приложению 1;

- состав организационного комитета по подготовке и проведению основных мероприятий, посвященных Дню России и 420-летию основания Сургута,                    в 2014 году согласно приложению 2;

- план мероприятий по подготовке и проведению основных городских         мероприятий, посвященных Дню России и 420-летию основания Сургута,                      в 2014 году согласно приложению 3.

2. Управлению информационной политики опубликовать план основных городских мероприятий, посвященных Дню России и 420-летию основания Сургута, в 2014 году в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Структурным подразделениям Администрации города, ответственным за организацию и проведение мероприятий, обеспечить финансирование мероприятий за счет средств, предусмотренных в сметах  расходов на данные цели.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя        главы Администрации города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города						      О.М. Лапин

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ______________ № _______

План

основных городских мероприятий, посвященных Дню России

и 420-летию основания Сургута, в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата, время проведения мероприятия | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тематическая программа для лагерей с дневным пребыванием детей «Мой Сургут», посвященная юбилею города | июнь | муниципальные бюджетные образовательные учреждения | департамент образования |
| 2 | Церемония награждения победителей III городского конкурса социальной рекламы «Простые правила» | 06.06.2014 | муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» | управление информационной поли-тики |
| 3 | Встреча обучающихся общеобразовательных учреждений города – участников проекта «Растем вместе» с Главой города | 06.06.2014 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» | департамент образования |
| 4 | Церемония вручения наград Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городского округа город Сургут жителям города | 09.06.2014 | муниципальное бюджетное учреждение «Дворец торжеств» | управление общественных связей |

| 5 | Презентация новой главы Книги Почета города Сургута и торжественная церемония вручения свидетельств о занесении в Книгу Почета | 10.06.2014 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» | управление общественных связей, департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Открытие персональной фотовыставки «Территория музыки» Ирины Мутуль, члена Союза фотохудожников России | 10.06.2014 | муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 7 | Фестиваль науки | 10.06.2014 | Бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансий-ского автономного округа – Югры» | Бюджетное учреждение высшего профес-сионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласо-ванию) |
| 8 | Презентация проекта «Интерактивная карта исторических и памятных мест города Сургута» | 11.06.2014 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 9 | Тожественная церемония чество-вания организаций и жителей города, занесенных на Доску Почета города | 11.06.2014 | площадка у здания Администрации города | управление общественных связей |

| 10 | Городской торжественный вечер, посвященный 420-летию образования Сургута | 11.06.2014 | площадь перед муниципальным автономным учреждением «Сургутская филармония» | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Открытие выставки и церемония награждения победителей Международного форума визуального юмора КАРИКА-ТУРУМ-7 | 11.06.2014 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 12 | I Сургутский туристский форум | 11.06.2014 – 12.06.2014 | Бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансий-ского автономного округа – Югры» | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 13 | Прием Главой города гостей и официальных делегаций | 12.06.2014 | муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» | управление общественных связей |
| 14 | Народное массовое гуляние «Сургут – любимый город!», посвященное Дню России и 420-летию основания Сургута: - детская площадка «Играй, Сургут, – любимый город!»; - спортивная площадка; - концерт творческих коллективов города с участием приглашенных артистов эстрады; - массовая регист-рация заключения браков; - этнический рок-фестиваль «Нулевой причал»; - велокросс в рамках Городского молодежного шествия «Будущее Сургута – это мы!»; - открытый моло-дежный фестиваль экстремальных видов спорта; - праздничная торговая ярмарка; - пиротехническое шоу | 12.06.2014 | на площади у памятника основателям Сургута (проспект Ленина, улица Бахилова, Декабристов, Островского, Дзержинского) муниципальное бюджетное учреждение «Дворец торжеств», бульвар Свободы, 5 маршрут велокросса: старт от Ледового дворца спорта по улице Энгельса, по проспекту Ленина, через кольцо памятника основателям Сургута. Финиш на площади кинотеатра «Аврора» - площадь кино-театра «Аврора» и примыкающая проезжая часть проспекта Ленина; - улица Магистральная; - сквер у кино-театра «Аврора», проспект Ленина | департамент культуры, молодёжной политики и спорта управление записи актов гражданского состояния |
| 15 | Народное гуляние «Город на ОБИ» | 12.06.2014 | муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 16 | Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход» | 12.06.2014 | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 17 | Открытие экспозиции в Доме истории сургутского казачества | 12.06.2014 | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 18 | Cимпозиум паблик-арта «СтерхФест» в рамках Межрегионального фестиваля современного искусства «СтерхФест. Югорский пояс» | 12.06.2014 | улица Магист-ральная перед зданием муниципального бюджетного учреждения культуры «Галерея современного искусства «Стерх» | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 19 | «Приношение городу» – концерт творческих коллективов и спектакль Театра актера и куклы «Петрушка» | 13.06.2014 | площадь перед муниципальным автономным учреждением «Сургутская филармония» | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 20 | Спортивный праздник «Сургут и спорт вовек неразделимы…» | 13.06.2014 | спортивное ядро (Югорский тракт) | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 21 | Фестиваль национальных культур «Соцветие» | 14.06.2014 | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
| 22 | Фестиваль духовых оркестров Югры | 14.06.2014 | площадь перед муниципальным автономным учреждением «Сургутская филармония» | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению основных

мероприятий, посвященных празднованию Дня России

и 420-летию основания Сургута, в 2014 году

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Верченко Ирина Яковлевна | - | заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, секретарь органи-зационного комитета |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Алешкова Наталья Павловна | - | заместитель главы Администрации города |
| Анохин Андрей Семенович | - | начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города |
| Воробьев Аркадий Александрович | - | начальник управления общественных связей Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Королёва Юлия Геннадьевна | - | директор департамента по экономической политике Администрации города |
| Кочетков Вадим Владимирович | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города, председатель Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-женных сил и правоохранительных органов |
| Новикова Маргарита Александровна | - | начальник управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города-главный бухгалтер |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования Администрации города |
| Третяк Сергей Иванович | - | председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города |
| Фокеев Алексей Александрович | - | директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
| Шалкевич Инга Валерьевна | - | председатель комитета молодежной политики департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информа-ционной политики Администрации города |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Болотов Владимир Николаевич | - | генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № __________

План

мероприятий по подготовке и проведению основных городских мероприятий, посвященных Дню России и 420-летию основания Сургута, в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные, исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить письма в организации города о спонсорском участии в проведении мероприятий, посвященных Дню России и 420-летию основания Сургута | январь 2014 года | Воробьев А.А. |
| 2 | Подготовить списки приглашенных гостей, официальных делегаций и представить на утверждение организационному комитету по подготовке и проведению празднования Дня России и 420-летия основания Сургута (далее – оргкомитет) | март 2014 года | Воробьев А.А. |
| 3 | Сформировать представительские сувениры для гостей и официальных делегаций | март 2014 года | Воробьев А.А. |
| 4 | Разработать программы пребывания для гостей и официальных делегаций, приглашенных для участия в праздновании | апрель 2014 года | Воробьев А.А. |
| 5 | Изготовить видео- и полиграфическую продукцию: - бланки приглашений; - пропуска для автотранспорта, задействованного на мероприятиях; - бейджи для членов оргкомитета, официальных делегаций, режиссерско-постановочной группы; - городскую афишу; - фотоальбомы, перекидные календари; - телевизионный фильм к юбилею города | апрель – май 2014 года | Воробьев А.А. Грищенкова Г.Р., Швидкая Е.А. |

| 6 | Осуществить закрепление руководителей структурных подразделений Администрации города за официальными делегациями | май 2014 года | Пелевин А.Р., Воробьев А.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Подготовить проведение Приема Главы города для гостей и участников праздничных мероприятий: - организовать приглашение гостей; - организовать культурную программу (выступление творческих коллективов) | май – июнь 2014 года | Воробьев А.А., Грищенкова Г.Р. |
| 8 | Обеспечить праздничное оформление города в соответствии с утвержденной концепцией, с использованием юбилейного знака/логотипа и в целом 420-летия Сургута | май 2014 года | Фокеев А.А. |
| 9 | Организовать художественное оформление сценической площадки и площади около памятника основателям Сургута | до 10.05.2014 | Фокеев А.А., Грищенкова Г.Р. |
| 10 | Разработать схему перекрытия уличного движения во время проведения мероприятий | до 01.06.2014 | Кочетков В.В., Ерохов А.М. (по согласо-ванию) |
| 11 | Разработать мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности | до 01.06.2014 | Лапин О.М., Ерохов А.М. (по согласо-ванию) |
| 12 | Подготовить проект муниципального правового акта Администрации города «О временном перекрытии движения во время проведения праздничных мероприятий». Обеспечить перекрытие движения автотранспорта во время проведения мероприятий. Опубликовать информацию о перекрытии движения автотранспорта в средствах массовой информации | до 01.06.2014 | Кочетков В.В., Ерохов А.М. (по согласо-ванию) Швидкая Е.А. |
| 13 | Подготовить письма об организации выездной торговли структурных подразделений градообразующих предприятий | до 01.05.2014 | Королёва Ю.Г. |

| 14 | Организовать работу праздничных торговых ярмарок в местах прове-дения городских мероприятий: - массовое гуляние «Сургут – любимый город!», посвященное Дню России и 420-летию основания Сургута (проспект Ленина, улица Островского); - народное гуляние «Город на ОБИ» (улица 60 лет Октября, около Городского парка культуры и отдыха); - фестиваль национальных культур «Соцветие», ярмарка национальных кухонь «Соцветие» (площадь перед историко-культурным центром «Старый Сургут») | 12.06.2014 с 10.00 до 22.00 12.06.2014 с 10.00 до 22.00 14.06.2014 с 10.00 до 18.00 | Королёва Ю.Г., Болотов В.Н. (по согласо-ванию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Провести организационно-техни-ческие мероприятия по оформлению Доски Почета города Сургута: - подготовить проект распоряжения Главы города «О занесении на Доску Почета города Сургута»; - организовать фотографирование занесенных на Доску Почета города Сургута и изготовить фотографии с памятной надписью для вручения; - произвести замену фотографий на Доске Почета города Сургута | до 15.05.2014 до 02.06.2014 до 09.06.2014 | Красильникова Н.Л. Швидкая Е.А. Ясаков Ю.Н. |
| 16 | Провести организационные мероприятия по подготовке церемонии вручения свидетельств о занесении в Книгу Почета города жителям города: - подготовить проект распоряжения Главы города «О занесении в Книгу Почета»; - подготовить для вручения свидетельства о занесении в Книгу Почета | до 15.05.2014 до 02.06.2014 | Красильникова Н.Л. Воробьев А.А. |
| 17 | Провести организационные меро-приятия по вручению наград жителям города: - подготовить список награжденных жителей города и передать в управ-ление общественных связей; - организовать выплату премий награжденным знаком «За заслуги перед городом Сургутом» | до 26.05.2014 до 09.06.2014 | Красильникова Н.Л. Новикова М.А. |
| 18 | Представить в организационный комитет для согласования сценарные ходы или программы проведения мероприятий | до 01.06.2014 | Грищенкова Г.Р., Воробьев А.А. |
| 19 | Обеспечить уборку территорий в зоне ответственности, установку и обслуживание контейнеров для сбора мусора, биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий и торговых ярмарок до и после проведения мероприятий | в даты проведения мероприятий | Кочетков В.В., Анохин А.С. |
| 20 | Организовать размещение программы мероприятий, посвященных Дню России и 420-летию основания Сургута, в средствах массовой информации и освещение мероприятий в средствах массовой информации | до 15.06.2014 | Швидкая Е.А. |
| 21 | Обеспечить бесперебойную работу автотранспорта во время проведения городских мероприятий | в даты проведения мероприятий | Ясаков Ю.Н. |
| 22 | Организовать и провести мероприятия согласно программе городских праздничных мероприятий | с 01.06.2014 по 14.04.2014 | ответственные за мероприятия |