ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1737 от 14.03.2014

О внесении изменения в постановление

Администрации города от 06.12.2013

№ 8853 «Об утверждении плана

ремонтов источников тепловой

энергии и тепловых сетей в 2014 году

по муниципальному образованию

городскому округу город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии                   и  тепловых сетей»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.12.2013 № 8853 «Об утверждении плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых  сетей в 2014 году по муниципальному образованию городскому округу город Сургут» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее              постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

| Глава города | Д.В. Попов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

- План

- ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2014 году по муниципальному образованию

- городской округ город Сургут

| Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень потребителей, теплоснабжение которых будет прекращено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Филиал открытого акционерного общества «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 | БЛ12 | 11.08.2014 – 23.08.2014 | ТР | общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» |
|  |  | 01.05.2014 – 05.05.2014, 13.10.2014 – 16.10.2014 | Т2 |  |
|  | БЛ14 | 04.08.2014 –16.08.2014 | ТР |  |
|  |  | 09.05.2014 – 13.05.2014, 25.10.2014 – 28.10.2014 | Т2 |  |
|  | БЛ15 | 01.06.2014 – 01.09.2014 | КР |  |
|  |  | 25.05.2014 – 27.05.2014, 01.10.2014 – 05.10.2014 | Т2 |  |
| Городская теплосеть |  | 04.08.2014 – 17.08.2014 | КР |  |
| Тепловая сеть промышленных потребителей |  | 01.06.2014 – 31.08.2014 | КР | общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» (улица Электротехническая); КУ КСЦ «Альтернатива» (улица Пионерная, 2); НОУ СОШ с ИУОП (улица Пионерная, 1); Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» (поселок Кедровый-1); общество с ограниченной ответственностью «Деловой дом на Архиерейской» (улица Электротехническая, 21; общество с ограниченной ответственностью «Бенефис», (улица Электротехническая, 19/1); общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт» (на терри-тории станции); общество с ограниченной ответственностью «СК-Моторс Сургут» (улица Энергостроителей, 3); общество с ограниченной ответственностью «Регион Мед-86» (улица Энергостроителей, 3); общество с ограниченной ответственностью «Союзпрофмонтаж»(на территории станции); общество с ограниченной ответственностью «КраСур» (улица Энергостроителей, 3) |
| 2. Филиал Сургутская ГРЭС-2 ОАО «Э.ОН Россия» |  |  |  |  |
| ГРЭС-2 | энергоблок № 1 | 15.09.2014 – 21.10.2014 | ТР | - |
|  |  | 11.01.2014 – 12.01.2014, 22.03.2014 – 23.03.2014, 05.04.2014 – 06.04.2014, 02.08.2014 – 03.08.2014, 08.11.2014 – 09.11.2014 | Т2 | - |
|  | энергоблок № 2 | 14.04.2014 – 20.04.2014 | ТР | - |
|  |  | 08.02.2014 – 09.02.2014, 07.06.2014 – 08.06.2014, 19.07.2014 – 20.07.2014, 27.09.2014 – 28.09.2014, 27.12.2014 – 28.12.2014 | Т2 | - |
|  | энергоблок № 3 | 22.08.2014 – 10.09.2014 | ТР | - |
|  |  | 18.01.2014 – 19.01.2014, 01.03.2014 – 02.03.2014, 12.04.2014 – 13.04.2014, 04.10.2014 – 05.10.2014, 06.12.2014 – 07.12.2014 | Т2 | - |
|  | энергоблок № 4 | 05.07.2014 – 10.08.2014 | СР | - |
|  |  | 15.02.2014 – 16.02.2014, 26.04.2014 – 27.04.2014, 24.05.2014 – 25.05.2014, 30.08.2014 – 31.08.2014, 13.12.2014 – 14.12.2014 | Т2 | - |
|  | энергоблок № 5 | 14.05.2014 – 14.09.2014 | КР | - |
|  |  | 25.01.2014 – 26.01.2014, 15.03.2014 – 16.03.2014, 19.04.2014 – 20.04.2014, 11.10.2014 – 12.10.2014, 29.11.2014 – 30.11.2014 | Т2 | - |
|  | энергоблок № 6 | 08.07.2014 – 27.07.2014 | ТР | - |
|  |  | 22.02.2014 – 23.02.2014, 14.06.2014 – 15.06.2014, 16.08.2014 – 17.08.2014, 15.11.2014 – 16.11.2014, 20.12.2014 – 21.12.2014 | Т2 | - |
|  | энергоблок № 7 | 06.03.2014 – 11.04.2014, 25.06.2014 – 29.06.2014, 10.09.2014 – 14.09.2014 | СР, ПК, ТО | - |
|  | энергоблок № 8 | 03.04.2014 – 08.05.2014, 30.06.2014 – 04.07.2014, 05.09.2014 – 09.09.2014 | СР, ПК, ТО | - |
| Городская теплосеть | - | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»; Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Котельная ПКТС (проспект Мира, 41) | водогрейные котлы КВГМ-50 № 1, 2, 3, КВГМ-100 № 4, 5; сетевые насосы, дымососы; дутьевые вентиляторы; арматура; газовое оборудование и газопроводы Ду400, Ду500 | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | - |
| Тепломагистраль № 1 «СГРЭС-1-ПКТС» (источник ГРЭС-1) | трубопроводы, опоры, арматура, сальниковые компенсаторы, тепловая изоляция | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | квартал А; микрорайон Центральный; микрорайоны 5; 5А; 6; 7; 7А; 8;11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 20; хоззона; ядро центра; северный промышленный район; Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Северное» Бизнесцентр; открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»; ЦТП-99 Больничный комплекс |
| Тепломагистраль № 3 «ПКТС-ВЖР» (источник ГРЭС-1) | трубопроводы, опоры, арматура, сальниковые компенсаторы, тепловая изоляция | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | микрорайоны 16А; 20А; 30; 31; 32; 33; 34 |
| Тепломагистраль № 2 «СГРЭС-2-Промзона» (источник ГРЭС-2) | трубопроводы, опоры, арматура, сальниковые компенсаторы, тепловая изоляция | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | восточный промышленный район; поселок Кедровый-2; поселок Финский; поселок ПСО-34 |
| Тепломагистраль № 4 «СГРЭС-2-ВЖР» (источник ГРЭС-2) | трубопроводы, опоры, арматура, сальниковые компенсаторы, тепловая изоляция | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | восточный жилой район |
| 4. Закрытое акционерное общество «Сибпромстрой» |  |  |  |  |
| Тепловые сети | КРП, трубопроводы | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | жилые дома по улице Университетской 21, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, проспект Пролетарский 2а, 4/2 |
| 5. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» |  |  |  |  |
| Тепломагистраль № 1 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от П1, 1ТК5, 1ТК19 до 1ТК25, 1ТК29, 1ТК46, 4ТК1, 1ТК35, 1ТК35г, 5ТК2а участок от 1ТК46 до ЦТП-49 участок от 1ТК36 (от точки А) до ЦТП-36 участок от 1ТК40 до ЦТП-24 | 04.08. 2014 –17.08.2014 01.06.2014 – 20.08.2014 01.06.2014 – 20.08.2014, 01.06.2014 – 20.08.2014 | ТР КР КР КР | ЦТП – 1; 5; 8; 16; 17; 18; 22; 24; 26;30; 36; 49; 70; 71; 95; 96; 99; ИТП Майская, 10; ИТП Мира, 3; ИТП Ленина, 74; ИТП Набережная, 43,45; Кедровый лог «ФОК Нефтяник» |
| Тепломагистраль № 2 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от П1, 2ТК1 до 2ТК4, 2ТК6, 3ТК11, 2ТК23, 2ТК26, 2ТК28, 2ТК13б | 04.08. 2014 – 17.08.2014 | ТР | ЦТП-7; 9; 12; 13; 14; 19; 20; 23; 31; 32; 33; 34; 40;48; 75; ИТП Ленина, 54 |
| Тепломагистраль № 3 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от 2ТК1, 3ТК3 до 3ТК14а, 3ТК26а, 3ТК27 | 04.08. 2014 –17.08.2014 | ТР | ЦТП-21; 35; 37; 41; 76; 77; 85; ЦТП «Университет»; ИТП Ленина, 23; 43; 41; 11; 19; 26; 16; 18; ИТП Университетская, 3; 7; 29; ИТП 30 лет Победы, 10; ИТП Сибирская, 15 |
| Тепломагистраль № 7 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от 3ТК5, 7ТК2 до 7ТК3б, 7ТК4в, 7ТК4б, 7ТК7, ИТП50 | 04.08. 2014 –17.08.2014 | ТР | ЦТП-42; ИТП Маяковского, 7; 9; 9/1; 9/2; 11 |
| Тепломагистраль № 8 (от теплоисточника СГРЭС-1) | участки от 3ТК3, 8ТК1 до 8ТК4, 8ТК5, 8ТК9, 8ТК10 участок от ПС-4 по Нефтеюганскому шоссе до секущих задвижек УТТ-6 ПС-5 (переход ч/з Нефтеюганское шоссе) | 04.08. 2014 –17.08.2014 25.05.2014 –15.09.2014 | ТР КР | ЦТП – 38;39;45; КРП-2; ИТП Быстринская, 8; 8/1; 10; 12; ИТП Мира, 53; 55; 55/1; 55/2; ИТП Генерала Иванова 3; 3/2; 7; 7/1; 8-промузел |
| Тепломагистраль № 9 ВЖР (от теплоисточника СГРЭС-1) | участок от 9ТК1 до 9ТК1г, 9ТК1е участок от 9ТК2 до 9ТК2-4 участок от 9ТК2-4 до УТ-1 | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | ЦТП – 43; 50; 64; 78; 79; 98; 18 стр; ИТП 30 лет Победы, 50; 60, ИТП Университетская, 29; 31; ИТП Каролинского 9; 12; 13/1; 14; 14/1; 14/2 |
|  | от точки врезки до ЦТП Госснаб | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | поселок Госснаб |
| Тепломагистраль № 9 (от теплоисточника СГРЭС-2) | участки от П12 пр. Пролетарский - 9ТК5 ул. Гелологическая до 9ТК10, 9ТК11б, 9ТК19 по пр. Комсомольский; П-11, 9ТК12а, 9ТК12г, 9ТК20, 9ТК24 | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | ЦТП – 51; 52; 53; 54;55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 87; 86; 97; КРП1; ИТП Комсомольский, 13; 20; Югорская, 3; КПД 3; 13; 15; 38; 38/1; 40; 40/1; 42; 42/1; ИТП Пролетарский 10/2; 10/3 |
|  | участок от П-5 до ЦТП 90, ЦТП 88 | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | район Черный мыс; речпорт |
|  | участок от П7 до ЦТП 91 пос. СУ-4 | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | ИТП Югорская КПД 3 |
|  | участок от П7 до ЦТП 92 | 25.05.2014 - 15.09.2014 | ТР | поселок Взлетный |
|  | участок от П10 до ЦТП 100 | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | улица Рационализаторов |
|  | от точки врезки в Д800 (пос. ТМБ) до ЦТП 89 | 25.05. 2014 – 15.09.2014 | ТР | поселок Гидромеханизаторов |
|  | участок от УП сети до точки А в поселке Гидромеханизаторов | 25.05. 2014 – 15.09.2014 | КР | поселок Гидромеханизаторов |
|  | от точки врезки до ЦТП «ПСО 34» | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | поселок ПСО-34 |
| Котельная № 1 | Водогрейные котлы Logano – S825M ст. № 1, 2, 3, 4 Сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273, 219, 159, 114 | 25.05. 2014 –03.08.2014, 18.08. 2014 –15.09.2014 | ТР | - |
| Тепловые сети тепломагистраль № 3 тепломагистраль № 1, 4 тепломагистраль № 4 тепломагистраль № 10 | от 10ТК1, 3ТК17 до 3ТК14а; от 4ТК1, 4ТК2 до 4ТК33, 1ТК25, 4ТК14, 4ТК42а, 4ТК40а, 4ТК41б; участок от 4ТК38 до ЦТП-28 участок от 4ТК10, 4ТК11 до 4ТК12, ИТП Энтузиастов 3 от 4ТК35а, 4ТК35, ЦТП-2 до точки А на выходе с ж.д. 60 лет Октября 10ТК1 до 4ТК39 | 01.07.2014 – 14.07.2014, 01.07.2014 – 14.07.2014 01.06.2014 – 20.08.2014, 01.06.2014– 20.08.2014, 01.06.2014– 20.08.2014, 01.07.2014 – 14.07.2014 | ТР КР КР КР ТР | ЦТП-6; 4; 10; 11; 15; 25; 27; 28; 29; 94; ПС-1; 2; 3; ИТП Энтузиастов 1; 3; 4; 42; 44; 43а; 52; ИТП Набережная 12; ИТП 60 лет Октября 2; 20; ИТП Восход 2; 21 |
| Котельная № 2 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 377, 325, 273, 219, 159, 133, 108, 89, 57 | 25.05. 2014 –15.09.2014 | ТР |  |
| Котельная № 3 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 426, 219, 159, 108, 89 | 25.05.2014 – 03.08.2014, 18.08.2014 – 15.09.2014 | ТР |  |

| Тепловые сети тепломагистраль № 5 тепломагистраль № 6 | от 5ТК1, 5ТК2 до 6ТК14; от 5ТК9 до 5ТК9г – 2 жилая зона; от 5ТК10 – 1 жилая зона; от 5ТК10 до 5ТК10б; от 6ТК27 до 6ТК27з; от 5ТК1 до 6ТК14 | 04.06.2014 – 17.06.2014 01.06.2014 – 20.08.2014 04.06.2014 – 17.06.2014 | ТР КР ТР | ЦТП – 65; 66; 67; 68; 69; 72; 73; 74; ПС-6; ИТП Энерге-тиков 7; 7/1; 9; 10; 11; 11/1; 13; 31; 33; ИТП Просвещения 42а; 42б; 42в; 44; 46; 48; ИТП Гагарина 12; ИТП Республики 81; 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 | водогрейные котлы КВ ГМ-1,0 ст. № 1, 2; водогрейные котлы КВЖ-5-115 ст. № 3, 4; дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 159, 114, 108, 87 | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | поселок Дорожный |
| Котельная № 6 | водогрейные котлы ВКГМ-4 ст. № 1, 2; водогрейные котлы ВВД-1,8 ст. № 3,4; дутьевые вентиляторы, сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 100, 76 | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | поселок Заячий остров |
| Котельная № 7 | водогрейные котлы ВВД-1,8 ст. № 1-12; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 159, 76 | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | промзона – улица Индустриальная |
| Котельная № 9 | водогрейные котлы ВВД-1,8 ст. № 1-8; сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 159, 100, 76 | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | промзона, улица Буровая |
| Котельная № 13 | дутьевые вентиляторы; Сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 535, 425, 325, 219, 114 | 07.07.2014 – 20.07.2014 | ТР | микрорайоны «Железнодорожников»; ПИКС |
| Тепловые сети | - | 07.07.2014 – 20.07.2014 | ТР | ЦТП – 81; 82; 83; 46; 80; мкр. 40 (ЦТП-1,2); ИТП Крылова 49; Грибоедова 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; Привокзальная 18/2 |
| Котельная № 14 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1,2,3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 426, 273, 219, 159, 159, 89 | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | промзона |
|  | водогрейный котел ПТВМ-30М ст. № 3 | 25.05.2014 – 08.08.2014 | КР |  |
| Котельная № 21 | водогрейные котлы Vitoplex-100 № 1, 2, 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 108, 57 | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | поселок Звездный |
| Котельная № 22 | водогрейные котлы Ygnis FBG 2500 № 1, 2, 3; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273 | 25.05.2014 – 31.05.2014 | ТР | ГМУ СОЦ «Олимпия» |
| Котельная ТКУ-800 | водогрейные котлы КВГ-400 № 1, 2; сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 100, 50 | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | улица Киртбая, 20 |
| Котельная ТКУ-1200 | водогрейные котлы КВГ-630 № 1, 2; сетевые насосы, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 100,50 | 25.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | улица Киртбая, 20 |
| 6. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» |  |  |  |  |
| Котельная № 1 поселок Юность | водогрейные котлы ВВД-1,8, КВЗГ-4, 64, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселки Юность, МК-32 |
| Сети теплоснабжения | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР |  |
| Сети горячего водоснабжения |  | 01.06.2014 – 14.06.2014 | ТР |  |
| Котельная № 5 поселок Таежный | водогрейные котлы «Unicon», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Таежный |
| Котельная № 8 поселок Лунный | водогрейные котлы «Vitoplex-1002, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Лунный |
| Сети горячего водоснабжения | тепловые камеры | 14.06.2014 – 28.06.2014 | ТР |  |
| Котельная № 9 поселок Медвежий Угол | водогрейные котлов ВВД-1, 8, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Медвежий угол |
| Котельные № 10 | водогрейные котлы Турботерм -3150, Турботерм-1100, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Снежный, УСО «Геронтологический центр»; детский дом «На Калинке»; ветеринарная лаборатория; ЛОСК СГМУП «Горводоканал»; НГДУ ФН «База отдыха» |
| Котельные № 11 | водогрейные котлы Турботерм -3150, Турботерм-1100, сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Снежный; УСО «Геронтологический центр»; детский дом «На Калинке»; ветеринарная лаборатория; ЛОСК СГМУП «Горводоканал»; НГДУ ФН «База отдыха» |
| Сети горячего водоснабжения |  | 01.07.2014 – 04.07.2014 | ТР |  |
| Котельная № 12 в 39 микрорайоне | водогрейные котлы «Vitoplex-100», сетевые насосы, дымососы, газовое оборудование, газопроводы, теплообменное оборудование | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | пожарная часть |
| Тепловые сети поселок Кедровый-1 | трубопроводы, опоры, арматура, компенсаторы, тепловая изоляция, тепловые камеры | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Кедровый-1 |
| Тепловые сети поселок Кедровый-2 |  | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | поселок Кедровый-2 |
| Тепловые сети поселок Кедровый (база ОРСа) |  | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Кедровый (база ОРСа) |
| Тепловые сети поселок Финский |  | 16.06.2014 – 29.06.2014 | ТР | поселок Финский, улица Загородная, 1; 3 |
| 7. Открытое акционерное общество «Сургутстройтрест» |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (проспект Набережный 17, 17/1) | водогрейный котел № 1, 2 Vitopleх 100 | 16.06.2014 – 26.06.2014 | ТР | жилые дома по проспекту Набережному, 17; 17/1 |
| Котельная № 2 (проспект Набережный, 17/2) | водогрейный котел № 1, 2 Vitopleх 100 | 16.06.2014 – 26.06.2014 | ТР | жилой дом по проспекту Набережному, 17/2 |
| 8. Общество с ограниченной ответственностью «Русская тепловая компания» |  |  |  |  |
| Блочно-модульные котельные № 1, 2 | котел водогрейный № 1, 2 КСВ-1,0 Насосное оборудование, водогрейный котел «Термотехник» ТТ-100-3000» | 04.08.2014 – 17.08.2014 | ТР | Микрорайон 38, 39 |
| 9. Закрытое акционерное общество «Сургутспецстрой» |  |  |  |  |
| Котельная в поселке Лесной | Водогрейный котел КВЖ-1,8 № 1, 2, 3 | 28.05.2014 – 01.09.2014 | ТР | поселок Лесной |
| 10. Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |
| Котельная № 5 УПНПиКРС (Андреевский заезд, 14) | котельное оборудование | 01.06.2014 – 31.08.2014 | ТР | МКУ «УКС Сургутского района» (улица Технологическая, 3) |
| Котельная № 10 база СУМР-2 (Нефтеюганское шоссе,7/1) | котельное оборудование | 01.06.2014 – 31.08.2014 | ТР | закрытое акционерное общество «Сибинвестстрой» (Нефтеюганское шоссе, 11а); открытое акционерное общество «Гипротюменнефтегаз» (Нефтеюганское шоссе, 3); ИП Плешка В.В. (Нефтеюганское шоссе, 9); ПКФ «Спецмонтаж-2» (Нефтеюганское шоссе, 13); Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» (улица Домострои-телей, 19) |
| Котельная № 12 (промбаза) (улица Промышленная, 20/1) | котельное оборудование | 01.06.2014 – 31.08.2014 | ТР | общество с ограниченной ответственностью «Римера-Сервис-Юганск» (улица Промышленная, 20/2) ; ФКУ ЛИУ № 17 УФСИН России по ХМАО – Югре (улица Промышленная, 16/3); УФСИН России по ХМАО – Югре (улица Промышленная, 15); Дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (улица Промышленная, 17) |
| Котельная № 15 ДИ «Нефтяник (Югорский тракт, 6/1) | котельное оборудование | 15.06.2014 – 30.06.2014 | ТР | СДЮСШОР «Нефтяник» (Югорский тракт, 8) |

| Котельная № 19 СУТТ-5 поселок Юность (улица Автомобилистов, 16) | котельное оборудование | 01.06.2014 – 31.08.2014 | ТР | ИП Галязимов В.Г. (Локомотивный проезд, 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью «ТВС-Сервис» |  |  |  |  |
| Котельная общества с ограниченной ответственностью «ТВС-Сервис» | водогрейные котлы № 1, 2, 3, 4 НВ-18 | 15.05.2014 – 15.09.2014 | ТР | улица Инженерная 20: общества с ограниченной ответственностью: - «РЕМиСТР»; - «Спецстроймаш»; - «Запсибагранс»; - «Главснаб Инвест»; - «База Север»; - «Пакер-Сервис», ООО ПТФ «Уют»; ИП Давыдов С.Н.; ИП Криштанович Т.М. |
| 12. Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |
| Котельная открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» | водогрейный котел ДКВР 6,5/13 ст. № 1, № 2, № 3 | 01.06.2014 – 15.09.2014 | ТР | на территории промзоны Аэропорт Сургут: общество с ограниченной ответственностью «АЗС Эталон»; ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ»; Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»; общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт-сервис»; открытое акционерное общество «ЮТэйр-Инжиниринг»; открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»; ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»; общества с ограниченной ответственностью: - «ЛУКОЙЛ-АЭРО Сургут»; - «Имком» (поселок Таежный); - «Полюс» (поселок Таежный); - «ТРАФФИК» (поселок Таежный) |
|  | водогрейный котел ДКВР 6,5/13 ст. № 4 | 01.06.2014 – 31.12.2014 | КР |  |
|  | тепловые сети | 01.06. 2014 –15.09.2014 | ТР |  |
| 13. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |
| Котельная промбазы УЭЗС, улица Производственная 17, строение 1 | водогрейные котлы ТТ-100 (9 шт); КВГМ6,5 -1 (шт). | 01.06. 2014 – 30.08.2014 | ТР | ДОАО «Цэнтрэнергогаз» (улица Производственная, 18); ДОАО СУПНР «Спецгазавтотранс» (улица Производственная); закрытое акционерное общество «Комплекс» (улица Промышленная); ИП «Быкос» (улица Промышленная); ИП «Ким» (улица Промышленная); общества с ограниченной ответственностью: «ЮЗСМ» (улицаПромышленная, 35); - «Аргус» (улица Производственная); - «Вентсервис» (улица Промышленная); - «Запсибгазторг» (улица Промышленная); - «Северком» (улица Промышленная); - «Сибстройтеплоремонт» (улица Промышленная); - «Транскомсервис» (улица Промышленная) |
|  | тепловые сети | 01.06. 2014 – 30.08.2014 | ТР |  |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой» |  |  |  |  |
| Газовая автоматизированная котельная, Нефтеюганское шоссе-21 | Водогрейные котлы № 1, 2 VITOPLEX 100 100 | 20.05. 2014 – 16.09.2014 | ТР | общества с ограниченной ответственностью: - «Торговая компания», - «Профит», Нефтеюганское шоссе, 21 |
| 15. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |
| Паро-водогрейная котельная, Нефтеюганское шоссе, 2 | водогрейный котел № 1 VITOPLEX 100 | 19.05.2014 – 30.05.2014 | ТР | Сургутский гормолзавод филиал открытого акционерного общества «Вимм-Билль-Данн» (Нефтеюганское шоссе, 4); общество с ограниченной ответственностью Мясокомбинат «Сургутский» (Нефтеюганское шоссе, 6) |
|  | водогрейный котел № 2 VITOPLEX 100 | 02.06.2014 – 13.06.2014 |  |  |
|  | водогрейный котел № 3 VITOPLEX 100 | 16.06.2014 – 27.06.2014 |  |  |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная тепловая компания» |  |  |  |  |
| Котельная общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная тепловая компания», улица Автомобилистов, 3 | водогрейные котлы ДЕ-25-14 № 1, 2 | 01.05.2014 - 31.09.2014 | ТР | закрытые акционерные общества: - «Сургутпромжелдортранс» (улица Западная, 13); - «Промышленное агентство» (улица Западная, 5); - «Трансмашсервис» (улица Автомобилистов, 3/2); Сургутская автобаза (улица Западная, 15); общества с ограниченной ответственностью: - «Орион» (улица Траспортная, 14); - «Юграпромбезопасность» (улица Западная, 7); - «ГИС» (улица Автомобилистов, 5); - «Норд-Милк» (улица Транспортная, 6); - «СУ-76» (проезд Локомотивный, 5); - «Жилдорстрой» (улица Западная, 19) |
|  | тепловые сети |  | ТР |  |

Примечание: КР – капитальный ремонт; ТР, Т2, СР – текущий ремонт.