РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1101 от 29.04.2014

Об утверждении плана мероприятий по передаче муниципальных услуг на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг города Сургута»

Во исполнение решений Комиссии по проведению административной                реформы и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (протокол              от 26.03.2014 № 13), в соответствии с распоряжениями Администрации города  от 24.04.2014 № 1051 «О создании рабочей группы для координации мероприятий по передаче муниципальных услуг на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг города Сургута», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями),                         от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должно-стным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить план мероприятий по передаче муниципальных услуг                    на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Алешкову Н.П.

И.о. главы Администрации города                                                        О.М. Лапин

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ________

План мероприятий

по передаче муниципальных услуг на исполнение в муниципальное казенное учреждение

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение возможности передачи на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» | до 07.05.2014 | решение о возможности передачи муниципальной услуги на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | Кочетков В.В. |
| 2 | Определение возможности передачи на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» | до 07.05.2014 | решение о возможности передачи на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» муниципальной услуги, проект изменений в административный регламент | Шевченко А.Ю. |
| 3 | Подготовка проекта административного регламента с учетом разделения на две подуслуги муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества» | до 15.05.2014 | проект административного регламента муниципальной услуги (подуслуги) | Трофименко Н.Е. |
| 4 | Определение возможности передачи на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» муниципальной услуги «Предоставление информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования» | до 07.05.2014 | решение о возможности передачи на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» муниципальной услуги, проект изменений в административный регламент | Анохин А.С. |
| 5 | Проведение заседаний рабочей группы, утвержденной распоряжением Администрации города от 24.04.2014 № 1051 по обсуждению вопросов передачи муниципальных услуг на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | 12.05.2014, 20.05.2014, далее по мере необходимости | протоколы заседаний рабочей группы, утвержденной распоряжением Администрации города от 24.04.2014 № 1051 | Алешкова Н.П. |
| 6 | Проведение анализа муниципальных услуг, включенных в реестр муниципальных услуг города Сургута, с целью выявления услуг, которые могут быть переданы на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | до 07.05.2014 | перечень муниципальных услуг, которые могут быть переданы на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | рабочая группа, утвержденная распоряжением Администрации города от 24.04.2014 № 1051 |
| 7 | Проведение оценки фактического состояния предоставления каждой муниципальной услуги, включенной в перечень муниципальных услуг, которые могут быть переданы на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»* | до 15.05.2014 | паспорт муниципальной услуги** | Анохин А.С., Кочетков В.В., Османкина Т.Н., Трофименко Н.Е., Шевченко А.Ю. |
| 8 | Проведение анализа нормативно-правовой базы, регламентирующей предоставление муниципальных услуг, которые планируются к передаче на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута», выявление законодательных барьеров, препятствующих передаче муниципальных услуг на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | до 15.05.2014 | перечень нормативно-правовых актов с указанием законодательных барьеров, препятствующих передаче муниципальных услуг на исполнение в муници-пальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (при наличии таких барьеров), аргументированных сведений о возможности или невозможности их устранения | Лазарев А.Г., Кочетков В.В., Османкина Т.Н., Трофименко Н.Е., Шевченко А.Ю., Симакова Т.В. |
| 9 | Проведение оценки финансовых выгод и издержек, связанных с передачей муниципальных услуг на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | до 15.05.2014 | информационная справка, содержащая сведения о финансовых выгодах и издержках, связанных с передачей муници-пальных услуг на исполнение в муници-пальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»*** | Кочетков В.В., Османкина Т.Н., Трофименко Н.Е., Шевченко А.Ю., Симакова Т.В. |

| 10 | Составление перечня нормативно-правовых актов, содержащих законодательные барьеры, которые препятствуют передаче муниципальных услуг на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | до 15.05.2014 | перечень нормативно-правовых актов, содержащих законодательные барьеры | Лазарев А.Г., Кочетков В.В., Османкина Т.Н., Трофименко Н.Е., Шевченко А.Ю., Симакова Т.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Составление плана мероприятий по внесению изменений в нормативные правовые акты, включенные в перечень нормативно-правовых актов, содержащих законодательные барьеры, которые препятствуют передаче муниципальных услуг на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | до 20.05.2014 | план мероприятий по внесению изменений в нормативные правовые акты, включенные в перечень нормативно-правовых актов, содержащих законо-дательные барьеры, которые препятствуют передаче муниципальных услуг на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | Лазарев А.Г., Кочетков В.В., Османкина Т.Н., Трофименко Н.Е., Шевченко А.Ю., Симакова Т.В. |

| 12 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, включенные в перечень нормативно-правовых актов, содержащих законодательные барьеры, которые препятствуют передаче муниципальных услуг на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | не позднее 30.07.2014 | нормативные правовые акты о внесении изменений | Лазарев А.Г., Кочетков В.В., Османкина Т.Н., Трофименко Н.Е., Шевченко А.Ю., Симакова Т.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Внесение изменений в соглашение о взаимодействии муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» и Администрации города Сургута от 01.10.2014 № 17-10-2701/3 | до 20.08.2014 | дополнительное соглашение к соглашению о взаимодействии муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-пальных услуг города Сургута» и Администрации города Сургута от 01.10.2014 № 17-10-2701/3 | Лазарев А.Г., Симакова Т.В. |
| 14 | Подготовка методических рекомендаций, обучение специалистов муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» по предоставлению муниципальных услуг, переданных на исполнение в муници-пальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | не позднее 01.10.2014 | методические рекомендации, документы, подтверждающие прохождение обучения специалистами муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | Кочетков В.В., Османкина Т.Н., Трофименко Н.Е., Шевченко А.Ю., Симакова Т.В. |
| 15 | Организация передачи информационных ресурсов, соответствующих реестров (регистров) сведений (информации), необходимых для предоставления муниципальных услуг либо предоставление доступа к ним специалистам муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | не позднее 01.11.2014 | акты передачи информационных ресурсов, соответствующих реестров (регистров) сведений (информации) | Артемьева Н.П., Кочетков В.В., Османкина Т.Н., Трофименко Н.Е., Шевченко А.Ю., Симакова Т.В. |
| 16 | Информирование населения о возможности получения муниципальных услуг, переданных на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | до 01.11.2014 | информационные материалы, размещенные в средствах массовой информации, в местах предоставления муниципальных услуг, в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута», и др. | Швидкая Е.А., Кочетков В.В., Османкина Т.Н., Трофименко Н.Е., Шевченко А.Ю., Симакова Т.В. |

| 17 | Разработка и утверждение методик, планов, показателей, по которым будет проводиться мониторинг и контроль качества предоставления муниципальных услуг, переданных на исполнение в муници-пальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | не позднее 01.11.2014 | методики, планы проведения мониторинга и контроля качества предоставления муниципальных услуг, переданных на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | Лазарев А.Г., Кочетков В.В., Османкина Т.Н., Трофименко Н.Е., Шевченко А.Ю., Королева Ю.Г., Артемьева Н.П., Симакова Т.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Проведение мониторинга и контроля качества предоставления муниципальных услуг, переданных на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | по отдельному графику | результаты мониторинга | Лазарев А.Г., Кочетков В.В., Османкина Т.Н., Трофименко Н.Е., Шевченко А.Ю., Королева Ю.Г., Артемьева Н.П., Симакова Т.В. |

Примечание:

*Оценка проводится с учетом подпункта «б» пункта Методических рекомендаций, утвержденных приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.03.2014 № 77 (далее – Методические рекомендации).

**Паспорт услуги должен содержать сведения, указанные в подпункте «б» пункта 5 Методических рекомендаций.

***Информационная справка должна содержать все сведения, указанные в подпункте «д» пункта 5 Методических рекомендаций.