ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 01-08-2934/4 от 05.05.2014

О проведении Единого Выпускного

бала «Алые паруса на 60-й параллели»

В соответствии с постановлением Администрации города от 21.11.2013              № 8483 «О календарном плане мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, на 2014 год»:

1. Провести Единый Выпускной бал «Алые паруса на 60-й параллели»    20.06.2014 и 21.06.2014.

2. Утвердить:

- состав организационного комитета по проведению Единого Выпускного бала «Алые паруса на 60-й параллели» согласно приложению 1;

- план мероприятий по подготовке и проведению Единого Выпускного    бала «Алые паруса на 60-й параллели» согласно приложению 2.

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям разработать систему мер по обеспечению безопасности проведения Единого Выпускного бала «Алые паруса на 60-й параллели».

4. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургуту рекомендовать разработать систему мер по обеспечению безопасности проведения Единого Выпускного бала «Алые паруса на 60-й параллели».

5. Управлению информационной политики разместить информацию                  о проведении Единого Выпускного бала «Алые паруса на 60-й параллели»                в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя                              главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

Состав

организационного комитета по проведению

Единого Выпускного бала «Алые паруса на 60-й параллели»

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города |
| Иванова Ольга Юрьевна | - | заместитель директора департамента образования Администрации города |
| Томазова Анна Николаевна | - | заместитель директора департамента образования Администрации города |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Воробьев Аркадий Александрович | - | начальник управления общественных связей Администрации города |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики Администрации города |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |

| - | - | представитель исполнителя работ по организации Единого Выпускного бала «Алые паруса на 60-й параллели» в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором |
| --- | --- | --- |
| - | - | представитель общешкольного родительского комитета (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

План

подготовки и проведения Единого Выпускного бала

«Алые паруса на 60-й параллели» (далее – выпускной бал)

| Название мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка сметы, пакета конкурсной документации мероприятия | март – апрель 2014 года | оргкомитет, муниципальное казенное учреждение «Управ-ление учёта и отчётности образовательных учреждений» (далее – МКУ УУ и ООУ) |
| 2. Оформление договоров на приобретение билетов | до 05 июня 2014 года | МКУ УУ и ООУ |
| 3. Оформление приказов, информационных писем в муниципальные бюджетные образовательные учреждения (далее – МБОУ) | апрель 2014 года | департамент образования |
| 4. Заседания оргкомитета | 2-я, 4-я пятница месяца май – июнь 2014 года | оргкомитет |
| 5. Межведомственное совещание «Об организации безопасного проведения Выпускного бала» | май 2014 года | оргкомитет |
| 6. Разработка и реализация плана организационных мероприятий в МБОУ | май – июнь 2014 года | руководители МБОУ |
| 6.1. Предоставление рекви-зитов приказа об органи-зации выпускного вечера в департамент образования с указанием ответственных лиц, реквизиты приказа на выезд обучающихся с указанием ответственного лица | до 07 июня 2014 года |  |
| 6.2. Информирование родителей | до 04 июня 2014 года |  |
| 7. Подготовка и утверж-дение в оргкомитете: - сценарного хода мероприятия; - регламента прихода и рассадки выпускников МБОУ; - информационной памятки для участников мероприятия (план – схемы располо-жения аварийных выходов, местонахождения медицинского персонала и охраны правопорядка) | до 13 июня 2014 года | исполнитель работ по органи-зации Единого Выпускного бала «Алые паруса на 60-й парал-лели» в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором |
| 8. Распространение билетов на Выпускной бал | до 13 июня 2014 года | оргкомитет, МБОУ |
| 9. Разработка официальной части сценарного хода Выпускного бала | май 2014 года | исполнитель работ по органи-зации Единого Выпускного бала «Алые паруса на 60-й парал-лели» в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором |
| 10. Разработка культурной программы (выступление творческих коллективов) | до 13 июня 2014 года | исполнитель работ по органи-зации Единого Выпускного бала «Алые паруса на 60-й парал-лели» в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором |
| 11. Размещение информации о проведении Выпускного бала на официальном интернет-сайте Администрации города | до 07 июня 2014 года | управление информационной политики |
| 12. Организация совещания заместителей директоров по ВВВР на месте прове-дения выпускного бала | 05 июня 2014 года | департамент образования, исполнитель работ по органи-зации Единого Выпускного бала «Алые паруса на 60-й парал-лели» в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором |
| 13. Информирование руководителей МБОУ о мерах по обеспечению безопасности участников мероприятия | май 2014 года | департамент образования |

| 14. Формирование списков VIP-гостей, подготовка писем на первых руководителей градообразующих предприятий города | до 10 июня 2014 года | департамент образования |
| --- | --- | --- |
| 15. Проведение Выпускного бала | 20, 21 июня 2014 года | департамент образования, МКУ ИМЦ |
| 16. Подведение итогов мероприятия | 25 июня 2014 года | оргкомитет |