ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 01-08-3032/4 от 08.05.2014

О мерах по обеспечению

охраны городских лесов

от пожаров в 2014 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (с изменениями от 01.11.2012), распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры               от 16.03.2009 № 102-рп «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа − Югры» (с изменениями от 12.07.2013),  решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «Об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута (с последующими изменениями):

1. Утвердить:

1.1. Состав оперативного штаба по предупреждению и тушению лесных пожаров в городских лесах согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий, направленных на предупреждение и тушение             лесных пожаров в городских лесах, согласно приложению 2.

1.3. Схему связи и оповещения при возникновении лесных пожаров                 согласно приложению 3.

2. Произвести в срок до 31.05.2014 санитарную очистку в граничащих            полосах леса (30 метров) от мусора, валежника, сухостоя и других легковоспламеняющихся материалов садоводческим, огородническим или дачным             некоммерческим объединениям граждан и другим организациям, чьи земельные участки имеют границу с городскими лесами либо с общим проездом, за которым расположены городские леса.

3. Немедленно сообщать о возникновении лесного пожара в пожарную               охрану по телефону 01 и (или) оперативному дежурному муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»                   по телефонам: 21-45-40, 112, 050.

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту в течение пожароопасного сезона, с 01 мая                     по 31 августа 2014 года, приблизить маршруты патрулирования патрульно-постовых нарядов к местам массового отдыха людей, расположенным на территории городских лесов (парк «Кедровый Лог», парк «За Саймой», «Городской пляж»), особое внимание обратить на парк в районе железнодорожного вокзала (микрорайон № 43), лесной массив в водоохранной зоне реки Черной (от садово-огороднического товарищества «Крылья Сургута» до садово-огороднического товарищества «Магистраль»), парки и скверы города Сургута.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» в целях обеспечения охраны городских лесов от пожаров организовать в пожароопасный период патрулирование в городских лесах.

6. Возложить руководство и координацию выполнения мероприятий                          по предупреждению лесных пожаров и борьбе с ними при возникновении чрезвычайной ситуации на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

7. Управлению информационной политики совместно с управлением                            по природопользованию и экологии и управлением по делам гражданской           обороны и чрезвычайным ситуациям организовать плановую работу по информированию населения города о пожарной обстановке и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в городских лесах.

8. Управлению информационной политики опубликовать настоящее                  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя            главы Администрации города Лапина О.М.

| Глава города | Д.В. Попов |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _____

Состав

оперативного штаба по предупреждению и тушению лесных пожаров

в городских лесах

| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города, начальник штаба |
| --- | --- | --- |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, заместитель начальника штаба |
| Анохин Андрей Семенович | - | начальник управления по природо- пользованию и экологии Админист- рации города, заместитель начальника штаба |
| члены штаба: |  |  |
| Пухтеев Олег Вадимович | - | заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Богач Роман Алексеевич | - | директор муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопарко-вого хозяйства и экологической безопасности» |
| Белоконный Олег Борисович | - | начальник Федерального Государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу − Югре» (по согласованию) |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |

| Ковальский Сергей Викторович | - | начальник отдела надзорной деятельности по городу Сургуту управления надзорной деятельности Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре (по согласованию) |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ___________ № ______

План

мероприятий, направленных на предупреждение и тушение

лесных пожаров в городских лесах

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Уточнение и представление в оперативный штаб (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города) и Федеральное Государственное казенное учреждение «1 отряд противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу − Югре» схемы городских лесов с указанием границ территорий, закрепленных за организациями | до начала пожароопасного сезона (до 30.04.2014) | Богач Р.А. |
| Уточнение маршрутов патрулированиия и представление схемы маршрутов патрулирования в оперативный штаб (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города) | до начала пожароопасного сезона (до 30.04.2014) | Богач Р.А. |
| Противопожарная пропаганда в средствах массовой информации о мерах пожарной безопасности | пожароопасный сезон с 01.05.2014 по 31.08.2014 | Швидкая Е.А., Анохин А.С., Абраров Р.Ф. |
| Организация и проведение практической отработки порядка сосредоточения сил и средств на тушении лесных пожаров | до 01.06.2014 | Белоконный О.Б., Абраров Р.Ф. |
| Подготовка муниципального правового акта «О введении особого противопожарного режима с одновременным ограничением доступа населения в лесные массивы» | при наступлении 4 – 5 класса пожарной опасности в городских лесах | Абраров Р.Ф. |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

Схема

связи и оповещения при возникновении лесных пожаров

Источники

информации

Муниципальное

казенное учреждение «Единая

дежурно-диспетчерская

служба города Сургута»,

телефоны: 112, 050

Федеральное

Государственное

казенное учреждение

«1 отряд федеральной противопожарной

службы по Ханты

Мансийскому

автономному

округу – Югре»,

телефоны: 01, 77-87-17, 77-87-18

Оперативный штаб:

Лапин О.М.: 72-15-25;

Абраров Р.Ф.: 72-33-32;

Анохин А.С.: 60-94-75

Организация, выигравшая тендер

на проведение работ

по тушению лесных пожаров

Муниципальное бюджетное

учреждение «Управление

лесопаркового

хозяйства

и экологической

безопасности»,

телефоны: 55-61-76,

26-43-90 доб. 145

Сургутское

лесничество,

территориальный отдел по городу Сургуту

и Сургутскому району,

телефоны:

23-96-61,

21-55-86

Управление

Министерства внутренних дел России по городу Сургуту,

телефоны: 02,

76-13-22, 76-13-21

Сургутский филиал бюджетного

учреждения Ханты Мансийского

автономного округа – Югры

«База авиационной и наземной

охраны лесов»,

телефон: 22-44-46,

Старший летчик-наблюдатель Фомин А.Г.:

8-(922)422-52-57