РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 01-09-1613/4 от 11.06.2014

Об утверждении плана мероприятий по инвентаризации муниципального имущества на 2014 год

Во исполнение распоряжения Администрации города от 24.09.2013 № 3350 «О проведении инвентаризации муниципального имущества в 2013 – 2014 годах» (с последующими изменениями), в целях обеспечения сроков проведения инвентаризации муниципального имущества:

1. Утвердить план мероприятий по инвентаризации муниципального имущества согласно приложению 1.

2. Утвердить форму сличительной ведомости итогов инвентаризации муниципального имущества согласно приложению 2.

3. Управлению информационной политики разместить настоящее распоря-жение на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города										 Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от _____________ № _________

План мероприятий

по инвентаризации муниципального имущества на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение справочника «Пользователь» Программного комплекса «Реестр муниципального имущества» в соот-ветствие с официальными наименованиями муници-пальных организаций | до 23.05.2014 | муниципальное казённое учреждение «Информационный центр «АСУ-город», муниципальные организации, департамент имущественных и земельных отношений |
| 2 | Составление перечня имущества, в отношении которого в Программном комплексе «Реестр муниципального имущества» отсутствуют сведения о пользователе | до 23.05.2014 | муниципальное казённое учреждение «Информационный центр «АСУ-город» |
| 3 | Заполнение графы 10 информации, актуализируемой в разделе «Имущество юридических лиц» согласно пункту 3.1 распоряжения Администрации города от 15.02.2013 № 537 «Об утверждении регламента актуализации базы данных программного комплекса «Реестр муниципального имущества» | до 14.06.2014 | структурные подразделения Админи-страции города, муниципальные органи-зации |

| 4 | Внесение сведений о пользователях муниципального имущества в Программный комплекс «Реестр муници-пального имущества» на основании данных реестров на бумажных носителях | до 15.06.2014 | департамент имущественных и земельных отношений |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Внесение сведений об исключении пользователей и имущества в Программный комплекс «Реестр муни-ципального имущества» в связи с ликвидацией и прива-тизаций муниципальных предприятий | до 27.06.2014 | департамент имущественных и земельных отношений, муниципальное казённое учреждение «Информационный центр «АСУ-город» |
| 6 | В Программном комплексе «Реестр муниципального имущества» произвести выборку: - имущества, подлежащего учету в разделах 1, 2 и не учтенного в разделе 3 комплекса; - имущества, подлежащего учету в разделах 1, 2, учтенного в разделе 3 и отсутствующего в разделах 1, 2 по состоянию на 31.12.2013 по каждому структурному подразделению Администрации города и каждой муни-ципальной организации, участвующих в инвентаризации | до 18.07.2014 | муниципальное казённое учреждение «Информационный центр «АСУ-город» |
| 7 | Заполнение утвержденной формы сличительной ведо-мости на основании перечней имущества согласно пункту 6 настоящего плана мероприятий и направление в структурные подразделения Администрации города и муниципальные организации, участвующие в инвентаризации | до 30.09.2014 | департамент имущественных и земельных отношений |

| 8 | Сверка итогов инвентаризации в структурных подраз-делениях Администрации города и муниципальных организациях, подписание сличительных ведомостей и направление в департамент имущественных и земельных отношений. Информация о направлении документов для включения в реестр муниципального имущества в случае расхождений в разделе 6 сличи-тельной ведомости и о причинах отсутствия на балансе в случае расхождений в разделе 7 сличительной ведомости (списание, отчуждение и так далее) при наличии разногласий по каждому пункту сличи-тельной ведомости готовится с приложением подтвер-ждающих документов или указанием на письма, кото-рыми эти документы были направлены | до 31.10.2014 | структурные подразделения Админи-страции города, муниципальные организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Подготовка и предоставление Главе города отчета об итогах инвентаризации | до 01.12.2014 | департамент имущественных и земельных отношений |

Приложение 2

к распоряжению

в Администрации города

от _______________ № _______

________________________________________________________________________________________________________

(структурное подразделение Администрации города, муниципальная организация)

| Основание для проведения инвентаризации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (приказ, постановление, распоряжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ССЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | итогов инвентаризации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По состоянию на «____» ______________г. проведена инвентаризация имущества, учтённого в реестре муниципального имущества и на балансе

____________________________________________________________________________________________________________

(структурное подразделение Администрации города, муниципальная организация)

При инвентаризации установлено следующее:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Реестровый номер | Инвентарный номер | Итоги инвентаризации муниципального имущества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Учтено в разделе 3 реестра муниципального имущества, отсутствует в разделах 1, 2 | Учтено в разладах 1, 2, отсутствует в разделе 3 реестра муниципального имущества (на балансе) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |

Сличительную ведомость подготовил: _______________________________ ______________________________ ______________________________

(должность)                                                               (подпись)                                                 (фамилия, имя, отчество)

Директор департамента имущественных и земельных отношений             __________________________________________    Н.Е. Трофименко

( подпись)

С результатами сличения согласны:   Руководитель __________________________________________ _________________________________________

( подпись)                                                                           (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____________________________________ _________________________________________

( подпись)                                                                           (фамилия, имя, отчество