ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 7606 от 13.11.2014

О подготовке и проведении городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций в 2014 году

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 04.10.2014), от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-мерческих организациях» (с изменениями от 04.10.2014), Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (с изменениями от 08.08.2009), Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 229-оз          «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 20.02.2014), ст.41 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, во исполнение постановления Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 –      2016 годы» (с последующими изменениями), распоряжения Администрации города от 30.09.2014 № 3030 «Об утверждении плана работы Администрации города на IV квартал 2014 года»:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций согласно приложению 2.

1.3. Положение о городской выставке социальных проектов некоммер-ческих организаций согласно приложению 3.

1.4. Состав конкурсной комиссии по определению победителей городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций согласно приложению 4.

2. Управлению информационной политики разместить настоящее поста-новление на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города									       Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

- Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| члены организационного комитета |  |  |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования Администрации города |
| Артемьева Надежда Павловна | - | начальник управления связи и информатизации Администрации города |
| Воробьев Аркадий Александрович | - | начальник управления общест-венных связей Администрации города |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | начальник управления информационной политики Администрации города |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казен-ного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Бондаренко Елена Ивановна | - | начальник управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |

| Галимова Галина Николаевна | - | председатель Совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», член Общест-венной палаты Ханты-Мансийского автономного округа − Югры (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Косенок Сергей Михайлович | - | ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| Лоншакова Екатерина Владимировна | - | председатель региональной общественной организации «Общество русской культуры», директор Колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского, член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа − Югры (по согласованию) |
| Представитель структуры, выигравшей по итогам торгов на оказание услуг по организации выставки | - | (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

# План мероприятий

по подготовке и проведению городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций

| № п/п | #### Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка организационных документов | до 01 ноября 2014 года | Воробьев А.А., Антропова Н.И. |
| 2 | ## Организация приема заявок ## от некоммерческих организаций ## на участие в выставке | до 14 ноября 2014 года | Воробьев А.А., Антропова Н.И. |
| 3 | ## Подготовка состава участников выставки социальных проектов некоммерческих организаций | до 18 ноября 2014 года | Воробьев А.А., Антропова Н.И. |
| 4 | ## Подготовка оценочных листов ## для членов конкурсной комиссии, анкет для участников выставки | до 18 ноября 2014 года | Воробьев А.А., Антропова Н.И. |
| 5 | ## Подготовка выставочных материалов о социально значимых проектах, реализо-ванных структурными подразделениями Админи-страции города, управлением социальной защиты населения ## по городу Сургуту и Сургут-скому району, подведомствен-ными учреждениями совместно ## с некоммерческими организа-циями (по одному от структуры) | до 19 ноября 2014 года | Воробьев А.А., Грищенкова Г.Р., Османкина Т.Н., Бондаренко Е.И. (по согласованию) |
| 6 | ## Подготовка многофункциональ-ного зала Сургутского государст-венного университета для прове-дения выставки: - установка оборудования; ## - обеспечение технического сопровождения выставки | до 28 ноября 2014 года | Воробьев А.А., Косенок С.М. (по согласованию), представитель структуры, выигравшей по итогам торгов на оказание услуг по организации выставки (по согласованию) |
| 7 | ## Организация работы ## со спонсорами | до 28 ноября 2014 года | Воробьев А.А. |
| 8 | ## Организация работы по монтажу ## и демонтажу стендов | 28 – 30 ноября 2014 года | представитель структуры, выигравшей по итогам торгов на оказание услуг по организации выставки (по согласованию), Косенок С.М. (по согласованию), представитель некоммерческой ооганизации – участника выставки |
| 9 | ## Организация работы транспорта ## для участников выставки | 28 – 29 ноября 2014 года | Ясаков Ю.Н. |
| 10 | ## Обследование помещения ## до мероприятия и обеспечение общественного порядка во время работы выставки в рамках антитеррористической безопасности | 29 ноября 2014 года с 11.00 до 17.00 | Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 11 | ## Информационное сопровождение выставки в средствах массовой информации, размещение пресс-релизов подготовка и опублико-вание материалов о проектах-участниках | 29 ноября 2014 года | Швидкая Е.А., Воробьев А.А. |
| 12 | ## Организация работы волонтеров ## во время проведения выставки | 29 ноября 2014 года | Грищенкова Г.Р., Косенок С.М. (по согласованию) |
| 13 | ## Организация технической поддержки выставки (предо-ставление мониторов, проектор, экран для проектора) | 29 ноября 2014 года | Артемьева Н.П., Ясаков Ю.Н. |
| 14 | Проведение городской выставки социальных проектов некоммер-ческих организаций | 29 ноября 2014 года с 11.00 до 17.00 | Воробьев А.А. |
| 15 | Организация процедуры награждения победителей выставки социальных проектов некоммерческих организаций | 29 ноября 2014 года | Воробьев А.А. |
| 16 | ## Подготовка и размещение информации об итогах выставки на официальном интернет-сайте Администрации города | до 05 декабря 2014 года | Воробьев А.А., Швидкая Е.А. |
| 17 | ## Подготовка и размещение электронного каталога социальных проектов некоммерческих организаций, презентованных в рамках выставки, на официальном интернет-сайте Администрации города | до 12 декабря 2014 года | Воробьев А.А., Швидкая Е.А. |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

Положение

о городской выставке социальных проектов

некоммерческих организаций

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций города Сургута (далее – выставка).

1.2. Выставка проводится с целью поддержки и дальнейшей активизации на территории Сургута реализации социальных проектов некоммерческих организаций (далее – НКО), а также вовлечения их в общественную жизнь города.

1.3. Основные задачи выставки:

- обмен опытом в сфере реализации социальных проектов НКО;

- определение наиболее перспективных социальных проектов;

- стимулирование НКО к решению социальных проблем;

- стимулирование поиска новых форм и содержания деятельности НКО;

- формирование инновационных методов взаимодействия органов мест-ного самоуправления и НКО в сфере поддержки социально значимых инициатив.

1.4. Под социальным проектом понимается проект, реализованный НКО или при участии НКО, направленный на развитие общества, преодоление суще-ствующих социальных проблем и содействие позитивным изменениям               в местном сообществе, ограниченный во времени и имеющий конкретный результат

2. Организационный комитет выставки

2.1. Организатором выставки является Администрация города.

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению выставки утверждается постановлением Администрации города.

2.3. Основные функции организационного комитета выставки:

- объявляет о проведении выставки;

- утверждает критерии, изложенные в пункте 8 настоящего порядка,                   и приоритетные направления проектной деятельности, по которым будут определяться победители выставки;

- регистрирует участников выставки;

- устанавливает сроки подачи заявок на участие в выставке;

- осуществляет предварительный отбор, поступивших заявок на участие       в выставке;

- готовит и утверждает проект программы выставки после окончания сбора заявок;

- организует предоставление выставочной площади;

- оказывает по возможности содействие в предоставлении оборудования;

- организует работу по монтажу и демонтажу экспозиции выставки;

- организует информационное сопровождение выставки;

- организует процедуру голосования в ходе работы выставки;

- подводит итоги голосования и организует награждение лучших проектов.

3. Конкурсная комиссия выставки

3.1. В состав конкурсной комиссии по определению победителей выставки социальных проектов некоммерческих организаций (далее − конкурсная комиссия) входят представители органов местного самоуправления, предста-вители некоммерческих организаций.

3.2. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Админи-страции города.

3.3. Порядок работы конкурсной комиссии формируется оргкомитетом выставки.

4. Участники выставки

4.1. Участники выставки − представители НКО, подавшие заявки               на участие в выставке по форме согласно приложению 1 к положению в срок                   до 14 ноября 2014 года, которые признаны организационным комитетом соответствующими целям и задачам выставки.

4.2. Заявки на участие в выставке направляются в организационный комитет: отдел организации общественных связей управления общественных связей (кабинет 125, улица Энгельса, 8), по телефонам: 52-21-94, 52-22-85             или по электронной почте: otdeloos@admsurgut.ru.

4.3. К участию в выставке допускаются социальные проекты, ранее             не представленные на иных городских выставках и форуме общественных объединений города Сургута.

5. Гости-участники выставки:

5.1. Представители Общественной палаты Югры.

5.2. Представители органов местного самоуправления.

5.3. Представители НКО города, принимающие участие в выставке            без презентации проектов.

5.4. Представители высших и средних специальных учебных заведений города и образовательных организаций, муниципальных учреждений и учреж-дений социальной защиты.

5.5. Заинтересованные жители города.

6. Сроки и место проведения выставки

6.1. Сроки проведения: 29 ноября 2014 года с 11.00 до 17.00.

6.2. Место проведения: многофункциональный зал государственного образовательного учреждения «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (проспект Ленина, 1,              2 этаж).

7. Требования к экспозиции

7.1. Формы презентации проектов

Социальные проекты могут быть представлены на выставке в одной             из указанных форм:

- публичная защита проекта: устный доклад с демонстрацией слайдов, видеороликов;

- выставочная экспозиция проекта: оформление стендов, содержащих текстовую и визуальную (фотографии, графики, диаграммы) информацию; использование полиграфической продукции, содержащей информацию               о проекте.

7.2. Во время работы выставки обязательно должен присутствовать пред-ставитель НКО, который будет готов провести презентацию проекта.

7.3. Каждый участник выставки имеет право представить до трех соци-альных проектов.

7.4. Время проведения презентации проекта участника выставки –                до пяти минут.

7.5. Экспозиция должна отражать:

- социальную проблему, на решение которой направлен проект;

- основные цели и задачи проекта;

- перечень мероприятий проекта;

- ресурсное обеспечение проекта (организационное, финансовое);

- результаты проекта, либо перспективы и ожидаемые результаты.

8. Определение победителей выставки

8.1. Определение победителей выставки (три проекта) осуществляется путем голосования членов конкурсной комиссии.

8.2. При определении победителей будут учитываться следующие критерии:

- направленность проекта на широкий круг потенциальных участников               и потребителей услуг (не менее 50 человек);

- наличие партнерских отношений с некоммерческими и иными организа-циями в процессе реализации проекта;

- направленность проекта на более эффективные способы решения той       или иной проблемы;

- наличие результатов реализации социального проекта;

- наличие волонтеров, привлекаемых к реализации проекта;

- новизна и оригинальность представленного проекта;

- визуальная доступность информации о проекте на выставке.

8.3. Приоритетными направлениями проектной деятельности являются:

- социальная поддержка и защита граждан;

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих истори-ческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

- профилактика социально опасных форм поведения граждан;

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содей-ствия благотворительности и добровольчества;

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропа-ганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриоти-ческого, воспитания граждан Российской Федерации;

- деятельность в области защиты исконной среды обитания, сохранения       и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры коренных малочисленных народов Севера;

- деятельность по изучению общественного мнения;

- проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества.

8.4. Конкурсная комиссия при необходимости может учреждать дополни-тельные номинации для поощрения лучших социальных проектов выставки.

9. Награждение участников выставки

9.1. Организационный комитет объявляет победителей выставки по резуль-татам голосования членов конкурсной комиссии.

9.2. Участникам выставки, предоставившим свои проекты, вручаются дипломы и предоставляется право публикации в электронном каталоге выставки.

9.3. Лучшие проекты, представленные на выставке, будут рекомендованы для участия в выставках и конкурсах социально значимых проектов городского, регионального и федерального уровней.

9.4. Победителям выставки будут оказаны организационная поддержка         в реализации проекта на территории города, содействие в освещении социаль-ного проекта в средствах массовой информации, финансовая поддержка.

Приложение

Положению о городской

выставке социальных

проектов некоммерческих

организаций

Заявка

на участие в городской выставке социальных проектов некоммерческих организаций

| Информация об организации |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное название организации и место нахождения |  |
| 2 | Основные направления деятельности организации в соответствии с уставом организации (не более трех) |  |
| 3 | «Мы помогаем» (информация о том, кому и/или как помогает организация) |  |
| 4 | «Нам можно помочь» (информация о возможности оказать помощь организации, в том числе финансовую, труд волонтеров и другое) |  |
| Информация о проекте, представляемом на конкурс |  |  |
| 1 | Название проекта |  |
| 2 | Сроки реализации проекта или дата начала реализации |  |
| 3 | Проблема, на решение которой направлен проект |  |
| 4 | Цели и задачи проекта |  |
| 5 | Краткое описание проекта с указанием механизма и этапов реализации проекта |  |
| 6 | Количество и категория участников проекта |  |
| 7 | Организации, участвующие в административной, информационной, финансовой и иной поддержке проекта (при наличии) |  |
| 8 | Результаты проекта либо перспективы и ожидаемая эффективность реализации проекта |  |
| 9 | Форма предоставления информации о социальном проекте на выставке |  |

| 10 | Потребность в оборудовании и технических средствах для организации презентации проекта на выставке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактная информация |  |  |  |
| 1 |  | Адрес |  |
| 2 |  | Телефон и электронная почта |  |
| 3 |  | ## Руководитель организации, Ф.И.О., должность |  |
| 4 |  | Ф.И.О. сотрудника, отвечающего за проведение выставки, контактный телефон |  |
| Примечание: для опубликования электронного каталога городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций Сургута участники выставки дополнительно представляют 1 – 2 фотографии (в формате jpeg, размер изображения не должен превышать 2 Мб), касающиеся проекта, логотип проекта или некоммерческой организации |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению

Администрации города

от _____________ № ________

- Состав

конкурсной комиссии по определению победителей городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы Администрации города, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Антропова Наталья Ивановна |  | главный специалист отдела организации общественных связей управления общественных связей Администрации города, секретарь комиссии |
| члены комиссии: |  |  |
| Грищенкова Галина Романовна | - | директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города |
| Османкина Татьяна Николаевна | - | директор департамента образования Администрации города |
| Воробьев Аркадий Александрович | - | начальник управления общественных связей Администрации города |
| Панасевич Вера Ивановна | - | Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа − Югры и города Сургута |
| Бондаренко Елена Ивановна | - | начальник управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа − Югры (по согласованию) |

| Галимова Галина Николаевна | - | председатель Совета женщин открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», член Общест-венной палаты Ханты-Мансийского автономного округа − Югры (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Депутат Думы города | - | (по согласованию) |
| Оноприенко Елена Юрьевна | - | представитель автономной некоммерческой организации Помощи людям затронутым проблемой ВИЧ «Шаг вперед» (по согласованию) |
| Шипилов Алексей Викторович | - | президент регионального благотво-рительного фонда помощи детям с заболеваниями центральной нервной системы «Благо Дарю» (по согласованию) |